## 绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 太平河流域管网监督管理经费（其中生态补偿资金138万）关于下达2020年度流域横向生态保护补偿资金的通知大足财建〔2021〕28号 |  | 项目编码： | 50011122T000000153767 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 807-经开区生态环境局 |  | 财政归口处室： | 022-财务局支出管理科 |  | 部门联系人： | 李冬勤 |  | 联系电话： | 43393857
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 2861800 |  | 1138921.96 |  | 1138921.96
其中：财政拨款 |  | 2861800 |  | 1138921.96 |  | 1138921.96 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
全面做好太平河污染防控，保障全区水污染防治攻坚战顺利实施，保障经开区水质稳定达Ⅳ类及以上确保太平河沿线所有管网、排污口出现的有问题及偷排漏排行为能在第一时间得到上报处理，保障2021年太平河水质稳定达标。 |  |  |  | 全面做好太平河污染防控，保障全区水污染防治攻坚战顺利实施，保障经开区水质稳定达Ⅳ类及以上确保太平河沿线所有管网、排污口出现的有问题及偷排漏排行为能在第一时间得到上报处理，保障2021年太平河水质稳定达标。 |  |  |  | 开展2022年度“清漂”专项行动，在龙滩子街道、通桥街道水域集中开展水域水面漂浮物及沿岸垃圾清理整治工作。通过一体推进控源截污、工程治理、生态修复治理等系列举措，1-12月太平河流域市控断面水质总体为Ⅲ类，其中2月、7月、8月、11月水质达到Ⅱ类，10月水质为Ⅳ类，其余月份为Ⅲ类，水质状况总体较好。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
全年巡查 | 人次 | ≥ | 400 | 520 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 年初指标设定保守
发现老旧污水管网破裂塌陷、雨天雨污溢流混流等 |  | 定性 | 及时报备 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
全年太平河断面水质达市级考核标准 | 类 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20
乡镇饮用水源地达标率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30