## 财政
附件7
经开区2021年度投资计划项目表（财政）
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 投资 性质 | 建设 地点 | 申请依据 （批复、文件、会议、规划等） | 建设周期 （开工至完工年） | 主要建设内容及规模 | 2021年建设内容及规模 | 责任单位 |  | 建设单位 |  | 协办单位 | 备注
[9 empty] | 单位名称 | 联系人姓名 电话 | 单位名称 | 联系人姓名 电话
一 | 合计（共23个，总投资2.54亿，年计划投资1.57亿。）
（一） | 交通（3个）
1 | 龙滩子“四好农村路”工程 | 续建 | 政府 | 太平社区 | 大足交通函〔2020〕227、228号文件 | 2020-2021 | 1、对太平8组金竹林大院子至新胜公路黄泥塘段道路实施硬化，道路长2300米×宽6米×厚度0.2米；2、对新胜公路长湾煤矿至黄泥塘道路实施硬化，道路长3200米×宽5米×厚度0.2米。 | 建成 | 龙滩子街道 | 张浩13527386608 | 龙滩子街道 | 张浩13527386608 | 该项目含2个工程：龙滩子街道太平社区金塘路工程和龙滩子街道太平社区新胜路路面改造工程。资金来源：1、区交委四好农村路补贴357.6万元（60万元/公里,72万元/公里），其中大足区财政补贴119.2万元；3、经开区财政补贴10万元/公里；5、一事一议奖补55万元；6、街道自筹资金205万元。
2 | 邮亭镇“四好农村路”工程 | 新建 | 政府 | 邮亭镇 | 行业规划 | 2021-2023 | 改建农村公路56公里、新建新胜水库环路、硬化学堂村产业路；以及路基路面附属设施等。 | 改建农村公路28公里、新建新胜水库环路、硬化学堂村产业路；以及路基路面附属设施等。 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801
3 | 通桥街道“四好农村路”工程 | 新建 | 政府 | 通桥街道 | 行业规划 | 2021 | 肖白路公路建设项目：肖家沟到白家沟公路整治，全长8.5千米，新建3千米，维护维修5.5千米。 | 肖家沟到白家沟公路整治，新建3千米。 | 通桥街道办事处 | 蒋世才13647671481 | 通桥街道办事处 | 蒋世才13647671481
（二） | 市政设施（13个）
1 | 双桥经开区龙建路西侧人行道工程 | 新建 | 政府 | 龙建路 |  | 2021 | 人行道铺装面积约为2700平方米；植草砖面积为1932平方米；树池86个，绿地面积约1729平方米；排水管长度约1239米。 | 建成 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199
2 | 车城大道西段人行道铺装及路灯安装工程 | 新建 | 政府 | 车城大道西段 | 规划 | 2021-2021 | 车城大道西段安装LED路灯140套，人行道铺装7000平方米。 | 建成 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199
3 | 建新路人行道改造工程 | 新建 | 政府 | 建新路 | 规划 | 2021-2021 | 建新路约12000㎡人行道进行透水砖改造。 | 建成 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199
4 | 2021年度市政消防栓建设工程 | 新建 | 政府 | 双桥经开区 |  | 2021 | 15个市政消防栓。 | 建成15个市政消火栓 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199 | 双桥经开区水务有限公司、双桥经开区消防救援大队
5 | 龙水湖景区维护维修 | 新建 | 政府 | 花样龙水湖 |  | 2021 | 龙水湖景区基础设施维修改造。 | 建成 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199
6 | 车城公园维修改造工程 | 新建 | 政府 | 车城公园 |  | 2021 | 大门改造、公园照明、消防车道白改黑、园路修补、水池防漏处理等。 | 建成 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199
7 | 2021年度邮亭园区市政设施维修维护 | 新建 | 政府 | 邮亭园区 |  | 2021 | 邮亭园区绿化管护，3个停车场维护，污水提升泵站运行及维护，道路、人行道、排水管道维修维护等。 | 建成 | 邮亭工业产业发展中心 | 黄光强13609406640 | 邮亭工业产业发展中心 | 黄光强13609406640
8 | 双龙西路等路灯改造工程 | 新建 | 政府 | 双龙西路、双龙东路、双北路 | 规划 | 2021-2021 | 双龙西路、双龙东路（电缆已更换）、双北路等路灯灯杆、电缆进行改造。灯杆改造约200套，线路改造约6.6km。 | 建成 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199
9 | 2021年环卫设施提档升级工程 | 新建 | 政府 | 双桥客运站、火炬路南段 | 规划 | 2021-2021 | 1、双桥供水公司大门路段排涝工程：D800管道231米，D300雨水口连接管8米，D800顶管专用Ⅲ级钢筋混凝土管150米。工程金额300万元；2、双桥客运站新建公厕工程：公厕1座，工程金额30万元；3：火炬路南路支路建设工程：道路里程153.677米，路基宽度4.5米，设计车速15km/h，工程金额80万元。 | 建成 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199
10 | 2021年市政设施提档升级工程 | 新建 | 政府 | 西湖大道、双路农贸市场、文化二路、火炬路、大邮路 | 规划 | 2021-2021 | 1、西湖大道（双龙西路-通星路）隔离护栏安装工程：西湖大道（双龙西路-通星路）安装道路中央隔离护栏，全场4km，工程金额240万元；2、双路农贸市场车行道白改黑工程：农贸市场内车行道白改黑约6000平方米。工程金额120万元；3、文化二路人行道铺装及路灯安装工程：全场250米，路灯安装18套，人行道铺装1500平方米，工程金额63万元；4：火炬路路口和九节河路口交通安全岛建设工程：建设道路交通安全岛2个，工程金额50万元。 | 建成 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199
11 | 九州花园及经开区医院旁空地绿化工程 | 新建 | 政府 | 九州花园旁及经开区医院旁 |  | 2021 | 九州花园及经开区医院旁空地进行土地整理及绿化栽植。 | 建成 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199
12 | 理想城小区道路路面和车棚路面改造工程 | 新建 | 政府 | 龙滩子街道 龙星社区 |  | 2021 | 小区道路修补，白改黑1.5万平米，底层铺5CM厚AC-13沥青砼沥青砼；车棚内排水沟改造等。 | 建成 | 龙滩子街道 | 张浩13527386608 | 龙滩子街道 | 张浩13527386608
13 | 镇街功能完善 | 新建 | 政府 | 通桥街道 |  | 2021-2022 | 通桥街道社区三级管网改造及各小区设施综合改造，白鹤家园、青春家园外墙掉砖及防水维修，天桥社区山水名都市政绿化改造等内容。 | 部分建成 | 通桥街道办事处 | 蒋世才13647671481 | 通桥街道办事处 | 蒋世才13647671481
|  |  | 政府 | 通桥街道茅店社区 |  | 2021-2023 | 通桥街道乡村振兴（茅店社区）整治工程：住户约850户，房屋约520栋，计划三年完成整治工作。涉及房屋结构安全、屋顶修缮、墙面整治、门窗修复、屋基加固、水沟疏通、院落美化、入户道路硬化以及路灯、绿化、改厨改厕等内容。 | 部分建成 | 通桥街道办事处 | 蒋世才13647671481 | 通桥街道办事处 | 蒋世才13647671481
|  |  | 政府 | 双路街道 |  | 2021 | 双路街道2021年背街小巷环境整治及弃管小区功能维护工程：双北路195号后路面整治；双北一街2号、4号院坝整治；旭光丽城小区和海云阁小区下水管道整治；弃管小区化粪池清掏及出气孔改造等。 | 建成 | 双路街道 | 涂春元18602320303 | 双路街道 | 张磊18183112633
|  |  | 政府 | 邮亭镇城区 |  | 2021 | 邮亭镇街区重要节点环境改造、市政设施升级及市民游园建设工程:对邮亭镇街区的重要节点景象环境改造，对附属的市政设施进行升级及建设市民游园。 | 建成 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801
|  |  | 政府 | 龙滩子街道连二坡社区 |  | 2021 | 伍家坡及周边环境综合整治工程：1.对伍家坡100户居民居住区实施环境综合整治，白改黑、绿化、雨污分流、路灯、健身场等 2.对伍家坡周边道路沿线区域环境进行整治。 | 建成 | 龙滩子街道 | 张浩13527386608 | 龙滩子街道 | 张浩13527386608
（三） | 生态环保（1个）
1 | 降温除尘除臭项目 | 新建 | 政府 | 经开区 |  | 2021 | 建设1个降温除尘除臭示范片区。 | 建成 | 经开区生态环境局 | 李福明13709414917 | 经开区生态环境局 | 李福明13709414917
（四） | 水电气讯（1个）
1 | 园区电力改造及搬迁 | 续建 | 政府 | 邮亭园区 |  | 2021 | 园区电力改造及搬迁。 | 建成 | 邮亭工业产业发展中心 | 黄光强13609406640 | 邮亭工业产业发展中心 | 黄光强13609406640
（五） | 保障性安居工程（3个）
1 | 龙滩子街道2021年老旧小区改造项目 | 续建 | 政府 | 龙滩子街道 | 双桥经开经发审〔2020〕17号 | 2020-2021 | 大足区龙滩子街道社区服务中心及周边基础设施改造工：重汽住宅三片区和花生坡小区:消防系统改造，雨污水管网改造，管线规整，休闲设施改造，路灯更新，增设分类垃圾设施；改扩建社区服务中心1处，道路白改黑，修建生态停车位，绿化整治安装道闸及安防设施，消防改造等。 | 建成 | 龙滩子街道 | 张浩13527386608 | 龙滩子街道 | 张浩13527386608 | 经开区建设局
|  |  | 政府 | 龙滩子街道龙滩园和东路社区 | 规划 | 2021-2022 | 大足区龙滩子街道连二村及双龙东路沿线老旧小区建筑修缮工程：屋面修缮，外墙翻新，楼道内线缆规整，楼道照明改造等。 |  | 龙滩子街道 | 张浩13527386608 | 龙滩子街道 | 张浩13527386608 | 经开区建设局
|  |  | 政府 | 龙滩子街道龙滩园和东路社区 | 规划 | 2021-2022 | 大足区龙滩子街道连二村及双龙东路沿线老旧小区基础配套设施改造工程涉及内容：修建休闲亭或长廊；雨污管网改造；楼周边区域铺装透水砖；绿地整治，堡坎整修，锈蚀铸铁管更换，线缆规整，增设分类垃圾设施等。 |  | 龙滩子街道 | 张浩13527386608 | 龙滩子街道 | 张浩13527386608 | 经开区建设局
2 | 双路街道2021年老旧小区改造项目 | 续建 | 政府 | 双路街道 | 批复 | 2020-2021 | 大足区双路街道双龙西路社区老旧小区综合改造工程和大足区双路街道双龙西路片区雨污管网分流及基础设施改造工程：涉及双龙西路社区27个小区、38栋楼，4.05万平方米，惠及635户。主要包括建筑屋面、外墙面等公共区域的修缮改造，以及小区内基础设施更新改造。 | 建成 | 双路街道 | 涂春元18602320303 | 双路街道 | 涂春元18602320303 | 经开区建设局
|  |  | 政府 | 双路街道 | 文件 | 2021-2022 | 大足区双路街道2021年老旧小区基础配套设施改造工程：实施范围共涉及共计24个小区，46栋老旧居住建筑，建筑面积约7.06万平方米，惠及居民715户。道路改造，绿化改造，安防及照明灯饰改造，小区地面环境改造，消防设施更新改造，雨污分流改造等。 | 完成60% | 双路街道 | 涂春元18602320303 | 双路街道 | 涂春元18602320303 | 经开区建设局
|  |  | 政府 | 双路街道 | 文件 | 2021-2022 | 大足区双路街道2021年老旧小区建筑修缮改造工程：实施范围共涉及双路街道的双南路社区，火炬社区，黄桷社区，双北路社区4个社区，共计24个小区，46栋老旧居住建筑，建筑面积约7.06万平方米，惠及居民715户。主要包括建筑屋面修缮，外墙面翻新修复，楼道墙面修复，楼道照明改造，扶手修缮更新等。 | 完成30% | 双路街道 | 涂春元18602320303 | 双路街道 | 涂春元18602320303 | 经开区建设局
3 | 邮亭镇老旧小区综合改造工程 | 续建 | 政府 | 邮亭镇 | 批复 | 2021 | 邮亭镇老旧小区综合改造工程和大足区邮亭镇火车站、长河社 区服务中心及周边道路等基础设施改造工程：旧小区综合改造工程，实施范围共涉及10个小区共计56栋老旧居住建筑，建筑面积约7.07万平方米，惠及居民843户。 | 建成 | 邮亭政府 | 肖 俊 13908397465 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801 | 经开区建设局
|  |  | 政府 | 邮亭镇 |  | 2021 | 邮亭镇联通大道沿线片区老旧小区综合改造工程；实施范围涉及小区内基础设施更新改造，主要包括小区内道路改造、更新改造绿化面积、围墙修缮、安防系统更新改造、小区内线缆规整，雨污分流改造，分类垃圾收集设施等；小区内配套服务设施建设改造，主要包括无障碍设施改造、划线停车位、文化体育设施建设改造等。 | 建成 | 邮亭政府 | 刘 伟 13509482313 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801 | 经开区建设局
（六） | 社会治理及其他社会事业（2个）
1 | 经开区消防建设工程 | 新建 | 政府 | 经开区 | 重庆市2021年经开区消防工作任务要点 | 2021-2021 | 经开区公共消防基础设施建设：在天然水源附近新建消防取水设施。 | 根据重庆市消防安全委员会重点工作要点，在天然水源附近新建消防取水设施 | 双桥经济技术开发区消防救援大队 | 张锐13983494211 | 双桥经济技术开发区消防救援大队 | 张锐13983494211
|  |  | 政府 | 经开区 | 大足区高层建筑消防安全提升计划（2020-2022）（大足府办〔2020〕43号） | 2021 | 高层建筑消防安全提升计划（2020-2022）：加强整体规划，围绕“责、规、建、管、防、改、宣、救”8个方面，科学统筹消防资源配置，构建高层建筑源头严防、过程严管、后果严惩的火灾防控体系。按照提升计划第二项重点任务第（八）项在“救”方面，打造专业攻坚力量体系统筹规划举高消防车、大功率水罐消防车，利用2020年高层建筑消防安全突出问题整改结余经费统筹2021年整改经费采购35米及大跨度举高喷射消防车1辆、18吨水罐消防车1辆。 | 建成 | 双桥经济技术开发区消防救援大队 | 张锐13983494211 | 双桥经济技术开发区消防救援大队、经开区建设局、各镇街 | 张锐13983494211
|  |  | 政府 | 经开区 | 《消防安全专项整治三年行动宣传工作实施方案（2020—2022）》 | 2021 | 消防宣传“五进”工作社会化服务：结合消防宣传五进工作开展进农村、进社区、进学校、进家庭、进企业，拟结合乡村建设新建农村、社区消防文化广场（长廊） | 2021年12月前至少建成一个消防主题公园或一条消防文化街、文化广场，拟结合乡村建设新建农村、社区消防文化广场（长廊） | 双桥经济技术开发区消防救援大队 | 张锐13983494211 | 双桥经济技术开发区消防救援大队 | 张锐13983494211
|  |  | 政府 | 经开区 范围 |  | 2021 | 经开区范围内公租房、廉租房、老旧小区室外消防管网、消防栓、消防水管、防火门、楼层灭火器、室外消防管网等改造。 | 建成 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199 | 三街一镇、 消防大队
2 | 鲜花港屋面瓦维修 | 新建 | 政府 | 鲜花港居民新村内 |  | 2021 | 屋面瓦脱落整修。 | 建成 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199

## 国资
附件7
经开区2021年度投资计划项目表（国资）
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 投资 性质 | 建设 地点 | 申请依据 （批复、文件、会议、规划等） | 建设周期 （开工至完工年） | 主要建设内容及规模 | 2021年建设内容及规模 | 责任单位 |  | 建设单位 |  | 协办单位 | 备注
[9 empty] | 单位名称 | 联系人姓名 电话 | 单位名称 | 联系人姓名 电话
一 | 合计（共40个，总投资85.03亿，年计划投资16.62亿。）
（一） | 交通（9个）
1 | 中天路一期（西段） | 新建 | 国资 | 邮亭园区 | 规划 | 2021 | 道路长约1.7千米，标准路幅宽20米（人行道各3米，车行道14米）。建设内容包括道路、综合管网、路灯电缆、变压器、人行道、绿化建设等。 | 建成 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 邮亭工业产业发展中心
2 | 邮红路道路工程 | 新建 | 国资 | 邮亭园区 | 规划 | 2021 | 道路长约1.063千米，道路宽14米（人行道各3米，车行道8米），建设内容包括道路、综合管网、人行道、路灯电缆及行道树建设等。 | 建成 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 邮亭工业产业发展中心
3 | 邮桐路西段道路 | 新建 | 国资 | 邮亭园区 | 规划 | 2021 | 道路长约0.6千米，道路总宽14米（车行道8米，两侧各3米人行道）。建设内容：道路路面、综合管网、人行道、路灯及电缆、行道树等建设。 | 建成 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 邮亭工业产业发展中心
4 | 巨腾路二期 | 新建 | 国资 | 邮亭园区 | 规划 | 2021 | 道路长约0.72千米，标准路福宽24米（人行道各5米，车行道14米），绿化带10米。建设内容包括道路、综合管网、人行道、路灯电缆及绿化建设等 | 建成 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 邮亭工业产业发展中心
5 | 红林路西段道路 | 新建 | 国资 | 邮亭园区 | 规划 | 2021 | 道路长约0.64千米，道路宽14米（人行道各3米，车行道8米），建设内容包括道路、综合管网、人行道、路灯电缆及行道树建设等。 | 建成 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 邮亭工业产业发展中心
6 | 天红路西段 | 新建 | 国资 | 邮亭园区 | 规划 | 2021-2022 | 道路长约1千米，标准路幅宽24米（人行道5米+车行道14米+人行道6米）。道路两侧10m绿化带。建设内容包括道路建设、综合管网、路灯电缆、变压器、人行道、绿化建设等。 | 建成25% | 开投集团 | 赵建华18996426678 | 开投集团 | 赵建华18996426678 | 邮亭工业产业发展中心
7 | 双路中学北侧城市支路 | 新建 | 国资 | 双路 | 规划 | 2021 | 道路长约0.44千米，标准路幅宽16米（人行道4米+车行道8米+人行道4米）。建设内容包括道路建设、综合管网、路灯电缆、变压器、人行道、绿化建设等。 | 建成 | 开投集团 | 赵建华18996426678 | 开投集团 | 赵建华18996426678
8 | 重庆科技职业学院双桥校区北面城市次干道 | 新建 | 政府 | 重庆科技职业学院北侧 | 规划 | 2021-2023 | 长1400米，人行道5米+车行道16米+人行道5米，车行道、人行道、路灯、人行道、雨污管网、强弱电管线。 | 建成30% | 开投集团 | 赵建华18996426678 | 开投集团 | 赵建华18996426678
9 | 建昌路道路改造二期工程 | 新建 | 国资 | 邮亭园区 |  | 2022 | 路面白改黑改造、人行道铺装、路沿石更换、绿化行道树搬迁、井盖水篦子提升。 | 建成 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 邮亭工业产业发展中心
（二） | 市政设施（8个）
1 | 双桥经开区城区排水管网修建及分流改造工程（包含4个子工程） | 新建 | 国资 | 双桥经开区城区 |  | 2021 | 消防队至滨湖西路污水管网工程：拟建管径为DN1200 排水管道全长约1651m、DN800钢筋混凝土Ⅲ级管道31m、DN400HD 双壁波纹管44m；污水检查井36座，顶管工作井14座，接收井 16座。并配套完善土石方工程、路面及绿化破除、恢复、管网 附属构筑物工程。 | 建成 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 |  | 正在申请中央预算内资金 1200万。
[6 empty] | 2021-2022 | 双路街道片区小区雨污分流改造：排水合流管网改造及相关土石方工程、新建化粪池、人行道和车行道破除后修复工程、绿化破坏与恢复工程等。规模：拟对双路街道片区内小区及企事业单位共计约130个区域进行雨污管网分流改造。 | 部分建成 | [5 empty] | 正在申请中央预算内资金 3200万。
[6 empty] | 2021 | 九建路（宏泽水务至大邮路）污水管网工程：主要建设内容包括土石方工程、管网改造工程、人行道开挖及恢复工程等。建设规模：污水用DN800钢筋混凝土Ⅲ级管道1059米，DN400高密度乙烯双壁波纹管630米，污水检查39座，顶管工作井10座、接收井10座。 | 建成 | [5 empty] | 正在申请中央预算内资金 600万。
[6 empty] | 2021 | 西湖大道至滨湖西路雨水管网工程：非开挖顶管工程，钢筋混凝土III级雨水管道长度为975米，管径为DN1500，雨水检查井17座，顶管工作井8座，接收井9座。 | 建成 | [5 empty] | 正在申请中央预算内资金 720万。
2 | 邮亭园区绿化三期工程 | 新建 | 国资 | 邮亭园区 | 规划 | 2021 | 建设内容包括2.7公里大邮路、红林路、红林支路、巨腾路等绿化及人行道建设。 | 建成 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 邮亭产业发展中心
3 | 双桥经开区重汽—黄桷片区安居工程道路及综合管网配套工程 | 续建 | 国资 | 双桥经开区城区 |  | 2020-2021 | 重汽片区雨污管网分流及附属道路改造工程：：雨污混流、堵塞等现状改造，解决污水溢流、内涝等问题。含土石方、管网改造、检查井修建、化粪池清掏、人行道开挖及恢复等，本次改造片区总面积约1.35km2，分为红岩汽车厂等10个片区，改造d200-d1000排水管道总长约7km、建筑排水立管560根、雨水沟650m、d100接户管690m。 | 建成 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 |  | 已到位中央预算资金625万。
4 | 邮亭园区道路排水管网修建工程 | 新建 | 国资 | 邮亭园区 | 规划 | 2021 | 拟建设道路排水长约9.424km，铺设直径300的排水管道，设269个砖砌排水井，顶管长约700m。主要建设内容包括土石方工程、管网建设工程、人行道开挖及恢复工程等。 | 建成 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 邮亭产业发展中心 | 正在申请中央预算内资金 612万。
5 | 环湖步道（小河社区及经开区段）建设及改造 | 新建 | 国资 | 小河社区、山湖社区 | 配合落实陈敏尔书记来足调研重要指示精神 | 2021-2022 | 新建小河社区段与龙水湖景区步道相连，经开区山湖社区段在原有基础上进行改造，共计约4.4公里。 | 建成 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
6 | 市政环卫清洗站项目 | 新建 | 国资 | 双桥经开区城区 |  | 2021-2022 | 占地约5000平方米，包括修建停车棚、洗车设施、环卫车辆维修站等内容 | 建成 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
7 | 双桥经开区邮亭工业园区二次供水加压泵站 | 新建 | 政府 | 邮亭 |  | 2021 | 泵站供水近期规模7100m3/d，远期规模9800m3/d，扬程60m。总用地面积：360平方米，总建筑面积：64.3平方米。安装一台200千瓦的变压器。 | 完工 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199 | 双桥经开区水务有限公司 | 陈祥雨18983454678
8 | 经开大道（南环大道路口至经开大道路口）污水管网工程 | 新建 | 国资 | 南环 大道路口- 工业 大道路口 |  | 2021- 2022 | 建设的内容主要包括排水及相关土石方工程、人行道和车行道破除后修复工程、绿化破坏与恢复工程等。规模：拟建排水管道全长约3500米，采用DN800钢筋混凝土顶管施工，排水检查井合计120座。 | 部分 建成 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
（三） | 生态环保（4个）
1 | 太平河流域水环境治理及修护工程 | 续建 | 国资 | 经开区 | 备案批复 | 2020-2021 | 共7个河段（清淤34000立方米、生态河岸建设22050平方米、立体生态浮岛70组、深度净化处理8500平方米、河道加宽100米、鱼类投放128100尾等）；已开工建设1段武警中队—新农贸市场（工程内容：清淤800立方米、生态河岸建设1500平方米、立体生态浮岛5组、鱼类投放8100尾）。 | 建成 | 经开区生态环境局 | 李福明13709414917 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
2 | 太平河流域水环境治理 | 新建 | 国资 | 双桥经开区 |  | 2021 | 1.双桥污水处理厂前端初期雨水收集（河道堡坎、微生物培养、生物填料、水生动植物培育）。2.水井湾、邮亭温家肥肠鱼对面（分别：4500平方米、1200平方米，共计5699平方米，微生物培养、生物填料、水生动植物培养）。 | 建成 | 经开区生态环境局 | 李福明13709414917 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
3 | 邮亭镇雨污管网扩建项目 | 新建 | 国资 | 双桥经开区 |  | 2021-2022 | 邮亭小学至东胜新村，列火村鲫鱼一条街约3公里。 | 部分建成 | 经开区生态环境局 | 李福明13709414917 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
4 | 十里沟饮用水源地保护工程 | 新建 | 国资 | 双桥经开区 |  | 2021 | 清底泥。 | 建成 | 经开区生态环境局 | 李福明13709414917 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
（四） | 水电气讯（2个）
1 | 双桥经开区双路镇水厂工程（三期） | 新建 | 国资 | 双桥经开区四方社区 | 渝水投复[2020]204号 | 2021-2022 | 新建5万m³/d的常规净水处理工艺，10万m³/d的污泥处理系统；厂外原水泵站规模为5万m³/d，原水管道1590m，管径为DN800，管材采用球墨铸铁。 | 完成项目主体构筑物及设备安装，达到试运行条件。 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199 | 双桥经开区水务有限公司 | 陈祥雨18983454678
2 | 经开区燃气管道项目 | 新建 | 国资 | 双桥经开区四方村、龙塘村、邮亭镇 | 批复、会议 | 2021 | 800米Φ219*6 钢质管道，D63、D40 PE管道合计约4500米，D219钢质管道2550米。 | 建成 | 经发局 | 晏大利13883120216 | 重庆大足燃气有限责任公司 | 赵东山13594071585
（五） | 教育（2个）
1 | 双桥实验幼儿园扩建工程 | 续建 | 国资 | 龙滩子 | 备案批复 | 2020-2021 | 占地约15亩，新建教学及辅助用房8000平方米,新建地下车库及设备用房3000平方米，及附属工程、设备设施 | 建成 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 宜居公司 | 赵建华18996426678
2 | 重庆幼儿高等专科学院 | 新建 | 国资 | 龙滩子 | 会议/招商 | 2021-2022 | 项目占地500亩，新建教学楼、宿舍、场馆15万平方，新建道路、绿化、管网等附属工程。 | 建成50% | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 |  | 暂定，随招商进度动态调整
（六） | 园区（片区）基础设施（6个）
1 | 园区土地整治 | 新建 | 国资 | 邮亭园区 |  | 2021 | 约5000亩土地整治（含物流园、静脉产业园、足航二期）。 | 部分建成 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 邮亭工业产业发展中心 | 根据园区招商情况开工
2 | 双桥经开区天心桥片区综合开发项目一期工程 | 续建 | 国资 | 通桥街道 | 区域规划 | 2020-2024 | 开发面积约6800亩，含已建成的大学、企业、龙景湖公园和在建九曲花溪项目3000亩；国土已出售开发用地700亩；可开发用地3100亩（含重庆幼儿高等专科学院项目占地500亩，新建教学楼、宿舍、场馆15万平方，新建道路、绿化、管网等附属工程及开投集团回购纸品市场170亩）。内容：道路、管网、九曲花溪沿河环境综合整治工程、康养、科研、休闲旅游、高端住宅、城市综合商业体。 | 部分建成 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
3 | 企业服务中心内装修 | 续建 | 国资 | 通桥街道 | 备案批复 | 2020-2021 | 室内硬装修及智能系统、消防修复。 | 建成 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
4 | 重庆大足双桥总部经济大楼消防、装修改造工程 | 新建 | 国资 | 通桥街道 |  | 2021 | 土建装修面积：7780.18平方米，消防、空调安装工程改造面积：7780.18平方米 | 建成 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
5 | 大足邮亭LNG储备调峰加气站项目 | 续建 | 国资 | 邮亭镇 | 备案 | 2020-2021 | 项目占地12亩，新建LNG储备调峰站、车用加气站及相关配套设施。 | 建成 | 经发局 | 晏大利13883120216 | 重庆大足燃气有限责任公司 | 赵东山13594071585
6 | 电子信息产业园LED屏安装 | 新建 | 国资 | 电子信息产业园内 |  | 2021 | 在电子信息产业园207栋、210栋分别安装尺寸为13.55米×9.82米、13.55米×6.92米LED宣传屏幕。 | 建成 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
（七） | 文化及旅游（3个）
1 | 重汽博览馆项目 | 续建 | 国资 | 通桥街道 | 备案批复 | 2020-2021 | 市民文化中心-1F（原影剧院辅助用房、电影放映厅）改造为博览馆，展馆面积约4500平方米。 | 建成 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
2 | 网球馆维修改建工程 | 新建 | 国资 | 游泳馆西侧 |  | 2021 | 在游泳馆西侧建设网球馆一个，含两个标准网球场地。 | 建成 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
3 | 大足高新区规划馆 | 新建 | 国资 | 市民文化中心 | 规划 | 2021-2022 | 大约4500平方米。规划建设展示馆主要由5个展区构成：大型沙盘模型及数字沙盘、4D动感影院、企业展示、荣誉榜等，从文化底蕴、社会发展、城市建设、生态保护、科技进步、经济发展和未来规划等方面，全方位展示大足高新区的历史、现在和未来。 | 建成50% | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
（八） | 其它（6个）
1 | 标准厂房建设 | 新建 | 国资 | 双路街道 |  | 2021-2022 | 总用地面积：150亩，总建筑面积：44805.00m²结构形式：混凝土结构建筑高度/层数：3F/14.70米（局部栋数4F/19.20米）。 | 建成30% | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
2 | 中汽大足试验基地配套公寓 | 新建 | 国资 | 邮亭园区 | 备案批复 | 2021-2022 | 该项目总占地面积约8150平方米，总建筑面积约17000平方米，其中地下车库面积约4300平方米，共110个停车位 | 建成60% | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
3 | 电子产业园新建宿舍工程 | 新建 | 国资 | 通桥街道 |  | 2021-2022 | 新征地面积约：6760.18m²；建筑占地面积：1259.60m²。总建筑面积：（地上20153.60m²+地下4000.00 m²= 24153.60 m²）建筑高度/层数：16F/57.90m。 | 建成42% | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
4 | 长安民生（托盘）厂房 | 新建 | 国资 | 邮亭园区 |  | 2021 | 新建钢结构厂房15000平方，配10吨行车，厂房跨度21X3米。 | 建成 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
5 | 蓝湾国际北区项目 | 续建 | 国资 | 通桥街道 |  | 2021-2022 | 土地面积为23.16亩，建筑面积4.58万平方米，其中住宅25327.29平方米，住宅中已销售10427.66平方米；商铺9819.67平方米；其他用房10704.73平方米，建设内容主要包括对现有建筑进行内墙及外墙装修，小区环境及道路的完善，水、电、气的安装等。 | 建成41% | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
6 | 双桥经开区人才公寓 | 新建 | 国资 | 通桥 |  | 2021-2023 | 该项目总占地面积约80亩，总建筑面积约150000m²。计划分三期实施。 | 完成20% | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688

## 社会
附件7
经开区2021年度投资计划项目表（社会）
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 投资 性质 | 建设 地点 | 申请依据 （批复、文件、会议、规划等） | 建设周期 （开工至完工年） | 预计投产时间 | 主要建设内容及规模 | 2021年建设内容及规模 | 责任单位 |  | 建设单位 |  | 协办单位 | 备注
[10 empty] | 单位名称 | 联系人姓名 电话 | 单位名称 | 联系人姓名 电话
一 | 合计（共35个，总投资184.52亿，年计划投资84.57亿。）
（一） | 工业（31个）
1 | 威立雅环境资源服务中心项目 | 续建 | 社会 | 邮亭园区 |  | 2020-2023 | 2021.05 | 建设页岩气开采和生产过程中产置及配套设施1.5万吨。 生 的污染物(采出水、返排液、钻屑 油基泥浆 、落地油泥等)无害处理生产线，新型建材资源再生利用生产线，高端环保移动车，无害化处置设施。 | 一期投产 | 邮亭工业产业发展中心、经开区经发局 | 黄光强13609406640晏大利13883120216 | 威立雅中国控股有限公司 | 赵元圆18901347929 |  | 2020年招商项目
2 | 盛泰科技企业孵化园项目 | 续建 | 社会 | 通桥镇 |  | 2020-2021 | 2021.03 | 占地161亩，建筑面积约16.7万平方米。其中地上建筑为主厂房、军民融合厂房、精加工厂房、动力楼、回收库房、污水处理站及公共建筑。地下建筑为设备用房（纯水池及消防水池）。 | 建成50% | 双桥工业园区发展中心、开投集团 | 吕建辉13996333799 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 赵建华18996426678 |  | 2020年招商项目
3 | 环保产业园深加工项目 | 续建 | 社会 | 邮亭园区 |  | 2020-2023 | 2021.12 | 建设废节能灯即液晶背光源等物料无害化处理及资源化综合利用、动力电池及锂电池资源化综合利用系列厂房和装置。 | 建成40% | 邮亭工业产业发展中心 | 黄光强 13609406640 | 重庆中态盛信环保科技有限公司 | 彭会刚13370718176
4 | 有机溶剂等综合利用及电子材料生产项目 | 续建 | 社会 | 邮亭园区 |  | 2020-2021 | 2022.02 | 一期主要建设每年5万吨废有机溶剂、每年2万吨废酸、每年1万吨废包装容器综合利用系列厂房和装置。二期主要建设湿电子化学品等电子材料生产线。 | 建成 | 邮亭工业产业发展中心 | 黄光强 13609406640 | 重庆三贡再生资源有限公司 | 蒋建成15736310094
5 | 年产500万平方米铝模板项目 | 续建 | 社会 | 邮亭园区 |  | 2020-2021 | 2022.04 | 建设年生产500万平方米铝制品智能产业园（含研发、设备制造、铝制品深加工）项目,总建筑面积不低于10万平方米。 | 建成 | 邮亭工业产业发展中心 | 黄光强 13609406640 | 重庆航墙铝业有限公司 | 罗国军15923594998
6 | 10万吨废轮胎综合利用及深加工项目 | 新建 | 社会 | 邮亭园区 |  | 2021-2023 | 2021.06 | 建设年处理10万吨废轮胎综合利用及深加工项目,全部建成投产后实现产值15亿元以上,税 收7500 以上。项目分二期实施。 | 一期投产 | 邮亭工业产业发展中心 | 黄光强13609406640 | 河南商丘金篷实业股份有限公司 | 黄裴18623006533 |  | 新霆易
7 | 车用内饰及特种纤维研发生产项目 | 新建 | 社会 | 原新世纪化纤 |  | 2021-2022 | 2021.08 | 建设3万吨车用内饰纤维、特种纤维和功能性切片研发、生产线。 | 一期投产 | 双桥工业园区发展中心 | 吕建辉13996333799 | 苏州联畅特种纤维有限公司 | 童均 18939933370 |  | 2020年招商项目
8 | 5G产品生产研发及机器人零配件加工项目 | 新建 | 社会 | 恒隆以北，康桥以南 |  | 2021-2022 | 2021.06 | 机器人生产、机器人应用集成、各类部件加工、自动化PLC人才培训、燃气阀体、5G产品生产研发、摩托车整车进出口。 | 一期投产 | 双桥工业园区发展中心、经开区投资局 | 吕建辉13996333799邓启明13883335801 | 重庆元华科技有限公司 | 蒋元华 18623312222 |  | 2020年招商项目
9 | 光电子器件生产项目 | 新建 | 社会 | 标准厂房 |  | 2021 | 2021.05 | 建设光学滤光片生产线。 | 建成 | 双桥工业园区发展中心、开投集团 | 吕建辉13996333799杨度彬18983705688 | 重庆佳禾光电科技有限公司 | 邹品苗13714899800
10 | 自动售货机及智能防盗门锁制造项目 | 新建 | 社会 | 标准厂房 |  | 2021 | 2021.05 | 建设智能防盗门锁生产线、自动售货机及自动售货机项目数据中心、后台处理中心、区域性的运营服务平台。 | 建成 | 双桥工业园区发展中心、开投集团 | 吕建辉13996333799杨度彬18983705688 | 重庆爱淘客物联网科技有限公司 | 王永科18022112708 |  | 2020年招商项目
11 | 电子电路组件研发生产基地项目 | 新建 | 社会 | 标准厂房 |  | 2021-2022 | 2021.05 | 建设FPCA、PCBA、遮光片、挡光板、银浆电路板组装生产及PC、FPC、FFC 等高新材料研发生产线。 | 一期投产 | 双桥工业园区发展中心、经开区应急局 | 吕建辉13996333799刘刚13808312585 | 重庆唯印电子科技有限公司 | 焦宇波18716365145 |  | 2020年招商项目
12 | 年产120万平方米线路板项目 | 新建 | 社会 | 宇海以西 |  | 2021-2023 | 2021.03 | 主要建设双面软板、多层软板、软硬结合板、HDI软硬线路板生产线。 | 一期投产 | 双桥工业园区发展中心、经开区投资局 | 吕建辉13996333799邓启明13883335801 | 重庆达汉电子科技有限公司 | 侯宏凯13172394905 |  | 2020年招商项目
13 | 年产10万套挂车及商用车厢制造项目 | 新建 | 社会 | 中小企业园内。 |  | 2021-2022 | 2021.08 | 为双桥凯瑞特、红专、云河以及大足高新区万新配套半拖挂车和各型专用车厢。 | 一期投产 | 双桥工业园区发展中心、邮亭工业产业发展中心 | 吕建辉13996333799黄光强13609406640 | 山东巨野路捷专用汽车制造有限公司 | 谭海龙 13883285218 |  | 2020年招商项目
14 | 农机生产项目 | 新建 | 社会 | 双桥园区内 |  | 2021 | 2021.05 | 总投资约2.5亿元，其中固定资产投资2亿元。购买瑞桥公司，约88亩工业用地及地上约2.2万平方米厂房办公楼建设农机生产项目。 | 建成 | 双桥工业园区发展中心 | 吕建辉13996333799 | 重庆富牌重生农机有限公司 | 曾宪权1308323110 |  | 2020年招商项目
15 | 年产3万吨金属制品项目 | 新建 | 社会 | 双桥园区内 |  | 2021 | 2021.05 | 总投资1.5亿元，其中固定资产投资1亿元。主要建设内容：购地约40亩，修建厂房建筑总面积约3万方，建设年产3万金属制品项目。 | 建成 | 双桥工业园区发展中心、邮亭工业产业发展中心 | 吕建辉13996333799黄光强13609406640 | 重庆铂亿金属有限公司 | 戴激杨18502315577 |  | 2020年招商项目
16 | 巨港管业扩产扩能项目 | 新建 | 社会 | 双桥园区内 |  | 2021 | 2021.04 | 扩产扩能项目总投资约0.5亿元，利用双钱集团（重庆）轮胎有限公司现有厂房，新增年产9条塑料管材、钢塑复合管生产线。 | 建成 | 双桥工业园区发展中心 | 吕建辉13996333799 | 重庆巨港塑料有限公司 | 袁风义 15923956952 |  | 2020年招商项目
17 | 宽威25万吨铜杆拉丝项目 | 续建 | 社会 | 邮亭园区 |  | 2020-2022 | 2022.12 | 项目占地1000亩，计划建设年产25万吨连铸连轧生产线和5万吨高铁导线及5万方柔性材料等项目，主要产品包括8毫米铜线杆及2.6毫米精密铜杆、2.6-0.015毫米精密铜线、电器化铁路架空导线、合金铜等精密新材料产品。 | 建成30% | 邮亭工业产业发展中心、经开区投资局 | 黄光强13609406640邓启明13883335801 | 重庆宽威电子科技有限公司 | 王明华18996222011
18 | 汽车塑料配件及民用塑料制品项目 | 新建 | 社会 | 原欧玛项目 |  | 2021 | 2021.09 | 汽车、摩托车塑料配套产品, 民用日用塑料制品和其他相关的塑料制品。 | 建成 | 双桥工业园区发展中心 | 吕建辉13996333799 | 重庆澳盛塑胶有限公司 | 林晋15310923158 |  | 2020年招商项目
19 | 特种车桥总成及零部件项目 | 新建 | 社会 | 康桥公司以西 |  | 2021 | 2021.09 | 建设特种车桥总成生产项目 | 建成 | 双桥工业园区发展中心 | 吕建辉13996333799 | 遵义新红光车桥有限公司 | 康中帝13508312293 |  | 2020年招商项目
20 | 畜牧养殖设备研产销项目 | 新建 | 社会 | 双桥工业园区内 |  | 2021 | 2021.10 | 主要建设钢漏粪板和养殖场栏位生产线 | 建成 | 双桥工业园区发展中心、经开办 | 吕建辉13996333799 | 贵州源聚农牧科技有限公司 | 牟永斌15998931655 |  | 2020年招商项目
21 | 年处理19万吨工业固体废弃物资源化综合利用项目 | 新建 | 社会 | 邮亭园区 |  | 2021 | 2021.12 | 水泥窑协调资源化综合利用废弃物项目，其中一般工业废弃物10万吨/年，工业危废物9万吨/年。 | 建成 | 邮亭工业产业发展中心 | 黄光强13609406640 | 华新环境工程有限公司 | 罗辉18873312866 |  | 华新环保
22 | 报废汽车拆解项目 | 新建 | 社会 | 租用利华公司厂房 |  | 2021 | 201.06 | 年处理报废汽车约1.5万台生产线 | 建成 | 双桥工业园区发展中心、经开区投资局 | 吕建辉13996333799邓启明13883335801 | 重庆市国正汽车报废回收有限公司 | 王翠莲15213237193 |  | 2020年招商项目
23 | 医疗废弃物处理 | 新建 | 社会 | 邮亭园区 |  | 2021 | 2021.10 | 建设两条医疗废弃物处理线。 | 建成 | 邮亭工业产业发展中心、经开区投资局 | 黄光强13609406640邓启明13883335801 | 江苏申广成环境治理有限公司 | 陈刚13883088999 |  | 金婷环保
24 | 年产20万立方米新型材料项目 | 新建 | 社会 | 邮亭园区 |  | 2021 | 2021.12 | 建设装配大建筑及新型建筑材料。 | 建成 | 邮亭工业产业发展中心 | 黄光强13609406640 | 四川瑞开新材料科技有限公司 | 周永乐18680837711 |  | 2020年招商项目
25 | 30万平方米铝合金门窗及幕墙制造项目 | 新建 | 社会 | 中小企业园浩煌家私以北、巨港管业以西。 |  | 2021 | 2021.08 | 建设年产30万平方米铝合金门窗及幕墙生产线 | 建成 | 双桥工业园区发展中心、邮亭工业产业发展中心 | 吕建辉13996333799黄光强13609406640 | 北京西飞铝合金门窗及幕墙工程有限公司 | 唐望桥15033526834 |  | 2020年招商项目
26 | 角钢、槽钢、圆管、矩管电镀项目 | 新建 | 社会 | 邮亭园区 |  | 2021 | 2021.05 | 项目总投资9000万元（含流动资金），其中：一期投资2000万元，新建角钢自动化镀锌生产线。二期投资3000万元，新建槽钢自动化镀锌生产线。三期投资4000万元，新建圆管、方管自动化电镀锌及热镀锌生产线。 | 建成 | 邮亭工业产业发展中心、经开区生态环境局 | 黄光强13609406640李福明13709414917 | 重庆双冠电镀有限公司 | 夏海洋13983880695 |  | 2020年招商项目
27 | 年处理15万吨线路板、锂电池、显示屏等废弃物综合利用项目 | 新建 | 社会 | 邮亭园区 |  | 2021-2022 |  | 建筑总面积不低于2万平米车间和配套用房。 | 一期投产 | 邮亭工业产业发展中心 | 黄光强13609406640 | 成都金堂益鼎再生资源有限公司 | 夏建强18551124666 |  | 鼎盛环保
28 | 14万吨工业废弃物综合利用与处置中心项目 | 新建 | 社会 | 邮亭园区 |  | 2021-2022 |  | 建设年处理14万吨工业废弃物综合利用与处置中心项目，包含：一是再生资源利用（废活性炭再生利用、废矿物油再生利用、废包装桶再生利用、废锂电池拆解回收、有价金属提取）； 二是无害化（乳化液处理、酸碱废液处理、含重金属废液处理、含氰废液处理）； 三是废物资源化暂存场；四是废物热处理；五是产学研中心建设。 | 一期投产 | 邮亭工业产业发展中心 | 黄光强13609406640 | 重庆环保投资集团有限公司 | 徐小云 13068330401 |  | 2020年招商项目
29 | 废轮胎绿色生态循环利用项目 | 新建 | 社会 | 邮亭园区 |  | 2021-2022 |  | 第一期10万吨，投资3亿元，用地100亩，总建筑面积不低于6.7万平方米。 | 一期投产 | 邮亭工业产业发展中心、经开区投资局 | 黄光强13609406640邓启明13883335801 | 美丽中国控股有限公司 | 陈嘉燕18513996684
30 | 年处理10万吨废轮胎综合利用项目 | 新建 | 社会 | 邮亭园区 |  | 2021-2022 |  | 总投资约4亿元，建设年处理10万吨废轮胎综合利用项目。 | 一期投产 | 邮亭工业产业发展中心 | 黄光强13609406640 | 香港星湖集团有限责任公司 | 唐平13983250000
31 | 年处理18万吨污泥综合利用项目 | 新建 | 社会 | 邮亭园区 |  | 2021 |  | 建设生活污水处理厂污泥综合研发中心及年处理18万吨污泥综合利用项目。 | 建成 | 邮亭工业产业发展中心 | 黄光强13609406640 | 重庆槿沐环境科技有限公司 | 敖华海13101252316 |  | 2020年招商项目
（二） | 房地产开发（4个）
1 | 金域都会 | 续建 | 社会 | 龙景西路3号 |  | 2021-2022 |  | 一、二组团1、2号楼.共计3.7万方。 | 1号楼主体完成，2号楼完成主体一半 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199 | 重庆顺能房地产开发有限公司 | 潘光权18996000001
2 | 千叶中央广场 | 续建 | 社会 | 龙景西路1号 |  | 2020-2024 |  | 建设内容为：分期开发建设商住用房；占地面积：30413.01，总建筑面积：101032.55；主要分为：住宅、幼儿园及商业裙房等组成。 | 主体结构完成3万方。 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199 | 重庆千叶新置业有限公司 | 胡宗容13677689146
3 | 双鹿花园一期 | 续建 | 社会 | 建新文西片区 |  | 2021 |  | 总建筑面积: 24319.42平方米, 其中:商业建筑面积: 861.27平方米，住宅建筑面积: 18507.6平方米，配套设施建筑面积: 176.28平方米，停车泊位: 4654.84平方米 | 建成 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199 | 重庆中恒房地产开发有限公司 | 李建明 13983072990
4 | 铂涛酒店管理集团麗枫酒店建设项目 | 新建 | 社会 | 双桥城区 | 双桥经开工委纪要〔2020〕7号 | 2021-2022 |  | 1.1万平方米。 | 建成40% | 经开区建设局、经开区土开中心 | 吴朝中19936066199陈细亮13594659299 | 铂涛酒店管理集团 | 胡克中13509416989 |  | 2020年招商项目

## 三年滚动
附件7
经开区2022-2023年储备项目表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 投资 性质 | 建设 地点 | 申请依据 （批复、文件、会议、规划等） | 建设周期 （开工至完工年） | 主要建设内容及规模 | 2021年建设内容及规模 | 责任单位 |  | 建设单位 |  | 协办单位 | 备注
[9 empty] | 单位名称 | 联系人姓名 电话 | 单位名称 | 联系人姓名 电话
一 | 合计（共69个，总投资163亿）
（一） | 基础设施等
1 | 路灯智能控制系统升级工程 | 新建 | 政府 | 经开区 | 规划 | 2022-2022 | 城区约6000盏路灯进行硬件升级，实现单灯控制。 | 开展前期工作 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199
2 | 西湖大道人行道铺装及路灯改造工程 | 新建 | 政府 | 西湖大道 | 规划 | 2022-2022 | 西湖大道（双北中路至鞍贝路段）进行路灯改造；西湖大道（青龙路至天星大道段）进行人行道铺装。 | 开展前期工作 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199
3 | 经开大道（退让红线）绿化工程 | 新建 | 政府 | 经开大道 | 规划 | 2022-2023 | 园林景观、绿化栽植，绿地面积18万平方米。 | 开展前期工作 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199
4 | 新建苗木基地工程 | 新建 | 政府 | 双桥经开区 | 规划 | 2023-2024 | 管理用房、道路、温室、大棚、灌溉等，面积约100亩。 | 开展前期工作 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199
5 | 邮亭镇垃圾中转站工程 | 新建 | 政府 | 东胜村 | 规划 | 2022 | 占地700平方米，建筑面积150平方米 | 开展前期工作 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801
6 | 邮亭镇公共厕所工程 | 新建 | 政府 | 火车站社区 | 规划 | 2022 | 占地面积300平方米，建面积150平方米 | 开展前期工作 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801
7 | 邮亭镇路灯改造工程 | 改建 | 政府 | 火车站社区 | 规划 | 2022 | 改造路灯300盏 | 开展前期工作 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801
8 | 城市道路节点改造 | 前期 | 政府 | 邮亭镇 | 规划 | 2022-2023 | 城镇道路及节点改造（渝隆路节点、高铁站节点、火车站社区节点、五墩桥节点）等。 | 开展前期工作 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801
9 | 红旗溪河道岸边及绿化整治 | 新建 | 政府 | 红旗溪 | 规划 | 2022-2023 | 3.5公里河道生态护坡整治 | 开展前期工作 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801
10 | 邮亭镇城市排涝改造及雨污分流建设 | 新建 | 政府 | 邮亭镇火车站社区 | 规划 | 2022 | 邮亭镇雨水沟涵改造及雨污分流建设3公里 | 开展前期工作 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801
11 | 经开区重要道路节点形象提升工程 | 新建 | 政府 | 东环大道、敬业大道旁 | 民生工程 | 2022 | 东环大道延伸段至敬业大道道路两侧景观提升，对敬业大道周边两个微公园地进行打造 | 开展前期工作 | 龙滩子街道 | 张浩13527386608 | 龙滩子街道 | 张浩13527386608
12 | 邮亭镇城镇提质整治工程 | 新建 | 政府 | 邮亭镇 |  | 2022 | 邮亭镇城镇提质整治工程；实施范围：1、联通大道沿线片区外立面排险改造。2、温家肥肠鱼至公铁大桥段农房综合提质改造。3、城镇管线规范布局改造。4、城镇老旧路灯改LED惠民改造。5、城镇排涝除险改造。 | 开展前期工作 | 邮亭政府 | 刘 伟 13509482313 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801 | 经开区建设局
13 | 中天路二期 | 前期 | 政府 | 邮亭园区 |  | 2022-2023 | 道路长约3.4千米，标准路幅宽20米（人行道各3米，车行道14米）。建设内容包括道路、综合管网、路灯电缆、变压器、人行道、绿化建设等。 | 开展前期工作 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
14 | 双环北路 | 前期 | 政府 | 邮亭园区 |  | 2022-2023 | 道路长约4千米，标准路幅宽24米（人行道5米+车行道14米+人行道5米）。建设内容包括道路建设、综合管网、路灯电缆、变压器、人行道、绿化建设等。 | 开展前期工作 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
15 | 火炬路南段延伸段 | 新建 | 国资 | 火炬路 |  | 2022-2023 | 火炬路南段延伸段长约1500米，路幅宽度28米（5米人行道+2米隔离带+14米车行道+2米隔离带+5米人行道），含车行道、市政管线、路灯、绿化等。 | 开展前期工作 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
16 | 通桥街道片区小区等雨污分流改造 | 新建 | 政府 | 双桥经开区城区 | 规划 | 2022 | 排水合流管网改造及相关土石方工程、新建化粪池、人行道和车行道破除后修复工程、绿化破坏与恢复工程等。规模：拟对双路街道片区内小区及企事业单位共计约123个区域进行雨污管网分流改造。 | 开展前期工作 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
17 | 双桥经开区天心桥片区道路及管网工程 | 新建 | 国资 | 通桥 | 备案批复 | 2022-2023 | 道路全长1.68km，路幅宽80m，为城市主干路。包括全线范围内的道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、景观工程等全部工程。 | 开展前期工作 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
18 | 春兴至大邮路（春大路）道路工程 | 新建 | 国资 |  | 规划 | 2022-2023 | 道路全长2km，路幅宽80m，为城市主干路。包括全线范围内的道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、景观工程等全部工程。 | 开展前期工作 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
19 | 经开西路 | 新建 | 国资 | 邮亭园区 |  | 2022 | 道路长约1.8千米，标准路幅宽20米（人行道各3米，车行道14米）。建设内容包括道路、综合管网、路灯电缆、变压器、人行道、绿化建设等。 | 开展前期工作 | 开投集团 | 赵建华18996426678 | 开投集团 | 赵建华18996426678 | 邮亭工业产业发展中心
20 | 双环北路一期 | 新建 | 国资 | 邮亭园区 |  | 2022 | 道路长约1.7千米，标准路幅宽24米（人行道5米+车行道14米+人行道5米）。建设内容包括道路建设、综合管网、路灯电缆、变压器、人行道、绿化建设等。 | 开展前期工作 | 开投集团 | 赵建华18996426678 | 开投集团 | 赵建华18996426678 | 邮亭工业产业发展中心
21 | 龙景路（车城大道-天星大道） | 新建 | 国资 | 车城大道-天星大道 |  | 2022-2023 | 长度1100米，人行道4米+车行道14米+人行道4米，车行道、路灯、人行道、雨污管网、强弱电管线。 | 开展前期工作 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
22 | 职业学院路北延伸段 | 新建 | 国资 | 通桥 |  | 2022 | 道路长约0.85千米，标准路幅宽26米（人行道5米+车行道16米+人行道5米）。建设内容包括道路建设、综合管网、路灯电缆、变压器、人行道、绿化建设等。需征地拆迁 | 开展前期工作 | 开投集团 | 赵建华18996426678 | 开投集团 | 赵建华18996426678
23 | 科技学院西侧城市支路 | 新建 | 国资 | 通桥 |  | 2022 | 道路长约0.42千米，标准路幅宽22米（人行道3米+车行道16米+人行道3米）。建设内容包括道路建设、综合管网、路灯电缆、变压器、人行道、绿化建设等。 | 开展前期工作 | 开投集团 | 赵建华18996426678 | 开投集团 | 赵建华18996426678
24 | 龙景路（车城大道-天星大道）配套综合管廊 | 新建 | 国资 | 龙景路 |  | 2022 | 建设综合管廊（尺寸：5.45m*3m）1.1KM，与道路工程同步建设。 | 开展前期工作 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
25 | 双桥经开区新建加油站工程 | 新建 | 国资 | 通桥 |  | 2022 | 加油站类别为二类，等级为二级加油站，占地面积5000平方（含建筑物、构筑物储存油罐等用地以及道路、停车位、绿化用地等）。具体建筑为：站房面积两层400平方、加油罩棚单层520平方；具体设备为：四枪加油机四台，储油罐4个。 | 开展前期工作 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
26 | 通星路三期 | 新建 | 国资 | 通桥 | 规划 | 2022 | 长度1.3千米（4米人行道+8米车行道+8米车行道+4米人行道）车行道、人行道、路灯、人行道、雨污管网、强弱电管线。 | 开展前期工作 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
27 | 双南路（转盘至群利公司段）南侧雨污分流工程 | 新建 | 国资 | 双南路 |  | 2022 | 长约410米，标准路福宽14米（人行道各3米，车行道8米）。包括道路、综合管网、人行道、路灯电缆及行道树建设等。 | 开展前期工作 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
28 | 标杰车厢西侧道路改造 | 新建 | 国资 | 邮亭园区 |  | 2022 | 道路连接建昌路和大足铁路流园连接道，长约0.6千米，标准路幅14米（人行道各3米，车行道8米）。建设内容包括路面破损恢复、雨水管建设、人行道及行道树建设。 | 开展前期工作 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 邮亭工业产业发展中心
（二） | 社会民生等
1 | 车城公园提档升级工程 | 改建 | 政府 | 车城公园 |  | 2023-20204 | 园林景观、照明、消防车道白改黑、植物调整等，面积约6.9万平方米。 | 开展前期工作 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199 | 经开区建设局 | 吴朝中19936066199
2 | 农村自来水安装 | 新建 | 政府 | 新利、九滩、新红 | 规划 | 2022-2023 | 新利片自来水安装3200户 | 开展前期工作 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801
3 | 污水处理厂扩能提标工程 | 新建 | 政府 | 邮亭镇 | 规划 | 2022 | 达到污水日处理能力5000吨 | 开展前期工作 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801
4 | 伍家河及其支流河道生态整治工程. | 新建 | 政府 | 邮亭镇 | 规划 | 2022 | 伍家河及其支流河道岸边及绿化整治11.2公里河道生态护坡整治. | 开展前期工作 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801
5 | 通桥街道社区办公场所建设工程 | 新建 | 政府 | 通桥街道 |  | 2022 | 青春、天星便民基础设施建设。 | 开展前期工作 | 通桥街道 | 蒋世才13647671481 | 通桥街道 | 蒋世才13647671481
6 | 通桥街道茅店老街建筑立面整治工程 | 新建 | 政府 | 通桥街道 |  | 2023 | 整治茅店老街房屋建筑立面15000平米，涉及门窗、外墙等内容。（含邮亭复兴） | 开展前期工作 | 通桥街道 | 蒋世才13647671481 | 通桥街道 | 蒋世才13647671481
7 | 通桥街道居民老旧小区屋顶整治工程 | 新建 | 政府 | 通桥街道 |  | 2022 | 拆除屋顶违法搭建，清理建筑垃圾，根据区整体风格新建坡屋顶。 | 开展前期工作 | 通桥街道 | 蒋世才13647671481 | 通桥街道 | 蒋世才13647671481
8 | 通桥街道老旧小区整治工程 | 新建 | 政府 | 通桥街道 |  | 2022 | 整治白鹤家园和青春家园外墙瓷砖脱落整治约5000平方米。整治丽阳天下小区绿化、管网、停车位、外墙瓷砖脱落问题。 | 开展前期工作 | 通桥街道 | 蒋世才13647671481 | 通桥街道 | 蒋世才13647671481
9 | 通桥街道污水处理站 | 新建 | 政府 | 通桥街道茅店社区七社 |  | 2022 | 收集处理茅店老街及大邮公路沿线企业居民生活污水 | 开展前期工作 | 通桥街道 | 蒋世才13647671481 | 通桥街道 | 蒋世才13647671481
10 | 苦水河水环境治理 | 新建 | 政府 | 邮亭镇苦水河 | 规划 | 2022-2023 | 苦水河水环境治理（污染底泥清除11万方、河道湖库垃圾清理1.3万吨，生态护坡建设8公里） | 开展前期工作 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801
11 | 社区便民服务中心建设工程 | 新建 | 政府 | 双路街道 | 规划 | 2023 | 双龙西路便民服务中心置换搬迁利用现经开区交易中心搬迁后闲置国有资产，改建社区便民服务中心办事服务大厅及其他功能，面积约800平方米；龙塘社区便民服务中心新建利用现双路幼儿园下面操场空置地新建社区便民服务中心办事服务大厅及其他功能室，面积约2000平方米。 | 开展前期工作 | 双路街道办事处 | 涂春元18602320303 | 双路街道办事处 | 涂春元18602320303 | 双龙西路社区龙塘社区
12 | 大足区双路街道2022年老旧小区基础配套设施改造工程 | 前期 | 政府 | 双北路社区 | 文件 | 2022-2022 | 涉及约23个小区，773户，9.8万平方米。道路工程：车行道改造，新增及改造人行步道。 ② 绿化工程：绿化改造提升，新增绿化。 ③ 安防及照明灯饰工程：新增照明路灯，景观灯饰，安防监控设备，单元防盗门及门禁。 ④ 小区地面环境工程：围墙修缮、架空线缆规整，新增体育设施，新增分类垃圾收集设施，停车位等。 ⑤ 消防设施更新改造工程：室外消火栓更新改造（含管道、阀门等附属设备），室内消火栓更新改造（含管道、阀门等附属设备），灭火器更新。 雨污分流工程：新建雨水管网（沟），新建污水管网，雨、污出户管到改造。 | 开展前期工作 | 双路街道办事处 | 涂春元18602320303 | 双路街道办事处 | 涂春元18602320303 | 经开区建设局
13 | 大足区双路街道2022年老旧小区建筑修缮工程 | 前期 | 政府 | 双北路社区 | 文件 | 2022-2022 | 涉及约23个小区，773户，9.8万平方米。屋面、外墙面修缮，楼道改造（楼道墙面修复、扶手、楼道内线缆规整等）等 | 开展前期工作 | 双路街道办事处 | 涂春元18602320303 | 双路街道办事处 | 涂春元18602320303 | 经开区建设局
14 | 社区便民服务中心建设工程 | 新建 | 政府 | 双路街道 | 规划 | 2023 | 双龙西路便民服务中心置换搬迁利用现经开区交易中心搬迁后闲置国有资产，改建社区便民服务中心办事服务大厅及其他功能，面积约800平方米；龙塘社区便民服务中心新建利用现双路幼儿园下面操场空置地新建社区便民服务中心办事服务大厅及其他功能室，面积约2000平方米。 | 开展前期工作 | 双路街道办事处 | 涂春元18602320303 | 双路街道办事处 | 涂春元18602320303 | 双龙西路社区龙塘社区
15 | 污水处理厂升级改造 | 前期 | 国资 | 邮亭园区 |  | 2022-2023 | 提档升级双桥工业园区污水处理厂，拟计划由目前一级B标升级至一级A标。 | 开展前期工作 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
16 | 火车站旧城改造 | 前期 | 政府 | 邮亭镇 | 规划 | 2022-2023 | 火车站旧城改造基础设施配套 | 开展前期工作 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801
17 | 烈火村、复兴村、元通村便民服务中心建设 | 前期 | 政府 | 烈火复兴元通村 | 专项规划 | 2022-2023 | 建设3个便民中心，面积至少为1500平米，包含会议室、办公室、服务窗口、电教室等 | 开展前期工作 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801
18 | 邮亭镇政府办公用房排危整修工程 | 前期 | 政府 | 邮亭镇 | 规划 | 2022-2023 | 对机关办公用房屋顶、屋面及周边附属设施进行排危整修 | 开展前期工作 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801
19 | 饮用水源水源地保护工程项目 | 新建 | 政府 | 经开区 |  | 2022-2023 | 十里沟水库底泥清理、一级取水泵站延伸、输水管网建设约3公里。 | 开展前期工作 | 经开区生态环境局 | 赵学林17830656513 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
20 | 水井湾生态建设工程 | 新建 | 政府 | 双路街道 | 规划 | 2022-2023 | 水井湾河道清淤、生态修复、护岸（证瑞物流至蒋家桥清淤约45000m3、生态修复约1100m；蒋家桥至火炬水库坝埂清淤约65000m3、护岸包括人行道及绿化长约1100m；火炬水库坝埂至食品站清淤约20000m3、生态修复长约750m）。 | 开展前期工作 | 双路街道办事处 | 涂春元18602320303 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 黄桷社区 火炬社区
（三） | 农林水利等
1 | 高标准农田建设 | 新建 | 政府 | 元通、复兴、利群水利、中华、天福 | 规划 | 2022-2023 | 高标准农田建设1000亩 | 开展前期工作 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801
2 | 栀子花产业建设 | 续建 | 政府 | 友谊村 | 规划 | 2022-2023 | 友谊村续建栀子花1000亩 | 开展前期工作 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801
3 | 雷竹种植 | 新建 | 政府 | 烈火、新红村 | 规划 | 2022-2023 | 雷竹种植新建500亩 | 开展前期工作 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801
（四） | 文化及旅游等
1 | 新胜水库沿线文化打造 | 新建 | 政府 | 邮亭镇新胜水库沿线 | 规划 | 2022-2023 | 新胜水库沿线基础设施改造、文化元素植入、人行步道建设、休闲广场建设、其他配套设施等建设。 | 开展前期工作 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801
2 | 城市文化设施打造 | 新建（改建） | 政府 | 邮亭镇城镇 | 规划 | 2022-2023 | 新建和改造休闲文化广场4000平方米、安装路灯、环境绿化、文化墙打造、新建和改造公共厕所、安装健身设施、体育设施等，照明排水等基础设施。 | 开展前期工作 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801
3 | 乡村文化设施打造 | 新建 | 政府 | 邮亭镇15个村 | 规划 | 2022-2023 | 依托人居环境示范点，打造乡村文化，硬化院坝5000平方、基础设施改造、建休闲广场、人行步道、安装路灯、新增健身器材30套、农体设施30套、本土文化元素打造等，新增打造一批景观带。 | 开展前期工作 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801
4 | 部队油库与还建房之间游园建设 | 前期 | 政府 | 邮亭园区 |  | 2022-2023 | 部队油库与还建房之间建设休闲游园，面积约6亩。 | 开展前期工作 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
5 | 经开区乒乓球馆 | 新建 | 国资 | 双路街道 | 备案批复 | 2021-2022 | 占地面积27000平方米，规划乒乓球馆占地面积5000平方米。 | 开展前期工作 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 宜居公司 | 赵建华18996426678
（五） | 人居环境
1 | 龙滩子街道人居环境示范点建设工程 | 新建 | 政府 | 龙滩子街道 太平社区 |  | 2022 | 对太平8组沿道路两边村民院落实施 综合排危和环境绿化、美化改造 | 开展前期工作 | 龙滩子街道 | 张浩13527386608 | 龙滩子街道 | 张浩13527386608
2 | 龙滩子街道农村人居环境整治工程 | 新建 | 政府 | 龙滩子街道 太平社区 |  | 2022 -2023 | 对太平1、2、4、6、7、9等6个村民小组集中区域进行实施院落整治，环境绿化、美化改造 | 开展前期工作 | 龙滩子街道 | 张浩13527386608 | 龙滩子街道 | 张浩13527386608
3 | 邮红路沿线特色景观大道打造及沿线村人居环境改工程 | 新建 | 政府 | 邮红路沿线：烈火村、新红村、九滩村、新利村 | 规划 | 2022 | 对邮红路沿线特色景观大道4.5公里进行打造及沿线烈火村、新红村、九滩村、新利村进行人居环境改造。 | 开展前期工作 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801
4 | 农村人居环境整治 | 续建 | 政府 | 中华、天福、友谊村、中华村等 | 规划 | 2022-2023 | 入户道路、路灯、花台、院坝、环境综合整治、道路整治、生态环境整治、村庄美化亮化工程、产业布置等 | 开展前期工作 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801
（六） | 其他
1 | 大足国际商贸物流园建设项目 | 前期 | 社会 | 邮亭园区 |  | 2022-2025 | 项目总规划占地约5000亩，分ABC三个区域，背靠大足区坚实的产业基础，依托老成渝铁路改造、重庆市铁路二环线建设，对现有邮亭火车站铁路线进行扩建，打造集公铁联运、仓储、加工、保税、交易、配送、会展等功能为一体的国际商贸物流园，力争建成中欧班列、西部陆海新通道、成渝双城地区核心的多式联运枢纽，年吞吐量达到1000万吨以上、年产值1000亿级以上 | 开展前期工作 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
2 | 重型汽车智慧园区 | 新建 | 社会 | 邮亭 | 区域规划 | 2022-2025 | 重型汽车智慧园区建设 | 开展前期工作 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
3 | 模具城 | 新建 | 社会 | 邮亭 |  | 2022-2025 | 占地500亩，新建厂房、宿舍、办公楼50万平方以及附属工程 | 开展前期工作 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 |  | 招商项目
4 | 电路板产业园 | 新建 | 社会 | 邮亭 |  | 2022-2025 | 占地500亩，新建厂房、宿舍、办公楼51万平方以及附属工程 | 开展前期工作 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
5 | 农贸市场冷库建设 | 新建 | 国资 | 双路 |  | 2022 | 冷库5000m³冻库3000m³，占地10亩 | 开展前期工作 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
6 | 固废处理站 | 新建 | 国资 | 邮亭 |  | 2022-2023 | 年处理固废10万吨，项目占地150亩。一期用地100亩，投资3.5亿元，二期占地50亩，投资2.5亿元 | 开展前期工作 | 开投集团 | 杨度彬18983705688 | 开投集团 | 杨度彬18983705688
7 | 茅店十社新建提灌站 | 新建 | 政府 | 通桥街道茅店十社 |  | 2022 | 新建提灌站1座，灌溉渠道3.5公里 | 开展前期工作 | 通桥街道 | 蒋世才13647671481 | 通桥街道 | 蒋世才13647671481
8 | 雪亮工程 | 新建 | 政府 | 邮亭镇 | 规划 | 2022-2023 | 按“雪亮工程”完成相关建设 | 开展前期工作 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801 | 邮亭政府 | 陈仲明 13452903801
9 | 巴岳西山医养结合森林康养基地 | 新建 | 社会 | 太平社区 | 规划 | 2022-2023 | 对原新胜茶场可用管理房屋约70000平方米整体打包为医养结合招商项目，利用巴岳山森林生态等自然资源实施综合改造，形成保健养生、康复疗养、健康养老的综合服务区。 | 开展前期工作 | 龙滩子街道 | 张浩13527386608 | 龙滩子街道 | 张浩13527386608