## Sheet1
附件2
概算对比表
序号 | 项目及费用名称 | 送审概算（万元） |  |  | 审核概算（万元） |  |  | 审增减 金额 （万元） | 审增减率 | 备注
|  | 建筑工程费 | 其他费用 | 合计 | 建筑工程费 | 其他费用 | 合计
一 | 工程费用 | 20475.7927 |  | 20475.7927 | 17969.4403 |  | 17969.4403 | -2506.3524 | -12.24%
1 | 如意花开 | 13271.0123 |  | 13271.0123 | 11896.7328 |  | 11896.7328 | -1374.2795 | -10.36%
1.1 | 市政部分-如意花开 | 6090.1484 |  | 6090.1484 | 5092.7296 |  | 5092.7296 | -997.4188 | -16.38%
1.2 | 如意花开市政道路电气工程 | 476.6084 |  | 476.6084 | 443.9664 |  | 443.9664 | -32.642 | -6.849%
1.3 | 如意花开市政道路给排水工程 | 93.3669 |  | 93.3669 | 92.4459 |  | 92.4459 | -0.92102 | -0.9865%
1.4 | 如意花开景观电气工程 | 658.334 |  | 658.334 | 637.8679 |  | 637.8679 | -20.4661 | -3.109%
1.5 | 如意花开景观给排水工程 | 219.9609 |  | 219.9609 | 215.9941 |  | 215.9941 | -3.9668 | -1.803%
1.6 | 如意花开游客中心室外给排水工程 | 104.3372 |  | 104.3372 | 80.5479 |  | 80.5479 | -23.7894 | -22.8%
1.7 | 绿化部分-如意花开 | 3649.9091 |  | 3649.9091 | 3666.5284 |  | 3666.5284 | 16.6193 | 0.4553%
1.8 | 道路工程 | 1007.0624 |  | 1007.0624 | 907.2597 |  | 907.2597 | -99.8027 | -9.91%
1.9 | 交通标识 | 37.8558 |  | 37.8558 | 40.7434 |  | 40.7434 | 2.8876 | 7.628%
1.10 | 土石方工程 | 705.4968 |  | 705.4968 | 531.5951 |  | 531.5951 | -173.9017 | -24.65%
1.11 | 建筑工程 | 227.9324 |  | 227.9324 | 187.0544 |  | 187.0544 | -40.878 | -17.93%
2 | 花卉餐厅 | 1373.3934 |  | 1373.3934 | 1272.9035 |  | 1272.9035 | -100.4899 | -7.317%
2.1 | 建筑工程-花卉餐厅 | 818.0305 |  | 818.0305 | 731.4213 |  | 731.4213 | -86.6092 | -10.59%
2.2 | 花卉餐厅景观电气工程 | 62.8998 |  | 62.8998 | 62.5209 |  | 62.5209 | -0.3789 | -0.6024%
2.3 | 花卉餐厅景观给排水工程 | 12.6406 |  | 12.6406 | 12.5086 |  | 12.5086 | -0.13208 | -1.045%
2.4 | 绿化-花卉餐厅 | 281.7182 |  | 281.7182 | 282.9877 |  | 282.9877 | 1.2695 | 0.4506%
2.5 | 装饰工程 | 164.105 |  | 164.105 | 152.4699 |  | 152.4699 | -11.6351 | -7.09%
2.6 | 土石方 | 33.9994 |  | 33.9994 | 30.9952 |  | 30.9952 | -3.0041 | -8.836%
3 | 宝顶别院 | 3850.765 |  | 3850.765 | 2973.9957 |  | 2973.9957 | -876.7692 | -22.77%
3.1 | 市政道路给排水工程 | 265.733 |  | 265.733 | 262.8173 |  | 262.8173 | -2.9157 | -1.097%
3.2 | 1#综合楼 | 1219.9441 |  | 1219.9441 | 816.1857 |  | 816.1857 | -403.7585 | -33.1%
3.3 | 2#客房楼 | 195.6608 |  | 195.6608 | 126.3663 |  | 126.3663 | -69.2945 | -35.42%
3.4 | 3#后勤用房 | 30.0428 |  | 30.0428 | 24.4054 |  | 24.4054 | -5.6375 | -18.76%
3.5 | 4#接待大堂 | 129.613 |  | 129.613 | 71.6409 |  | 71.6409 | -57.9721 | -44.73%
3.6 | 5#别院套房 | 505.9114 |  | 505.9114 | 329.2512 |  | 329.2512 | -176.6602 | -34.92%
3.7 | 6#别院 | 211.2054 |  | 211.2054 | 125.7359 |  | 125.7359 | -85.4695 | -40.47%
3.8 | 7#观景平台 | 366.7561 |  | 366.7561 | 299.0046 |  | 299.0046 | -67.7514 | -18.47%
3.9 | 宝顶别院景观电气工程（改） | 248.4564 |  | 248.4564 | 247.5173 |  | 247.5173 | -0.93908 | -0.378%
3.10 | 宝顶别院景观给排水工程 | 123.6632 |  | 123.6632 | 122.7173 |  | 122.7173 | -0.94597 | -0.765%
3.11 | 绿化-宝顶别院 | 242.7725 |  | 242.7725 | 241.3908 |  | 241.3908 | -1.3818 | -0.5692%
3.12 | 1#-7#装饰工程 | 311.0062 |  | 311.0062 | 306.9632 |  | 306.9632 | -4.043 | -1.3%
4 | 二环南路东段陈鲫鱼至山湾时光崖壁段景观 | 1980.6219 |  | 1980.6219 | 1825.8082 |  | 1825.8082 | -154.8137 | -7.816%
4.1 | 市政-陈鲫鱼 | 204.0906 |  | 204.0906 | 203.3936 |  | 203.3936 | -0.69702 | -0.3415%
4.2 | 二环南路东段陈鲫鱼至山湾时光崖壁段景观电气工程 | 182.9824 |  | 182.9824 | 182.8278 |  | 182.8278 | -0.15458 | -0.08448%
4.3 | 二环南路东段陈鲫鱼至山湾时光崖壁段景观给排水工程 | 37.4412 |  | 37.4412 | 36.9557 |  | 36.9557 | -0.48548 | -1.297%
4.4 | 绿化-陈鲫鱼 | 1556.1078 |  | 1556.1078 | 1402.6311 |  | 1402.6311 | -153.4767 | -9.863%
二 | 工程建设其它费用 |  | 2592.0306 | 2592.0306 |  | 2519.9646 | 2519.9646 | -72.066 | -2.78%
（一） | 技术咨询费用 |  | 2206.8938 | 2206.8938 |  | 2052.3129 | 2052.3129 | -154.5809 | -7.004%
1 | 可行性研究报告编制 |  | 13.8 | 13.8 |  | 13.8 | 13.8 | 0 | 0% | 根据合同金额计算
2 | 评估可行性研究报告 |  | 11.3095 | 11.3095 |  | 10.9962 | 10.9962 | -0.31329 | -2.77% | 按发改价格〔2015〕299号文并结合渝价〔2013〕430号文计取
3 | 工程勘察设计费 |  | 672.5572 | 672.5572 |  | 596.0675 | 596.0675 | -76.4898 | -11.37%
3.1 | 工程勘察费 |  | 62.4 | 62.4 |  | 62.4 | 62.4 | 0 | 0% | 根据建设单位提供的合同计取
3.2 | 勘察成果审查费 |  | 3.744 | 3.744 |  | 3.744 | 3.744 | 0 | 0% | 渝价【2013】423号文计算
3.3 | 设计费（含方案及初设） |  | 606.4132 | 606.4132 |  | 529.9235 | 529.9235 | -76.4898 | -12.61% | 方案及初设费用按照合同金额98万计取；施工图设计费用参照计价格[2002]10号文，按照55%计取。
4 | 施工图审查费 |  | 27.2234 | 27.2234 |  | 18.1664 | 18.1664 | -9.057 | -33.27% | 按渝价〔2013〕423号文计取
5 | 招标代理费 |  | 40.2839 | 40.2839 |  | 39.9165 | 39.9165 | -0.3674 | -0.912%
5.1 | 工程招标代理费 |  | 35.7879 | 35.7879 |  | 34.5347 | 34.5347 | -1.2532 | -3.502% | 按计价格〔2002〕1980号文计取
5.2 | 跟审招标代理费 |  | 1.384 | 1.384 |  | 1.8185 | 1.8185 | 0.43455 | 31.4%
5.3 | 监理招标代理费 |  | 3.112 | 3.112 |  | 3.5632 | 3.5632 | 0.45123 | 14.5%
6 | 工程造价咨询费 |  | 251.6511 | 251.6511 |  | 237.9173 | 237.9173 | -13.7338 | -5.457%
6.1 | 概算编制费 |  | 14 | 14 |  | 14 | 14 | 0 | 0% | 根据合同金额计算
6.2 | 概算审核费 |  | 19.2806 | 19.2806 |  | 9.45 | 9.45 | -9.8306 | -50.99% | 根据合同金额计算
6.3 | 工程量清单及组价编制费 |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 0 | 0% | 根据合同金额计算
6.4 | 工程量清单施工阶段工程造价全过程控制费 |  | 154.8548 | 154.8548 |  | 139.8166 | 139.8166 | -15.0381 | -9.711% | 按渝价〔2013〕428号文计取
6.5 | 工程量清单结算审核费 |  | 74.7963 | 74.7963 |  | 66.6507 | 66.6507 | -8.1456 | -10.89% | 按渝价〔2013〕428号文计取,审减率按5%暂计
7 | 财务决算费用 |  | 6.6214 | 6.6214 |  | 6.2454 | 6.2454 | -0.37595 | -5.678% | 参照渝价[2011]257号文计算
8 | 工程监理费 |  | 401.7169 | 401.7169 |  | 357.9058 | 357.9058 | -43.811 | -10.91% | 按发改价格〔2015〕299号文并结合发改价格〔2007〕670号文计取
9 | 环境影响评价费 |  | 9.8273 | 9.8273 |  | 9.42 | 9.42 | -0.40728 | -4.144% | 按发改价格〔2015〕299号文并结合计价格[2002]125号计取
10 | 地质灾害危险性评估费 |  | 20.4758 | 20.4758 |  | 17.9694 | 17.9694 | -2.5064 | -12.24% | 工程费*0.1%
11 | 劳动安全卫生评审费 |  | 20.4758 | 20.4758 |  | 17.9694 | 17.9694 | -2.5064 | -12.24% | 工程费*0.1%
12 | 水土保持补偿费 |  | 40.9516 | 40.9516 |  | 35.9389 | 35.9389 | -5.0127 | -12.24% | 工程费*0.2%
13 | 开办费 |  | 690 | 690 |  | 690 | 690 | 0 | 0% | 按建筑面积600元/平方米暂估
（二） | 工程建设管理费 |  | 239.9685 | 239.9685 |  | 285.8962 | 285.8962 | 45.9277 | 19.14%
1 | 建设单位管理费 |  | 244.7579 | 244.7579 |  | 260.8962 | 260.8962 | 16.1383 | 6.594% | 按财建〔2016〕504号文计取
2 | 建设工程交易综合服务费 |  | 0 | 0 |  | 25 | 25 | 25 |  | 按渝价[2018]54号文计取
（三） | 其他费用 |  | 137.9843 | 137.9843 |  | 181.7555 | 181.7555 | 43.7713 | 31.72%
1 | 场地准备及临时设施费 |  | 40.9516 | 40.9516 |  | 89.8472 | 89.8472 | 48.8956 | 119.4% | 工程费*0.5%
2 | 工程保险费 |  | 61.4274 | 61.4274 |  | 53.9083 | 53.9083 | -7.5191 | -12.24% | 工程费*0.3%
3 | 小市政内燃气管道及开通 |  | 38 | 38 |  | 38 | 38 | 0 | 0% | 暂估
三 | 预备费用 |  | 668.3037 | 668.3037 |  | 1024.4702 | 1024.4702 | 356.1666 | 53.29%
1 | 基本预备费 |  | 668.3037 | 668.3037 |  | 1024.4702 | 1024.4702 | 356.1666 | 53.29% | （一+二）*5%
四 | 建设期贷款利息 |  | 575.75 | 575.75 |  | 575.75 | 575.75 | 0 | 0% | 申请15年期银行贷款22500万元，贷款利率4.90%
五 | 项目总投资 |  | 24311.877 | 24311.877 |  |  | 22089.6251 | -2222.2519 | -9.141% | 一二+三+四
|  |  | 可研金额 | 23176.94 |  |  | 22089.6251 | -1087.3149 | -4.691%