## 投资概算核定汇总表
附件1
概算汇总表
序号 |  | 概算金额（万元） | [6 empty] | 占总投资额（%） | 备注
|  | 建安工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位造价（元）
一 | 建筑安装工程费 | 566.51 |  |  | 566.51 | m2 | 14979 | 378.2028 | 85.58% | 主要执行《重庆市市政工程概算定额》（CQGSDE-SZ—2021)、《重庆市通用安装工程概算定额》（CQGSDE-AZ—2021)及《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(CQGSBF-JA-2021)；概算定额缺项或不适用时借用《重庆市市政工程计价定额》（2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（2018）、《重庆市建设工程费用定额》（2018）及相关配套文件计算。 执行费率：执行《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(CQGSBF-JA-2021)，工程量根据初设图纸计算；人工价格：参照重庆市建设工程造价管理总站2023年第十期《重庆工程造价信息》公布的大足地区人工信息价。材料价格：参照重庆市建设工程造价管理总站2023年第十期《重庆工程造价信息》公布的信息价，造价信息没有的材料价格采用市场价格进行编制，造价信息没有的材料价格采用市场价格进行编制。
1 | 土建工程 | 490.2162 |  |  | 490.2162 |  |  |  | 74.06%
2 | 安装工程 | 76.2977 |  |  | 76.2977 |  |  |  | 11.53%
二 | 工程建设其他费 |  |  | 63.9341 | 63.9341 |  |  |  | 9.658%
1 | 项目建设管理费 |  |  | 12.967 | 12.967 |  |  |  | 1.959% | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(CQGSBF-JA-2021)计算
2 | 建设工程监理费 |  |  | 13.1972 | 13.1972 |  |  |  | 1.994% | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(CQGSBF-JA-2021)计算
3 | 招标代理服务费 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 由中标单位支付
4 | 招标交易服务费 |  |  | 0.96307 | 0.96307 |  |  |  | 0.1455% | 参照渝价[2018]54号文计算
5 | 可行性研究费 |  |  | 2.5493 | 2.5493 |  |  |  | 0.3851% | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(CQGSBF-JA-2021)计算
6 | 工程设计费 |  |  | 19.8279 | 19.8279 |  |  |  | 2.995% | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(CQGSBF-JA-2021)计算
7 | 工程造价咨询费 |  |  | 11.5972 | 11.5972 |  |  |  | 1.752%
7.1 | 概算编制(审核) |  |  | 0.72981 | 0.72981 |  |  |  | 0.1103% | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(CQGSBF-JA-2021)计算
7.2 | 工程量清单及组价编制（审核） |  |  | 1.9628 | 1.9628 |  |  |  | 0.2965% | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(CQGSBF-JA-2021)计算
7.3 | 工程量清单结算编制(审核) |  |  | 3.1192 | 3.1192 |  |  |  | 0.4712% | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(CQGSBF-JA-2021)计算
7.4 | 工程量清单施工阶段工程造价全过程控制 |  |  | 5.7853 | 5.7853 |  |  |  | 0.874% | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(CQGSBF-JA-2021)计算
8 | 第三方质量检测费 |  |  | 2.8325 | 2.8325 |  |  |  | 0.4279% | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(CQGSBF-JA-2021)计算
三 | 基本预备费 |  |  |  | 31.52 |  |  |  | 4.762% | 按工程一至二部分投资合计的5%计算
四 | 项目总投资 | 566.51 | 0 | 63.9341 | 661.96 |  |  |  | 100% | 一+二+三

## 概算审核增减情况对照表
附件2：
概算对比表
工程名称：重庆市大足区公共体育场中标准田径跑道和足球场建设项目 |  |  |  |  | 造价金额单位：万元
序号 | 工程或费用名称 | 送审概算金额 | 审核概算金额 | 审核增（+） 减（-）金额 | 备 注
一 | 建筑安装工程费 | 580.795 | 566.51 | -14.285
1 | 土建工程 | 580.795 | 490.2162 | -14.2811
2 | 安装工程 |  | 76.2977
二 | 工程建设其他费 | 66.1108 | 63.9341 | -2.1767
1 | 项目建设管理费 | 11.6159 | 12.967 | 1.3511 | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(CQGSBF-JA-2021)计算
2 | 建设工程监理费 | 16.5 | 13.1972 | -3.3028 | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(CQGSBF-JA-2021)计算
3 | 招标代理服务费 | 2.2983 | 0 | -2.2983 | 由中标单位支付
4 | 招标交易服务费 | 0.9874 | 0.96307 | -0.024333 | 参照渝价[2018]54号文计算
5 | 可行性研究费 | 4.5293 | 2.5493 | -1.98 | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(CQGSBF-JA-2021)计算
6 | 工程设计费 | 17.2362 | 19.8279 | 2.5917 | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(CQGSBF-JA-2021)计算
7 | 工程造价咨询费 | 12.9437 | 11.5972 | -1.3465
7.1 | 概算编制(审核) | 0.7472 | 0.72981 | -0.017388 | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(CQGSBF-JA-2021)计算
7.2 | 工程量清单及组价编制（审核） | 4.6462 | 1.9628 | -2.6834 | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(CQGSBF-JA-2021)计算
7.3 | 工程量清单结算编制(审核) | 0 | 3.1192 | 3.1192 | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(CQGSBF-JA-2021)计算
7.4 | 工程量清单施工阶段工程造价全过程控制 | 7.5503 | 5.7853 | -1.765 | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(CQGSBF-JA-2021)计算
8 | 第三方质量检测费 | 0 | 2.8325 | 2.8325 | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(CQGSBF-JA-2021)计算
三 | 基本预备费 | 32.3453 | 31.52 | -0.8253 | 按工程一至二部分投资合计的5%计算
四 | 项目总投资 | 679.2511 | 661.96 | -17.2911 | 一+二+三 | -2.546%

## 其他费用概算审核表
附件三：
工程建设其他费概算审核表
序号 | 项目及费用名称 | 费用计算基数 | 费率（%） | 金额 | 计算公式 | 备注
1 | 项目建设管理费 | 工程总概算 |  | #NAME? | 648.35*2% | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(CQGSBF-JA-2021)计算 | 566.51
2 | 建设工程监理费 | 建筑安装工程费 |  | #NAME? | 12+（21-12）/（1000-500）*（566.51-500） | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(CQGSBF-JA-2021)计算
3 | 招标代理服务费 |  |  | 0 |  | 由中标单位支付
4 | 招标交易服务费 | 中标额 |  | #NAME? | 566.51*0.17% | 参照渝价[2018]54号文计算
5 | 可行性研究费 | 建筑安装工程费 |  | #NAME? | 0+（4.5-0）/（1000-0）*（566.51-0） | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(CQGSBF-JA-2021)计算
6 | 工程设计费 | 建筑安装工程费 |  | #NAME? | 566.51*3.5% | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(CQGSBF-JA-2021)计算
7 | 工程造价咨询费 |  |  | #NAME?
7.1 | 概算编制(审核) | 建筑安装工程费 |  | #NAME? | (500*0.13%+(566.51-500)*0.12%) | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(CQGSBF-JA-2021)计算
7.2 | 工程量清单及组价编制（审核） | 建筑安装工程费 |  | #NAME? | (500*0.35%+(566.51-500)*0.32%) | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(CQGSBF-JA-2021)计算
7.3 | 工程量清单结算编制(审核) | 建筑安装工程费 |  | #NAME? | 500*0.56%+(566.51-500)*0.48% | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(CQGSBF-JA-2021)计算
7.4 | 工程量清单施工阶段工程造价全过程控制 | 建筑安装工程费 |  | #NAME? | 500*1.04%+(566.51-500)*0.88% | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(CQGSBF-JA-2021)计算
8 | 第三方质量检测费 | 建筑安装工程费 |  | #NAME? | 566.51*0.5% | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(CQGSBF-JA-2021)计算
| 合计 |  |  | #NAME?

## 附件四-征地面积
江津区水环境综合治理工程（一期）PPP项目(首批开工一期)征地面积一览表(设计单位提供）
附件四
序号 | 单项工程 | 永久用地面积/m2 | 永久用地涉及建设内容 | 临时用地面积/m2 | 临时用地的建设内容 | 拆迁面积/m2
1 | 团结湖水环境综合治理工程（一期） | 71600 | 建构筑物600㎡；高架栈桥4000㎡，其余为绿化 | 0 | 工程建设临时使用 | 1000
2 | 平安场沉淀池修建工程 | 120 | 沉淀池用地 | 100 | 施工便道
3 | 蚕种场污水处理站新建工程 | 130.29 | 污水站用地 | 891.44 | 1、施工便道；2、污水站配套管网开挖，开挖宽度暂按6m计算
4 | 平安村污水处理站新建工程 | 131.53 | 污水站用地 | 6985.3 | 1、施工便道；2、污水站配套管网开挖，开挖宽度暂按6m计算
5 | 五举村污水处理站升级改造工程
6 | 柑园片区污水管网建设工程 |  |  | 14106 | 管网开挖，开挖宽度暂按6m计算
7 | 先锋连接线污水管网建设工程 |  |  | 6414 | 施工便道
8 | 珞璜社区污水管网新建及雨污分流改造工程 | 2288 | 泵站、架空管支墩等 | 2598 | 管道开挖，开挖宽度暂按6m计算
9
10 | 顺江社区污水管网新建及雨污分流改造工程 | 36 | 污水提升泵站 | 2484 | 管道开挖，开挖宽度暂按6m计算
11
12 | 长合社区污水管网增补及雨污分流改造工程 |  |  | 954 | 管道开挖，开挖宽度暂按6m计算
13
14 | 龙华镇污水管网完善工程 | 36 | 污水提升泵站 | 6100 | 管道开挖，开挖宽度暂按6m计算
15 | 青泊村墨斗沱污水处理站新建工程 | 191.04 | 污水站用地 | 2440.56 | 污水站施工便道286.56，配套管网开挖2154
16 | 西湖大桥北桥头污水处理站新建工程 | 191.04 | 污水站用地 | 4888.56 | 污水站施工便道286.56，配套管网开挖4602
17 | 杜市河（夏坝段）水环境综合治理工程 | 5000 |  | 3800 | 临时道路
18 | 綦江流域江津区夏坝旧场（青江河）水环境综合治理工程 | 13006.67 | 防洪堤征地、工程管理范围 | 8246.67 | 施工临时堆料场、施工生产生活设施、施工临时公路占地
19 | 江津区长江干流江津段综合整治(二三级管网建设白沙高占场段）工程 |  |  | 930 | 管网开挖，开挖宽度暂按6m计算
20 | 江津区长江干流江津段综合整治(二三级管网建设白沙鹅公场段）工程 |  |  | 3120 | 管网开挖，开挖宽度暂按6m计算
21 | 江津区长江干流江津段综合整治(二三级管网建设白沙小石门场段）工程 |  |  | 1392 | 管网开挖，开挖宽度暂按6m计算
22 | 白沙项垭大道雨污管网建设工程
23 | 白沙镇截污干管清淤工程
24 | 黑石山村B点污水处理厂新建工程 | 3010 | 污水厂用地 | 6074.56 | 施工便道2294，配套管网3780.6
25 | 松林岗污水处理站升级改造工程 |  |  | 6360 | 管网开挖6360
26 | 慈云场镇雨污管网完善工程 | 36 | 污水提升泵站1座 | 3534 | 配套管网用地
27 | 凉河新村污水管网完善工程 |  |  | 1656 | 配套管网用地
28 | 凉河村污水处理站升级改造工程
29 | 李市镇黄桷二三级管网完善工程 | 36 | 污水提升泵站1座 | 6264 | 配套管网用地
| 合计 | 95812.57 |  | 89339.09 |  | 1000

## 附件五-征地费
建设用地费计算表
附件五
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 补偿标准 | 投资（万元） | 备注
第一部分：工程费用 |  |  |  |  | 773.6653
一 | 土地补偿
1 | 永久用地 | 亩 | 143.7188 | 16500 | 237.136 | 参照《重庆市人民政府关于调整征地补偿安置政策有关事项的通知>（渝府发[2008]45号文）；《重庆市江津区人民政府关于进一步调整征地补偿安置标准有关事项的通知》（江津府发〔2013〕70号）计算
2 | 临时用地 | 亩 | 134.0086 | 7837.5 | 105.0292
二 | 青苗补偿 | 亩 | 277.7274 | 11000 | 305.5001
三 | 附着物补偿 | m2 | 1000 | 1260 | 126
第一部分合计 |  |  |  |  | 773.6653
第二部分：其他费用 |  |  |  |  | 109.8605
1 | 前期工作费 | 万元 | 773.6653 | 2.5% | 19.3416 | 按农村部分、专业项目两部分费用之和的2.5%计列
2 | 勘测设计科研费 | 万元 | 773.6653 | 4% | 30.9466 | 按农村部分费用的4%，专业项目补偿复建费用的1%计列
3 | 实施管理费 | 万元 | 773.6653 | 5.2% | 40.2306 | 包括地方政府实施管理费和建设单位实施管理费；① 地方政府实施管理费：按农村部分费用的4%，专业项目补偿复建费用的2%计列；② 建设单位实施管理费：按农村部分、专业项目两部分费用之和的1.2%计列；
4 | 实施机构开办费 | 万元 | 773.6653 |  | 0 | 本工程无搬迁安置人口，故不计列开办费
5 | 技术培训费 | 万元 | 773.6653 | 0.5% | 3.8683 | 按农村部分补偿费用的0.5%计列
6 | 监督评估费 | 万元 | 773.6653 | 2% | 15.4733 | 按农村部分费用的2%，专业项目补偿复建费用的1%计列
第一至第二部分合计 |  |  |  |  | 883.5258
第三部分：预备费 |  |  |  |  | 88.3526
1 | 基本预备费 | 万元 | 883.5258 | 10% | 88.3526 | 按（一+二）*10%
2 | 价差预备费 |  |  |  | 0
第一至第三部分合计 |  |  |  |  | 971.8783
第四部分：有关税费 |  |  |  |  | 472.5894
1 | 耕地占用税 | m2 | 95812.57 | 20 | 191.6251 | 渝府发[2008]47号文，耕地占用税为20元/m2
2 | 耕地开垦费 | m2 | 95812.57 | 20 | 191.6251 | 根据《重庆市耕地开垦费、耕地闲置费、土地复垦费收取和使用管理办法》的规定，耕地开垦标准为20元/m2
3 | 森林植被恢复费 | m2 |  | 10 | 0
4 | 耕地复垦费 | m2 | 89339.09 | 10 | 89.3391 | 根据《重庆市耕地开垦费、耕地闲置费、土地复垦费收取和使用管理办法》的规定，结合征地区实际，耕地复垦费为10元/m2
建设用地费合计 |  |  |  |  | 1444.4677

## Sheet2
表5-1 概算与可研工程费用对比分析表
序号 | 项目名称 | 可研建设内容 | 初设建设内容 | 工程直接费用（万元）-可研 | 工程直接费用（万元）-初设 | 初设-可研 | 浮动比例 | 情况说明
1 | 德感老城二、三级污水管网改造及雨污分流工程 | 总长约14.55km，其中雨水管网2695米，污水管网11852米。 | 总长约6.97km，其中雨水管网1749米，污水管网5221米。 | 3032.3 | 2971.0388 | -61.2612 | -2.02% | 根据津水指办纪〔2021〕36号要求取消及优化设计方案
2 | 东方光大片区雨污分流工程 | 新建污水管网2km，一体化污水提升泵站3000t/d | 新建污水管网约2.6km，新建Q=250m3/h,H=40m一体化污水提升泵站一座 | 125.5 | 674.5303 | 549.0303 | 437.5% | 根据最新管探资料，污水收集范围变大。截污干管管径增加，提升泵站规模扩大。
3 | 临峰场二、三级污水管网完善工程 | 临峰场二、三级污水管网改造1500m，配套修建检查井52个 | 临峰场二、三级污水管网改造排水沟0.06km，污水管网1.763km，配套修建检查井65座 | 163.2 | 573.423 | 410.223 | 251.4% | 因区域内无内涝现象，故取消雨水管；根据管网QV结果，修复下游主干管，故新增工程量。
4 | 和爱场新建污水管网工程 | 和爱场新建污水管网1074m，配套修建检查井40个 | 和爱场新建二三级污水管网约1.1km，其中压力管420m，新建混凝土泵站1座 | 102.5 | 244.4444 | 141.9444 | 138.5% | 根据现场调研，管网缺失范围增大，建设内容增加
5 | 吴市社区二三级雨污管网改扩建工程 | 对吴市社区进行二三级雨、污水管网改扩建,新建管网1.2-1.3km,2座化粪池 | 对吴市社区新建污水管网1.3km,雨水管网2.912km，总长4.15km，新建化粪池LGDCN普通型，有效容积：20m³1座，污水提升泵站Q=24m³/h，H=8m 1座。 | 486.11 | 1154.5207 | 668.4107 | 137.5% | 吴市社区污水主干管缺失较多，且省道北侧区域无污水收集设施
6 | 板桥场雨污管网完善工程 | 新建DN200-DN500污水HDPE双壁波纹管约6950米，污水检查井约2000座。 | 板桥场改扩建二、三级雨污水管网。新建雨水管网0.23km，污水管网0.118km | 782.9 | 263.4595 | -139.9873 | -17.88% | 管道部分调整管径，管道材料等变化
7 | 朱杨场雨污管网完善工程 |  | 朱杨场改扩建二、三级雨污水管网相应配套设施。新建雨水管网0.147km，污水管网0.385km |  | 379.4532 |  |  | 根据现场调研及管网普查成果，发现项目区内存在较多雨污水混接点，初步设计阶段新增农贸市场处污水管网及雨污混接改造内容。
8 | 现龙场雨污管网完善工程 | 新建雨水管网2km。新建雨水管网0.5公里。 | 现龙村聚居点建设污水管网0.758km，新建雨水管网0.766km。 | 581.8 | 621.4296 | 750.4221 | 129% | 现场需要新建的污水管施工难度大，且较长
9 | 吴滩场雨污管网完善修复工程 |  | 吴滩场镇新建污水管网0.38km，新建雨水管网0.37km，新建2座化粪池 |  | 490.2032 |  |  | 接入污水厂的管网破损，雨水管也有多出已损坏
10 | 金子场雨污管网完善工程 |  | 金子场老旧管网破损修复，新建污水管网0.1km |  | 15.9412 |  |  | 需要新建新的污水管网系统
11 | 平安场雨污管网完善工程 | 平安场老旧管网破损修复，新建雨水管网0.349km，污水管网1.396km | 平安场老旧管网破损修复，新建雨污水管网约0.3km |  | 204.6482 |  |  | 平安场污水通过污水渠收集排放，初设阶段废弃管渠，新建污水管。
12 | 双宝金桂园片区管网建设工程 | 双宝金桂园片区管网建设，新建雨水管网2km，配套修建检查井54座。 | 双宝金桂园片区管网建设，新建管网1.73km | 304.8 | 731.1176 | 426.3176 | 139.9% | 金桂园片区管网建于107省道及香江大道下方，该段道路车流量巨大，为保证交通通行，减小开挖断面，采用支护开挖，增加支护工程量
13 | 先锋镇雨污管网完善工程 | 椒乡社区、先锋小学对面、老场镇、绣庄村、邹家湾污水站配套管网，新建一、二、三级管网，新建污水管网6.02km，雨水管网2.58km。 | 椒乡社区、先锋小学对面、老场镇、绣庄村、邹家湾污水站配套管网，新建一、二、三级管网，新建污水管网3.98km，雨水管网2.04km | 1070.9 | 3394.3273 | 2323.4273 | 217% | 初设阶段根据管网普查结果，进行复核，除了管网补齐，新增片区雨污分流改造和混错接改造等内容，永丰场修复管网为初设调研时建设办要求新增内容
14 | 临港大道雨污管网建设工程 | 新建雨、污水管网4.4m | 新建污水管网1.0km，新建雨水管网1.0km；八字排水口2座 | 910.7 | 650.1506 | -260.5494 | -28.61%
15 | 矿山村污水管网完善工程 | 新建污水管约1.6km，接户管260m | 新建污水管网1.7km，提升泵站1座 | 219.34 | 397.5709 | 178.2309 | 81.26% | 根据现状管网普查结果，增加全区现状管网修复工程子项内容
16 | 几江街道污水管网新建及雨污分流改造工程 | 新建雨污水管网31.75km | 新建污水管网约6.3mk，雨水管网9.87km。 | 12582.02 | 8825.3012 | -3756.7188 | -29.86% | 根据管网普查成果进行雨污分流改造，部分管网利旧
17 | 鼎山街道雨污分流改造工程 | 新建雨水管网20.25公里，污水22.5公里，共42.75公里 | 新建雨水管道4.5里，污水管道4.5公里，共约9公里 | 16551.89 | 6651.8247 | -9900.0653 | -59.81% | 根据管网普查成果确定工程内容，可研阶段地方上报工程量偏大
18 | 杜市镇污水管网完善工程 | 新建污水管约4.15km，修建配套检查井111座 | 新建污水管约3.15km | 503.6 | 1684.0533 | 1180.4533 | 234.4% | 初设阶段，结合管探及踏勘结果复核，修改方案。由原来新建污水管改为改造合流管为污水管，新增雨水管。
19 | 关胜场污水管网完善工程 | 新建雨水管约300m，污水管约500m | 总长约1.9km，其中雨水管100米，污水管1800米 | 78.31 | 312.6888 | 234.3788 | 299.3% | 根据现状管网普查结果，增加全区现状管网修复工程子项内容
20 | 黄泥场雨污管网完善工程 | 新建雨水管约500m，污水管约500m | 总长约2.2km，其中雨水管450米，污水管1750米 | 97.89 | 413.9583 | 316.0683 | 322.9% | 根据现状管网普查结果，增加全区现状管网修复工程子项内容
21 | 柏林镇管网完善工程 | 总长约14.5km，其中雨水管2850米，污水管11650米。 | 总长约2.2km，其中雨水管450米，污水管1750米 | 1089.43 | 1726.7073 | 637.2773 | 58.5% | 根据现状管网普查结果，增加全区现状管网修复工程子项内容
22 | 塘河镇场镇污水管网清淤工程 | 管网清於长度6km | 污水管网清於546m，管道修复249m。 | 240.97 | 111.0525 | -129.9175 | -53.91%
23 | 石龙门村天堂湾片区污水管网完善工程 | 新建污水管约3.1km，接户管500m。 | 新建污水管网约970m，提升泵站1座。 | 366.85 | 339.9946 | -26.8554 | -7.321%
| 合计 |  |  | 39291.01 | 32831.8393 | -6459.1707 | -16.44%

## Sheet1
序号 | 项目名称 |  | 可研建设内容 | 初设建设内容 | 工程直接费用（万元）-可研 | 工程直接费用（万元）-初设 | 初设-可研 | 浮动比例 | 情况说明
1 | 津东北片区水环境综合治理工程 | 德感老城二、三级污水管网改造及雨污分流工程 | 总长约14.55km，其中雨水管网2695米，污水管网11852米。 | 总长约6.97km，其中雨水管网1749米，污水管网5221米。 | 3032.3 | 2988.29 | -44.01 | -1.451% | 考虑老城区施工情况复杂，路面恢复及沟槽开挖支护工程量增加
2 |  | 东方光大片区雨污分流工程 | 新建污水管网2km，一体化污水提升泵站3000t/d | 新建污水管网约2.6km，新建Q=250m3/h,H=40m一体化污水提升泵站一座 | 125.5 | 843.66 | 718.16 | 572.2% | 根据最新管探资料，污水收集范围变大。截污干管管径增加，提升泵站规模扩大。
3 | 津西北片区水环境综合治理工程 | 临峰场二、三级污水管网完善工程 | 临峰场二、三级污水管网改造1500m，配套修建检查井52个 | 临峰场二、三级污水管网改造排水沟0.06km，污水管网1.763km，配套修建检查井65座 | 163.2 | 593.71 | 430.51 | 263.8% | 因区域内无内涝现象，故取消雨水管；根据管网QV结果，修复下游主干管，故新增工程量。
4 |  | 和爱场新建污水管网工程 | 和爱场新建污水管网1074m，配套修建检查井40个 | 和爱场新建二三级污水管网约1.1km，其中压力管420m，新建混凝土泵站1座 | 102.5 | 263.62 | 161.12 | 157.2% | 根据现场调研，管网缺失范围增大，建设内容增加
5 |  | 吴市社区二三级雨污管网改扩建工程 | 对吴市社区进行二三级雨、污水管网改扩建,新建管网1.2-1.3km,2座化粪池 | 对吴市社区新建污水管网1.3km,雨水管网2.912km，总长4.15km，新建化粪池LGDCN普通型，有效容积：20m³1座，污水提升泵站Q=24m³/h，H=8m 1座。 | 486.11 | 1155.99 | 669.88 | 137.8% | 吴市社区污水主干管缺失较多，且省道北侧区域无污水收集设施
6 |  | 板桥场雨污管网完善工程 | 新建DN200-DN500污水HDPE双壁波纹管约6950米，污水检查井约2000座。 | 板桥场改扩建二、三级雨污水管网。新建雨水管网0.23km，污水管网0.118km | 782.9 | 282.8 | -97.7 | -12.48% | 管道部分调整管径，管道材料等变化
7 |  | 朱杨场雨污管网完善工程 |  | 朱杨场改扩建二、三级雨污水管网相应配套设施。新建雨水管网0.147km，污水管网0.385km |  | 402.4 |  |  | 根据现场调研及管网普查成果，发现项目区内存在较多雨污水混接点，初步设计阶段新增农贸市场处污水管网及雨污混接改造内容。
8 |  | 现龙场雨污管网完善工程 | 新建雨水管网2km。新建雨水管网0.5公里。 | 现龙村聚居点建设污水管网0.758km，新建雨水管网0.766km。 | 581.8 | 714.32 | 1128.19 | 193.9% | 现场需要新建的污水管施工难度大，且较长
9 |  | 吴滩场雨污管网完善修复工程 |  | 吴滩场镇新建污水管网0.38km，新建雨水管网0.37km，新建2座化粪池 |  | 690.97 |  |  | 接入污水厂的管网破损，雨水管也有多出已损坏
10 |  | 金子场雨污管网完善工程 |  | 金子场老旧管网破损修复，新建污水管网0.1km |  | 15.96 |  |  | 需要新建新的污水管网系统
11 |  | 平安场雨污管网完善工程 | 平安场老旧管网破损修复，新建雨水管网0.349km，污水管网1.396km | 平安场老旧管网破损修复，新建雨污水管网约0.3km |  | 288.74 |  |  | 平安场污水通过污水渠收集排放，初设阶段废弃管渠，新建污水管。
12 | 津中片区水环境综合治理工程 | 双宝金桂园片区管网建设工程 | 双宝金桂园片区管网建设，新建雨水管网2km，配套修建检查井54座。 | 双宝金桂园片区管网建设，新建管网1.73km | 304.8 | 790.68 | 485.88 | 159.4% | 金桂园片区管网建于107省道及香江大道下方，该段道路车流量巨大，为保证交通通行，减小开挖断面，采用支护开挖，增加支护工程量
13 |  | 先锋镇雨污管网完善工程 | 椒乡社区、先锋小学对面、老场镇、绣庄村、邹家湾污水站配套管网，新建一、二、三级管网，新建污水管网6.02km，雨水管网2.58km。 | 椒乡社区、先锋小学对面、老场镇、绣庄村、邹家湾污水站配套管网，新建一、二、三级管网，新建污水管网3.98km，雨水管网2.04km | 1070.9 | 3586.59 | 2515.69 | 234.9% | 初设阶段根据管网普查结果，进行复核，除了管网补齐，新增片区雨污分流改造和混错接改造等内容，永丰场修复管网为初设调研时建设办要求新增内容
14 |  | 临港大道雨污管网建设工程 | 新建雨、污水管网4.4m | 新建污水管网1.0km，新建雨水管网1.0km；八字排水口2座 | 910.7 | 657.88 | -252.82 | -27.76%
15 |  | 矿山村污水管网完善工程 | 新建污水管约1.6km，接户管260m | 新建污水管网1.7km，提升泵站1座 | 219.34 | 397.21 | 177.87 | 81.09%
16 |  | 几江街道污水管网新建及雨污分流改造工程 | 新建雨污水管网31.75km | 新建污水管网约6.3mk，雨水管网9.87km。 | 12582.02 | 9173.96 | -3408.06 | -27.09% | 根据管网普查成果进行雨污分流改造，部分管网利旧
17 |  | 鼎山街道雨污分流改造工程 | 新建雨水管网20.25公里，污水22.5公里，共42.75公里 | 新建雨水管道4.5里，污水管道4.5公里，共约9公里 | 16551.89 | 6720.76 | -9831.13 | -59.4% | 根据管网普查成果确定工程内容，可研阶段地方上报工程量偏大
18 | 津东南片区水环境综合治理工程 | 杜市镇污水管网完善工程 | 新建污水管约4.15km，修建配套检查井111座 | 新建污水管约3.15km | 503.6 | 1741.74 | 1238.14 | 245.9% | 初设阶段，结合管探及踏勘结果复核，修改方案。由原来新建污水管改为改造合流管为污水管，新增雨水管。
19 |  | 关胜场污水管网完善工程 | 新建雨水管约300m，污水管约500m | 总长约1.9km，其中雨水管100米，污水管1800米 | 78.31 | 349.23 | 270.92 | 3.4596
20 |  | 黄泥场雨污管网完善工程 | 新建雨水管约500m，污水管约500m | 总长约2.2km，其中雨水管450米，污水管1750米 | 97.89 | 647.76 | 549.87 | 5.6172
21 |  | 柏林镇管网完善工程 | 总长约14.5km，其中雨水管2850米，污水管11650米。 | 总长约2.2km，其中雨水管450米，污水管1750米 | 1089.43 | 1744.7 | 655.27 | 60.15% | 初设阶段，结合管探结果，取消新建雨水管，取消部分新建雨水管，新增支墩、镇墩、泵站等内容。
22 | 津西南片区水环境综合治理工程 | 塘河镇场镇污水管网清淤工程 | 管网清於长度6km | 污水管网清於546m，管道修复249m。 | 240.97 | 112.65 | -128.32 | -53.25%
23 |  | 石龙门村天堂湾片区污水管网完善工程 | 新建污水管约3.1km，接户管500m。 | 新建污水管网约970m，提升泵站1座。 | 366.85 | 340.16 | -26.69 | -0.072755
|  | 合计 |  |  | 39291.01 | 34503.78 | -4787.23 | -12.18%