## 概算对比表
概算对比表
工程名称：大足高新区雨水管网改造工程(二标段)
序号 | 工程或费用名称 | 概算造价（万元） |  |  | 备注
|  | 送审金额 | 审核金额 | 审（增）减金额
一 | 工程费用 | 4797.71 | 4613.72 | -183.99
（一） | 龙水镇 | 934.9 | 890.78 | -44.12
1 | 道路工程 | 274.03 | 269.48 | -4.55
2 | 排水工程 | 581.14 | 544.69 | -36.45
3 | 交通工程 | 79.73 | 76.61 | -3.12
（二） | 万古镇 | 1128.84 | 1059.64 | -69.2
1 | 道路工程 | 445.48 | 439.19 | -6.29
2 | 排水工程 | 614.69 | 555.74 | -58.95
3 | 交通工程 | 68.67 | 64.71 | -3.96
（三） | 三驱镇 | 2733.97 | 2663.3 | -70.67
1 | 道路工程 | 936.48 | 927.39 | -9.09
2 | 排水工程 | 1490.77 | 1450.94 | -39.83
3 | 交通工程 | 99.35 | 93.97 | -5.38
4 | 污水干管 | 207.37 | 191 | -16.37
二 | 工程建设其他费用 | 687.27 | 780.69 | 93.42
㈠ | 项目建设用地费用 | 0 | 0 | 0
㈡ | 与项目建设有关的其他费用 | 687.27 | 780.69 | 93.42
1 | 场地准备费及临时设施费 | 23.99 | 23.07 | -0.92 | 2021年概算编制办法
2 | 项目建设管理费 | 88.38 | 87.8 | -0.58 | 2021年概算编制办法
3 | 工程建设监理费 | 72.38 | 69.96 | -2.42 | 2021年概算编制办法
4 | 工程招标代理服务费 | 11.79 | 11.41 | -0.38 | 2021年概算编制办法
5 | 招标交易服务费 | 2.45 | 2.35 | -0.1 | 2021年概算编制办法
6 | 前期工作费 | 23.79 | 98.81 | 75.02 | 2021年概算编制办法
6.1 | 可研编制和评估费 | 9.85 | 10 | 0.15 | 根据已提供合同资料计算
6.2 | 环境影响评价费 | 3.35 | 3.85 | 0.5 | 2021年概算编制办法
6.3 | 地质灾害危险性评估费 | 7.63 | 7.63 | 0 | 2021年概算编制办法
6.4 | 社会稳定风险评估费 | 2.96 | 3 | 0.04 | 2021年概算编制办法
6.5 | 前期调研 |  | 56.8 | 56.8 | 根据已提供合同资料扣减一标段计算
6.6 | 排水管网排查 |  | 17.53 | 17.53 | 根据已提供合同资料计算
7 | 工程勘察费 | 26.87 | 48.98 | 22.11 | 根据已提供合同资料扣减一标段计算
8 | 工程设计费 | 140.33 | 119.96 | -20.37 | 2021年概算编制办法
9 | 咨询费 | 40.61 | 50.51 | 9.9 | 2021年概算编制办法
9.1 | 设计咨询费(含施工图审查费） | 8.16 | 7.2 | -0.96 | 2021年概算编制办法
9.2 | 工程量清单及组价编制及审核费 | 12.46 | 14.43 | 1.97 | 2021年概算编制办法
9.3 | 施工阶段工程造价全过程控制费 | 19.99 | 28.88 | 8.89 | 渝价【2013】428号文
10 | 工程保险费 | 10.08 | 13.84 | 3.76 | 2021年概算编制办法
11 | 安全生产保障费 | 16.79 | 23.07 | 6.28 | 2021年概算编制办法
12 | 水土保持补偿费 | 1.69 | 2.22 | 0.53 | 渝价【2017】81号文
13 | 城市道路占用挖掘及市政设施损坏补偿费 | 228.12 | 228.71 | 0.59 | 渝价【2009】442号
三 | 预备费 | 164.55 | 161.83 | -2.72
㈠ | 基本预备费 | 164.55 | 161.83 | -2.72 | (一+二)*3%
| 一~三合计 | 5649.53 | 5556.24 | -93.29
四 | 建设期贷款利息 | 0 | 0 | 0 | 不计
五 | 建设项目概算总投资 | 5649.53 | 5556.24 | -93.29 | 一+二+三+四

## 对比表 (hidden)
序号 | 工程或费用名称 | 可研批复金额（万元） | 概算送审金额（万元） | 概算与可研批复差额（万元） | 比可研批复增(减)比例 | 备注
一 | 建筑安装工程费 | 3298.18
（一） | 学府二路段 | 2135.25 | 4797.71 | 2662.46 | 124.7%
（二） | 峡谷公园段 | 1162.93
二 | 工程建设其他费 | 406.77 | 687.27 | 280.5 | 68.96%
三 | 预备费 | 296.4 | 164.55 | -131.85 | -44.48% | 可研按8%计算，概算按5%计算
四 | 建设期贷款利息 | 0 | 0
五 | 总投资 | 4001.35 | 5649.53 | 1648.18 | 41.19%