附件4

重庆市大足区退役军人事务局

项目资金绩效自评报告

- 一、基本情况

- （一）项目基本情况

1.退役军人事务局2021年预算项目共25个，我单位认真贯彻落实《军人抚恤优待条例》等政策法规和中央、市、区关于退役军人的相关文件精神，做好退役军人安置、优抚、就业创业、思想政治和权益维护等工作。

（1）抚恤优待工作。按时足额发放重点优抚对象抚恤优待、医疗补助，保障优抚对象住房困难问题，切实解决优抚对象“生活难、医疗难、住房难”；对现役军人家庭发放义务兵家庭优待金。

（2）安置就业工作。及时发放自主就业退役士兵一次性经济补助和助学补助，加大就业创业培训，为退役士兵搭建更多就业创业平台。按政策落实军休干部“两个待遇”和军转干部医疗保险等政策，对军休、无军籍、企业军转干、自主择业军转干等人员开展春节国庆等重大节日慰问，定期开展座谈会或活动形式传递党和政府的温暖。做好“两保”接续工作。

（3）拥军优属工作。认真开展军政迎春座谈会，春节、八一等节日慰问驻足部队工作；落实区委议军会提议事项，巩固市级双拥模范城创建成果，推动创建国家级双拥模范城创建工作。

（4）烈士褒扬工作。巩固烈士陵园和陈列馆作为市级爱国主义教育活动基地成果，做好烈士祭扫、烈士褒扬和烈士陵园管理等工作，搞好陵园设施设备维护，继续执行园林绿化和保洁外包，为参加爱国主义教育，烈士祭扫提供整治优美环境。

（5）服务管理工作。加强退役军人服务站保障体系建设，配齐硬件设施设备，定期对镇街服务站站长进行业务培训，充分发挥服务站平台功能。完成新办公楼办公设备配置，完成区退役军人事务局、区退役军人服务中心及区军队离退休干部服务中心搬迁入住，为退役军人提供更好的服务场所。做好退役军人思想政治和权益维护等服务管理工作。

- （二）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

2021年财政预算项目资金11402.53万元，其中中央补助5836.90万元，市内补助2608.53万元，区县补助2957.10万元，均全额预算到位。2021年财政拨款项目中优抚对象生活补助6838.45万元，优抚对象医疗补助812.26万元，优抚对象节假日打卡慰问金及慰问品268.63万元，优抚对象居家养老服务费48.9万元，烈士陵园纪念设施维修维护费152.38万元，烈士亲属祭扫费8.15万元，军人慰问年画19.9万元，春节八一双拥慰问经费60.67万元，全国双拥模范城创建经费62万元，自主择业军转干经费141.77万元，退役士兵一次性经济补助1114.86万元，企业退休军转干部经费673.64万元，优抚对象解三难补助17.08万元，部分退役士兵社会保险接续71.02万元，退役军人事业发展及管理事务154.43万元，重庆市大足区优抚医院建设项目135.5万元，军休人员及军休机构经费307.47万元，军休管理及机构用房经费104.76万元，退役士兵技能培训及助学补助43.63万元，办公设备购置及办公场所改建装修154.95万元，退役士兵专场招聘会及创新创业比赛8万元，大足区招商投资促进工作考核激励工作经费2.58万元，退役军人关爱基金150万元，退役军人服务站示范创建经费51.52万元。

- 2.项目资金执行情况分析。

2021年财政预算项目支出11402.5万元，其中优抚对象生活补助6838.45万元，优抚对象医疗补助812.26万元，优抚对象节假日打卡慰问金及慰问品268.63万元，优抚对象居家养老服务费48.9万元，烈士陵园纪念设施维修维护费152.38万元，烈士亲属祭扫费8.15万元，军人慰问年画19.9万元，春节八一双拥慰问经费60.67万元，全国双拥模范城创建经费62万元，自主择业军转干经费141.77万元，退役士兵一次性经济补助1114.86万元，企业退休军转干部经费673.64万元，优抚对象解三难补助17.08万元，部分退役士兵社会保险接续71.02万元，退役军人事业发展及管理事务154.43万元，重庆市大足区优抚医院建设项目135.5万元，军休人员及军休机构经费307.47万元，军休管理及机构用房经费104.76万元，退役士兵技能培训及助学补助43.63万元，办公设备购置及办公场所改建装修154.95万元，退役士兵专场招聘会及创新创业比赛8万元，大足区招商投资促进工作考核激励工作经费2.58万元，退役军人关爱基金150万元，退役军人服务站示范创建经费51.52万元。

- 3.项目资金管理情况分析。

所有项目资金按财政预算项目专项专用，并按年初项目预算绩效目标要求按标准及时拨付。保证了优抚、安置、双拥、退役军人管理事务民生支出应保尽保、应支尽支。

二、绩效评价基本情况

- （一）绩效评价目的

对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，

确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

- （二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成退役士兵学历教育补助443人、完成技能培训335人，烈士陵园维修及管护19508平方米，发放农村籍退役老兵生活补助及在乡老复员军人重大疾病医疗补助经费发放人数585人，优抚对象生活补助5970人，优抚对象医疗补助5970人，优抚对象居家养老服务涉及重点优抚对象人数607人，自主择业及企业军转干退役地方补贴发放113人，企业军转干参加医疗保险人数221人，随军未就业家属生活补助29人，优抚对象节日慰问费发放人数5970人，退役士兵补助金人数249人，军队离退休人员经费20人，企业军转干地方财政补助等200人，春节八一慰问8个部队，退役士兵“两保”接续17人，退役安置补助人数249人。

- 质量指标。

- 按规定的补助标准实施补助。按医保政策执行及参保率均为100%。

- 时效指标。

- 优抚生活补助在每月10日之前打卡到位；医疗保险及医疗补助每月按时拨付；在重大节假日走访慰问优抚对象及相关部门。退役士兵一次性补偿金及企业军转干、自主择业军转干生活补助均按时拨付，退役士兵助学补助审批后及时打卡到户。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

提升优抚对象生活保障水平，帮助优抚对象解决生活困难想过显著；让全社会崇尚学习捍卫英雄事迹效果显著；提升优抚对象医疗保障水平效果显著；帮助优抚对象医疗困难效果显著；提升自主择业军转干、企业军转干生活保障水平，解决生活困难效果显著；提高退役士兵荣誉感，体现的党和政府的关怀效果显著；提升军休干部无军籍职工生活水平效果显著；提高辖区安全稳定效果显著；增强现役军人荣誉感，体现党和政府的关怀效果显著。

（2）可持续影响。

- 促进社会和谐，保障军队建设需要；保障优抚工作健康运行，提高重点优抚对象生活保障。

- 3.管理类指标完成情况分析。

- 按预算项目使用资金，重大项目重大事项通过局党组审批后支付。对优抚及安置人员补助和医疗保险缴纳均按政策标准执行，及时拨付及时清算。定期对项目执行情况进行分析，保证项目按绩效预算设定的时间进度和规定用途进行推动。

- 4.满意度指标完成情况分析。

- 优抚对象、安置对象、服务单位及部门的满意度均在90%以上。

- 三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

- 所有项目均按年终预算目标全部执行到位。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果，有力地促进单位各项工作的发展。并作为来年编审业务部门项目预算推参考，并作为单位领导评价部门工作业绩的重要依据。

重庆市大足区退役军人事务局

2022年4月11日