## 附件3-项目资金绩效目标自评表
附件3
项目资金绩效目标自评表 （11）
（2021年度）
专项（项目）名称 | 医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分） |  | 联系人及电话 | 梁维43730869
主管部门 | 区政府 |  | 实施单位 | 重庆市大足区医疗保障局
项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A,%)
| 总量 | 10.2 | 总量 | 10.2 | 100%
| 其中：上级财政资金 | 10.2 | 其中：上级财政资金 | 10.2
| 区级财政资金 |  | 区级财政资金
| 其他资金 |  | 其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年目标实际完成情况
| 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力 |  |  | 全部按文件要求完成
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明
| 定点医药机构监督检查覆盖率 | ≧90% | 100% | 100%
| 医药机构编码维护率 | 100% | 100% | 100%
| 医师药师护士编码维护率 | 100% | 100% | 100%
| 15项医保标准编码落地使用率 | 100% | 100% | 100%
| 医保电子凭证激活率 | ≧60% | 30% | 50% | 主要一是我区中轻年人员大部分外出务工，留守在家的老、幼人员居多；二是前期宣传力度不够,下一步将加大宣传，指导工作。
| 二级医疗机构开通医保电子凭证比例 | ≧70% | ≧70% | 100%
| 一级及以下医疗机构开通医保电子凭证比例 | ≧60% | ≧60% | 100%
| 医保法治建设能力 | 有所提高 | 有所提高 | 100%
| 基金预警和风险防控能力 | 有所提高 | 按时按要求落实和执行医药价格和招标采购政策 | 100%
| 推行医保支付方式改革和DRG试点 | 按时按要求落实和执行 | 按时按要求落实和执行 | 100%
| 医保经办服务能力 | 有所提高 | 有所提高 | 100%
| 医保综合监管能力 | 显著提升 | 显著提升 | 100%
| 医保宣传能力 | 显著提升 | 显著提升 | 100%
| 医药服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况 | 按时按要求落实和执行 | 按时按要求落实和执行 | 100%
| 医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况 | 按时按要求落实和执行 | 按时按要求落实和执行 | 100%
| 集中采购落实情况 | 按时按要求落实和执行 | 按时按要求落实和执行 | 100%
| 参保人员对医保服务的满意度 | ≧70% | ≧70% | 100%
说明 | 无