棠香办事处发〔2021〕32号

重庆市大足区人民政府棠香街道办事处

城市生活垃圾分类宣传方案

各村（社区），各办、站、队、所、中心，各企事业单位：

为营造垃圾分类工作浓厚氛围，全面推进我街道城市生活垃圾分类工作，结合我街道实际与《大足区棠香街道城市生活垃圾分类工作推进方案》，特制定本方案。

一、总体要求

深入贯彻习近平总书记关于生活垃圾分类工作的重要指示批示精神，切实加强正面宣传和舆论指导，重点围绕城市生活垃圾分类工作，通过开展形式多样、内容丰富、点多面广的宣传活动，营造浓厚的宣传氛围，制定年度宣传计划，突出季度宣传重点、细化月度宣传举措。结合“敲门行动”“桶边指导”志愿服务、“小手拉大手”教育活动等，普及垃圾分类知识，正面引导社会舆论，提高市民生活垃圾分类知晓率、参与率、准确率。

二、责任分工

（一）媒体宣传

1．开设专题、专栏，刊播“垃圾分类”标语、知识、新闻稿件等；开设“垃圾分类”曝光台，对各类问题进行曝光；每周报道生活垃圾分类开展情况，先进事迹、典型经验等。

2．棠香街道政府网在首页重要位置开设“垃圾分类”专题，官方微信通过文字、图片、音视频等形式开展宣传。

3．在网吧、KTV、电影院等公众场所和广电电视开机画面、待机画面中植入“垃圾分类”相关宣传画面及宣传标语。

责任单位：党政办、街道分类办

（二）社会宣传

1．在街道、社区办公场所，住宅小区、专业市场设置固定“垃圾分类”宣传栏和公示牌。办公楼墙面、各社区公共地段（或公共墙面）设置“垃圾分类”宣传标语。

责任单位：街道分类办、各村社区

2．设有LED屏的单位增设“垃圾分类”内容进行滚动播放。在城区主要街道设置LED屏的公共场所、商铺、银行营业网点、小区，每天不定时滚动播放“垃圾分类”宣传标语。

责任单位：各办、站、所、中心、各物业小区

3．积极配合部门在公交车、出租车、旅游车的电子显示屏流动宣传，利用车载视频播放“垃圾分类”内容。

责任单位：街道分类办

4．积极配合部门在车站、广场、商场、市场、超市、医院、学校、宾馆、公交站台，城区各个建筑工地围档以及道路护栏上设置“垃圾分类”宣传标语。

责任单位：街道分类办

5．电信大足分公司、移动大足分公司、联通大足分公司利用公司载体，采取多种形式进行宣传（如公益短信、开机画面等）。

责任单位：经济发展办

6．小餐饮店、小食品店、小浴室、小美容美发、小歌舞厅、小旅店等店内张贴“垃圾分类”宣传标语。

责任单位：街道分类办

（三）教育及活动宣传

1．在全街道幼儿园、中小学校、职业学校、高等院校开展垃圾分类进课堂、“小手拉大手”活动，通过家长会、校园广播、宣传板报等广泛宣传。

责任单位：民政和社会事务办公室

2．充分发动志愿者、指导员、桶长、热心人士等开展三轮三入“敲门行动”（第一轮全面入户、第二轮针对积极分子、第三轮针对钉子户），发放《致市民的一封信》等宣传资料、讲解分类知识、签订《生活垃圾分类承诺书》，提高垃圾分类知晓率、参与率、准确率。

责任单位：街道分类办

3．按照城市生活垃圾分类工作主题宣传活动计划，每月监督指导垃圾分类宣传活动。

责任单位：街道分类办

4．开展形式多样的生活垃圾分类宣传进机关、进学校、进医院、进窗口单位、进军营、进社区、进家庭、进企业、进景区、进公园广场等“十进”宣传活动，全方位普及垃圾分类知识。

责任单位：各办、站、所、中心、街道分类办

三、工作要求

（一）加强组织领导。把垃圾分类工作提上重要议事日程，每周一研判一处理。垃圾分类宣传工作由分管领导亲自抓，明确专人负责、周密策划，对标对表，严格按照文件部署，确保宣传工作的得到有效落实。

（二）强化宣传实效。要积极调动、充分利用社会力量和资源开展城市生活垃圾分类宣传工作, 注重宣传方式、载体、内容的创新与优化，注重日常动态宣传与集中重点宣传的结合，力求宣传工作取得实效。

（三）及时报送资料。注意收集并及时报送垃圾分类宣传活动的文字、图片等相关资料，每月20日之前通过钉钉或QQ邮箱等方式报送至街道垃圾分类办公室，工作开展和资料报送情况将纳入垃圾分类工作专项考核。

附件：1．棠香街道垃圾分类工作宣传活动安排一览表

2．生活垃圾分类参与标语口号

重庆市大足区人民政府棠香街道办事处

2021年4月8日

附件1

| 棠香街道垃圾分类工作宣传活动安排一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动时间 | 项 目 | 内 容 | 地点 | 责任单位 |
| 4月16日 | 启动仪式 | 垃圾分类工作启动仪式活动（含现场宣传） | 宏声广场 |  |
| 4月12-6月12日 | 创建小区宣传 | 在各社区、物业企业显眼处悬挂横幅、制作宣传栏、发放宣传资料、发放小礼品 | 社区、企业 | 各社区、物业企业 |
| 4月12-8月12日 | 发宣传资料 | 发放宣传资料（社区发放到辖区各物业企业、物业企业发放到业主） | 入户 | 各社区、物业企业 |
| 4月12-5月12日 | 制作、播放宣传视频 | 各社区、各小区物业企业有LED播放器的，每上午9：00-11:00固定两小时滚动播放 | 社区、企业 | 各社区、物业企业 |
| 4月12-5月12日 | 街道信息平台、QQ、微信 | 各社区（有公众号的）、物业企业通过自己的平台发布宣传消息 | 线上 | 各社区、物业企业 |
| 5月12日-7月12日 | 垃圾分类专题知识培训 | 棠香大讲堂--生活垃圾分类工作培训会（四场） | 办事处二楼 | 棠香街道、城管局、住建委 |
| 5月6日-8月6日 | 展板（栏） | 在社区、小区固定宣传栏中根据自身特色制作宣传资料 | 社区、企业固定宣传点 | 各社区、物业企业 |
| 5月6日-6月6日 | 流动知识点宣传 | 分别在报恩、红星、五星、金星社区承办集中宣传，发放宣传资料 | 宏声广场、小广场、圣迹湖公园 | 报恩社区、红星社区、五星社区、金星社区 |
| 5月6日-9月6日 | 垃圾分类知识竞赛（四场） | 重庆市生活垃圾分类管理办法知识竞赛（含奖品、奖状等） | 办事处二楼 | 棠香街道、城管局、住建委 |
| 6月6日-12月20日 | 物业企业自行宣传 | 组织召开党支部会议、内部员工学习 | 企业 | 物业企业 |
| 4月16日-12月21日 | 学习贯彻主题党日学习（党员大会、小区会） | 各村（社区）利用主题党日学习习近平总书记关于垃圾分类指示批示的重要精神 | 各村（社区）会议室 | 各村（社区） |
| 9月6日 | 各小区成果展演 | 垃圾分类成果展演 | 宏声广场 | 棠香街道、城管局、住建委社区文化中心、社区、物业企业 |
| 7月6日-9月20日 | 活动总结 | 邀请区领导视察指导垃圾分类工作 | 机关、社区、小区 | 棠香街道、城管局、住建委 |

附件2

生活垃圾分类参与标语口号

1．普遍推行垃圾分类制度。

2．垃圾分类是新时尚，要全民参与。

3．垃圾分类，让生活更美好。

4．垃圾分类，利国利民。

5．垃圾分类：干湿先分开、能卖尽量卖、有害单独放、其他不乱扔。

6．垃圾分一分，环境美十分。

7．垃圾分类，惠及全民；家家参与，人人动手。

8．大足是我家，生活垃圾分类靠大家。

9．参与垃圾分类，共建美丽大足。

10．开展垃圾分类，共建美丽家园。

11．倡导垃圾分类，共享绿色生活。

12．垃圾分类人人参与，绿色环境人人共享。

13．爱护环境，分好垃圾。

14．小手拉大手，一起分垃圾。

15．低碳生活进校园（社区），垃圾分类我先行。

16．垃圾分类人人做，做好分类为人人。

17．垃圾分类益处多，保护环境靠你我。

18．积极参与垃圾分类，共同呵护绿色家园。

19．垃圾分类是责任，文明市民是光荣。

20．给垃圾分类，为城市减负。

21．混放是垃圾，分类变资源。

22．垃圾分类，举手之劳；变废为宝，节约资源。

23．垃圾分类三步走：一干湿，二回收，三有害。

24．人人讲卫生，家家分垃圾。

25．举手之劳，请为垃圾找好家。

26．垃圾分类人人有责，管理城市大家参与。

27．人民城市人民管，分好垃圾为人民

重庆市大足区棠香街道党政办                                2021年4月8日印发