## 附件1-项目资金绩效目标自评表
附件4
项目资金绩效目标自评表
（ 年度）
专项（项目）名称 | 2019年中央水污染防治资金 |  | 联系人及电话 | 许祖荣13983842775
主管部门 | 重庆市大足区生态环境局 |  | 实施单位 | 水科
项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A,%)
| 总量 | 2530 | 总量 | 2530 | 100%
| 其中：上级财政资金 | 2530 | 其中：上级财政资金 | 2530 | 100%
| 区级财政资金 |  | 区级财政资金
| 其他资金 |  | 其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年目标实际完成情况
| 开展十里沟水库双桥经开区水务有限责任公司水源地水环境综合整治工程、太平河流域河道生态整治、大足区三驱镇季家镇铁山镇雍溪镇等14处入河排污口专项治理工程、大足区镇级污水处理厂配套二三级管网延伸工程（雍溪镇、万古镇）等4个项目建设，全面提升区域环境质控，确保国控、市控断面水质稳定达标。 |  |  | 4个项目全部建成投用。全区水环境质量明显提升，2019年淮远河玉峡渡口、濑溪河玉滩水库库心断面实现全面达标。
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明
| 数量指标 | 4 | 4 | 100%
| 质量指标 | 合格 | 良 | 100%
| 时效指标 | 2020 | 2020.12 | 100%
| 成本指标 | 2530 | 2530 | 100%
| 经济效益指标 | 通过减少污水污染对社会造成的经济损失 | 全区未发生水污染事故，生产、生活没有因为水污染问题而受到影响。 | 100%
| 社会效益指标 | 社会得以稳定、经济得以促进。 | 环境得到进一步改善，群众幸福感、获得感进一步增强。 | 100%
| 生态效益指标 | 减少污水入河负荷，促进区域水质稳步改善。 | 全区水环境质量明显提升，2019年淮远河玉峡渡口、濑溪河玉滩水库库心断面实现全面达标。 | 100%
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 90%以上 | 95% | 100%
说明 | 无