## 2
附件2
2020年度财政投资项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 （新建、续建、前期） | 投资 性质 | 所属 行业 | 建设 地点 | 建设周期 | 主要建设内容及规模 | 2020年形象进度 | 责任单位 | 业主（法人）单位 | 备注
[9 empty] | 单位名称 | 单位名称
一 | 合计
（一） | 交通
1 | 大足至内江高速公路 | 续建 | 政府 | 交通 | 季家、三驱、宝兴 | 2019-2021 | 新建高速公路约15.6公里，双向4车道 | 完成约70% | 区交通局 |  | 市级项目
2 | 成渝中线高铁 | 新建 | 政府 | 交通 | 璧山、大足 | 2020-2024 | 全长98公里 | 助推开工建设 | 区交通局 |  | 市级项目
3 | 合大线市郊铁路 | 新建 | 政府 | 交通 | 合川、铜梁、大足、永川 | 2020-2024 | 全长100.8公里，2座会让站、7座中间站 | 助推开工建设 | 区交通局 |  | 市级项目
4 | 渝蓉高速进城通道 | 新建 | 政府 | 交通 | 沙坪坝 | 2020-2025 | 全长18.9公里 | 助推开工建设 | 区交通局 |  | 市级项目
5 | G246城南至龙岗互通段改建工程（潼大荣高速大足三环连接线） | 续建 | 政府 | 交通 | 龙岗、棠香 | 2019-2021 | 新建一级公路6.781公里，双向四车道 | 通车 | 区交通局 | 交建集团 | 委托建设
6 | S548龙岗至高升段 | 续建 | 政府 | 交通 | 龙岗、高升 | 2019-2021 | 升级改造13.6公里，公路等级为二级 | 主体工程完工 | 区交通局 | 交建集团 | 委托建设
7 | S543金山至铜梁界段 | 续建 | 政府 | 交通 | 金山、回龙 | 2019-2021 | 升级改造13.4公里，公路等级为二级 | 主体工程完工 | 区交通局 | 交建集团 | 委托建设
8 | X028高龙路升级改造工程 | 续建 | 政府 | 交通 | 铁山镇、高升镇、中敖镇、宝顶镇、回龙镇 | 2019-2021 | 升级改造县道高龙路总长约37.2公里，公路等级为二级 | 主体工程完工 | 区交通局 | 交建集团 | 委托建设
9 | 渝蓉高速公路三驱互通连接道扩宽工程 | 续建 | 政府 | 交通 | 三驱镇 | 2019-2020 | 升级改造为一级公路，全长1.2公里 | 完工 | 区交通局 | 交建集团 | 委托建设
10 | 三环铜永高速拾万互通连接道扩宽工程 | 续建 | 政府 | 交通 | 拾万镇 | 2019-2020 | 升级改造为一级公路，全长1公里 | 完工 | 区交通局 | 交建集团 | 委托建设
11 | 三环铜永高速万古互通扩建工程 | 续建 | 政府 | 交通 | 万古镇 | 2019-2020 | 收费站房由3进3出改扩建为4进6出 | 完工 | 区交通局 | 交建集团 | 委托建设
12 | “四好农村路”通畅工程 | 续建 | 政府 | 交通 | 各镇街 | 2018-2020 | 完成1600公里“四好农村路”建设 | 完成300公里“四好农村路”建设 | 区交通局 | 各镇街
13 | 重要连接道改造（县乡道） | 续建 | 政府 | 交通 | 各镇街 | 2018-2020 | 完成110公里重要连接道工程（县乡道） | 续建完成邮红路、季铜路、瓦莫路、铁西路、文荣路等，开工跃进湖环湖路、龙古路、邮亭教育基地路、新民互通连接道、南珠路、城南路等升级改造工程约90公里 | 区交通局 | 区公路养护中心
14 | S303宝兴至龙石段二期工程 | 新建 | 政府 | 交通 | 宝兴镇 | 2020 | 完成S303宝兴至龙石段二期环城路改在，全长约3.5公里 | 完工 | 区交通局 | 交建集团 | 委托建设
（二） | 市政设施
15 | 城区市政设施建设及维护 | 新建 | 政府 | 市政 | 棠香、龙岗 | 2020 | 1.维修城区人行道约3.5万平方米，车行道2万平方米；护栏刷漆2000米，墙面粉刷15000平方米等市政基础设施。2.对大足城区994具、双桥495具、邮亭100具消火栓进行养护。3.对城区东关大桥、西门桥、狮子桥等31座桥梁进行整治改造。4.改造公厕2座。5.对全城干道、游园基础设施进行维修维护。6.宏声广场花池、铺装、护栏、喷泉改造 | 完工 | 区城管局 | 区城管局
16 | 城市公园维修维护 | 新建 | 政府 | 市政 | 棠香、龙岗 | 2020 | 包括南山公园等建慢行步道9公里；南山公园建植物科普园（建设面积60亩），建蔷薇园，后山基础设施；公园厕所建设等；对城区公园、游园、廊、亭、阁、榭植入文化元素等。公园灌溉系统建设；公园篮球场维修及更换；公园栏杆改造 | 完工 | 区城管局 | 区城管局
17 | 城区绿化建设 | 新建 | 政府 | 市政 | 棠香、龙岗 | 2020 | 包括城区闲置地绿化改造，高切坡绿化改造，南山、北山、人民公园立体绿化改造等景观建设 | 完工 | 区城管局 | 区城管局
18 | 城区灯饰建设及维护 | 新建 | 政府 | 市政 | 棠香、龙岗 | 2020 | 城区迎春灯饰工程 | 完工 | 区城管局 | 区城管局
19 | 东关大桥应急除险处治工程 | 续建 | 政府 | 市政 | 棠香 | 2019-2020 | 全桥长60.27米，桥跨结构采用跨径10.5米+10.5米+11.1米+10.8米+10米钢筋混凝土板拱，主拱圈厚0.45米。主拱圈上采用实腹式拱上建筑，侧墙采用米10浆砌条石，中间用轻质填料进行回填。桥面全宽3.5米，桥面横向布置：0.3米（栏杆）+3.2米(人行道） | 完工 | 区城管局 | 城投集团
20 | 北环二路西出口 | 新建 | 政府 | 市政 | 龙岗 | 2020 | 道路长80米，宽16米 | 完工 | 区住房城乡建委 | 城投集团 | 区人大代表多次提出建议实施该条道路，目前征地拆迁方案已报区政府审批，我委将根据区领导批示精神制定建设计划
21 | 老旧小区改造工程 | 新建 | 政府 | 市政 | 棠香、龙岗、龙水 | 2020 | 老旧小区改造为打捆项目，包括龙水镇：龙水镇平桥社区劳动服务集资房、龙腾佳苑小区改造提升，总建筑面积1.178万平方米。棠香街道东关社区九片区、酱园厂，报恩社区明星家园，海棠社区花蕾小区改造提升，总建筑面积3.53万平方米。龙岗街道七片区、正华大厦片区、公安局家属院片区、工农北巷13号，黉门巷29号、31号、36号、38号小区，建筑面积5.35万平方米 | 完工 | 区住房城乡建委 | 龙水镇 棠香街道 龙岗街道
22 | 2020年镇街功能设施建设 | 新建 | 政府 | 市政 | 各镇街 | 2020 | 新建（改建）镇街公厕、农贸市场、停车场（公交站）、健身广场、过境道路及场镇基础设施等 | 完工 | 区发展改革委 | 各镇街
23 | 经开区市政基础设施建设 | 新建 | 政府 | 市政 | 经开区 | 2020 | 包括市政道路、人行天桥、公厕、人行道铺装、路灯、消防设施、水环境治理、场镇功能完善等 | 完工 | 经开区建设局 | 经开区建设局
水电气讯
24 | 渝西水资源配置工程 | 新建 | 政府 | 水利 | 大足 |  |  |  | 区水利局
25 | 重庆市大足区胜天湖水库扩建工程 | 续建 | 政府 | 水利 | 万古 | 2018-2020 | 主要建设内容包括大坝枢纽、供区输水工程。其中，枢纽工程包括主坝、副坝、溢洪道和放水设施，供区输水工程包括1条总干管、1条支干管、6条供水支管和2处提灌站，输水工程总长29.2千米。该工程扩建后总库容为1053万立方米，正常蓄水位285.5米，设计灌面2.05万亩 | 完成大坝枢纽及供区输水工程 | 区水利局 | 区胜天湖水利开发公司
26 | 麻柳冲水库新建工程 | 新建 | 政府 | 水利 | 高坪 | 2020-2021 | 新建小（1）型水库，总库容103.36万立方米 | 主体完工 | 区水利局 | 区鑫发集团
27 | 大中型水库移民后扶工程 | 新建 | 政府 | 水利 | 相关镇街 | 2020-2022 | 修建后扶公路60千米，“四好农村公路”资金补助，后扶产业发展，人居环境改造，公共服务，基础设施建设等 | 修建后扶公路20千米，“四好农村公路”资金补助，后扶产业发展，人居环境改造，公共服务，基础设施建设等 | 区水利局 | 区水库建设服务中心
28 | 水利工程维修养护 | 新建 | 政府 | 水利 | 相关镇街 | 2020-2022 | 对水库、人饮工程、小型农田水利、水文设施设备等开展必要的维修养护 | 对水库、人饮工程、小型农田水利、水文设施设备等开展必要的维修养护 | 区水利局 | 区水务工程管理站
29 | 重点山洪沟治理工程 | 新建 | 政府 | 水利 | 大足区 | 2020 | 治理山洪沟3千米 | 治理山洪沟3千米 | 区水利局 | 重庆市润憬水利开发有限公司
（四） | 生态环保
30 | 2019年畜禽粪污资源化利用 | 新建 | 政府 | 生态环保 | 三驱、季家、宝顶、中敖等24个镇 | 2020 | 建设设计年处理畜禽固体粪便30万吨、年产量10万吨有机肥的区域性粪污集中处理中心一座，为257家养殖场（户）配套粪污处理设施、设备，畜禽粪污综合利用率达90% | 完工 | 区农业农村委 | 区农业农村委
31 | 小安溪龙滩子街道马家桥至邮亭镇罗善桥河段综合治理工程 | 新建 | 政府 | 生态环保 | 双桥 | 2020 | 新建提防护岸12.696千米 | 完工 | 区水利局 | 重庆市泽足水务投资有限公司
32 | 窟窿河铁山镇多宝场至王家坝河段河段综合治理工程 | 新建 | 政府 | 生态环保 | 铁山 | 2020 | 治理河道6.59千米 | 完工 | 区水利局 | 重庆市泽足水务投资有限公司
33 | 集中式饮用水水源地一级保护区隔离防护设施等安全保障达标及规范化建设 | 续建 | 政府 | 生态环保 | 27个镇街 | 2019-2021 | 全区46个水源地，截至2019年底已实施31个，本项目实施余下15个饮用水水源地保护区隔离设施等标准化建设 | 完成15个水源地保护区隔离设施等标准化建设 | 区水利局 | 鑫发集团
34 | 农村生活垃圾治理 | 新建 | 政府 | 生态环保 | 相关镇街 | 2020 | 完成全区约80个行政村的农村生活垃圾治理，建成30个分类示范村 | 完工 | 区城管局 | 各镇街
35 | 红星生态公园（生物多样性引种试验产业园） | 新建 | 政府 | 林业 | 棠香 | 2020 | 面积277亩，新建景观雕塑、莲文化展示墙、步道、公厕、林冠观景走廊、休闲亭、生态停车区等 | 完工 | 区林业局 | 鑫发集团 | 原郊野公园
36 | 国土绿化提升行动 | 新建 | 政府 | 林业 | 相关镇街 | 2020 | 完成疏林地及无立木林地造林1万亩，农村四旁植树5000亩，农田林网和特色经济林改造4.3万亩，森林抚育3万亩 | 完工 | 区林业局 | 各镇街
37 | 国家储备林建设 | 新建 | 政府 | 林业 | 西山林场及各镇街 | 2020 | 在西山林场及各镇街实施国家储备林建设1万亩 | 完工 | 区林业局 | 雨林公司 西山林场 各镇街
38 | 生态环境监测 | 新建 | 政府 | 生态环保 | 相关镇街 | 2020 | 开展无主涉镉等重金属污染源周边土壤监测，土壤和地下水环境现状调查、监测，大气、污水处理厂在线监测等 | 完工 | 区生态环境局 | 区生态环境局
39 | 上游水库、北山及宝顶镇危岩带地质灾害治理 | 新建 | 政府 | 其他 | 龙岗、宝顶 | 2020 | 减荷、锚固、桩板式撞墙石墙，被动防护网，嵌补充填 | 上游水库危岩治理完工，北山、宝顶镇视情况开展危岩治理 | 区规划自然资源局 | 中敖、龙岗、宝顶 | 待市局批准
（五） | 文化及旅游
40 | 大足宝顶山摩崖造像文物保护利用设施建设 | 续建 | 政府 | 旅游 | 相关镇街 | 2019-2023 | 宝顶山卧佛、小佛湾石刻保护修缮，大佛湾水害治理二期 | 石刻保护修护修缮开工，水害治理完成约35% | 大足石刻研究院 | 大足石刻研究院 | 国际文旅城项目
41 | 大足石刻世界文化遗产监测预警中心建设项目 | 续建 | 政府 | 旅游 | 宝顶 | 2014-2020 | 包括基础数据库、监测预警平台、系统集成与整合、移动APP开发、辅助人工巡查等全部建设内容 | 完工 | 大足石刻研究院 | 大足石刻研究院 | 国际文旅城项目
42 | 大足宝顶山佛湾石刻三维测绘与数字化工程 | 续建 | 政府 | 旅游 | 宝顶 | 2012-2020 | 一期项目主要进行宝顶山大佛湾石刻三维激光扫描与数字化，形成大佛湾石刻数字化基本档案，构建三维模型。二期主要开展宝顶小佛湾、舒成岩、北山、石门山和妙高山等6处石窟重点造像的三维数字化和利用工作 | 完工 | 大足石刻研究院 | 大足石刻研究院 | 国际文旅城项目
43 | 大足石刻安全技术防范系统工程 | 新建 | 政府 | 旅游 | 龙岗等 | 2020-2022 | 对大足北山、南山、石篆山石刻区域原有安防设施设备以及系统进行升级改造 | 完成约70% | 大足石刻研究院 | 大足石刻研究院 | 国际文旅城项目
44 | 大足区五人制足球场建设 | 新建 | 政府 | 体育 | 相关镇街 | 2020 | 新建7块五人制足球场 | 完工 | 区文化旅游委 | 城投集团 | 区级财政在体教融合资金中安排
（六） | 保障性安居工程
45 | 农村旧房整治 | 新建 | 政府 | 保障房 | 相关镇街 | 2020 | 2000户农村旧房整治提升 | 2000户农村旧房整治 | 区住房城乡建委 | 相关镇街 | 非建设项目
（七） | 教育
46 | 高新区小学 | 续建 | 政府 | 教育 | 万古 | 2019-2020 | 新征地40亩，新建教学用房、生活用房、运动场馆，及附属工程，总建筑面积约16000平方米 | 完工 | 大足高新区 | 区永晟公司
47 | 石马中学教学楼建设工程 | 续建 | 政府 | 教育 | 石马 | 2019-2020 | 新建教学楼面积约2500平方米，及附属工程、设备设施 | 完工 | 区教委 | 城投集团
48 | 双溪小学教师周转宿舍及生活用房建设工程 | 续建 | 政府 | 教育 | 中敖 | 2019-2020 | 教师周转宿舍及生活用房1104平方米，及附属工程、设备设施 | 完工 | 区教委 | 区教委
49 | 中敖小学教学楼建设 | 续建 | 政府 | 教育 | 中敖 | 2019-2020 | 新建综合楼7000平方米，体育馆1000平方米，及附属工程、设备设施 | 完工 | 区教委 | 城投集团
50 | 智凤小学改扩建工程 | 续建 | 政府 | 教育 | 智凤 | 2019-2020 | 新建教学楼及食堂约2811平方米；新建150米环形跑道运动场，及附属工程、设备设施 | 完工 | 区教委 | 区教委
51 | 高坪小学教学楼建设 | 续建 | 政府 | 教育 | 高坪 | 2019-2020 | 新征地新建教学楼面积约2350平方米；新建150米环形跑道运动场，及附属工程、设备设施 | 完工 | 区教委 | 区教委
52 | 大足一中扩建工程 | 续建 | 政府 | 教育 | 龙水 | 2019-2020 | 新建教学楼、学生宿舍，建筑面积约16100平方米 | 完工 | 区教委 | 城投集团
53 | 三驱小学扩建工程 | 续建 | 政府 | 教育 | 三驱 | 2019-2020 | 新建综合楼约3000平方米，以及附属设施 | 完工 | 区教委 | 城投集团
54 | 城南小学扩建工程 | 新建 | 政府 | 教育 | 棠香 | 2020-2021 | 新增用地面积30亩，新建教学用房、辅助用房、地下车库、生活设施、运动场，以及附属设施，总建筑面积约20000平方米 | 完成主体工程 | 区教委 | 城投集团
55 | 高升小学教师周转宿舍及生活用房建设工程 | 新建 | 政府 | 教育 | 高升 | 2020 | 教师周转宿舍及生活用房3014平方米，及附属工程、设备设施 | 完工 | 区教委 | 城投集团
56 | 双桥实验幼儿园扩建工程 | 新建 | 政府 | 教育 | 龙滩子 | 2020-2021 | 新征地15亩，新建教学及辅助用房8000平方米,新建地下车库及设备用房3000平方米，及附属工程、设备设施 | 主体封顶 | 经开区建设局 | 开投集团
57 | 铁山中学宿舍及食堂建设工程 | 新建 | 政府 | 教育 | 铁山 | 2020-2021 | 新建学生宿舍及食堂2500平方米，及附属工程、设备设施 | 开工建设 | 区教委 | 城投集团 | “改薄提升”项目计划
58 | 弥陀小学扩建工程 | 新建 | 政府 | 教育 | 智凤 | 2020-2021 | 新建教学楼4500平方米、运动场3600平方米，及附属工程、设备设施 | 开工建设 | 区教委 | 城投集团 | 改薄提升计划
59 | 12个中小学幼儿园二次装修及设施设备采购工程 | 新建 | 政府 | 教育 | 有关镇街 | 2020 | 已完工和在建的12个中小学幼儿园项目的二次装修及设备设施采购（大足一中、区教师培训中心、季家小学、智凤小学、龙石小学、希望小学、城西中学、田家炳中学、三驱小学、中敖小学、高新区幼儿园、圣玺府幼儿园〈无偿移交教委〉） | 完工 | 区教委 | 城投集团 | 目前，共有12个中小学幼儿园已完工或即将完工，必须要经过二次装修和购置设备设施才能投用
60 | 2020年校舍维修项目 | 新建 | 政府 | 教育 | 有关镇街 | 2020 | 涉及相关学校校舍维修改造 | 完工 | 区教委 | 区教委
（八） | 医疗卫生及养老
61 | 人民医院业务楼及附属工程 | 新建 | 政府 | 医疗 | 棠香 | 2020-2021 | 总建筑面积28500平方米，其中，业务楼建筑面积23500平方米，学员宿社楼建筑面积5000平方米 | 完成主体工程 | 区卫生健康委 | 区人民医院
62 | 中医院综合楼建设工程二期及中医药文化大道 | 新建 | 政府 | 医疗 | 龙岗 | 2020-2022 | 医院综合楼建设工程二期，共5层（含地下1层），地上建筑面积4400平方米，地下建筑面积2500平方米。中医药文化大道占地面积3960 平方米，对大足区中医院所临北环东路侧180米长路段进行改造 | 完成前期手续，完成招标并确定施工单位，完成建设内容的30% | 区卫生健康委、区城管局 | 区中医院
63 | 卫生院改建 | 新建 | 政府 | 医疗 | 棠香 | 2020 | 龙岗中心卫生院城南社区改建数字化接种门诊750平方米，西城社区改建数字化接种门诊480平方米；石马中心卫生院改造数字化接种门诊550平方米；双路卫生院美丽医院院前花园打造、院后停车场改造、五楼装修、屋顶防水等;珠溪中心卫生院三、四楼病房改造；宝顶镇卫生院（香山分院）生化池及基础设施建设 | 完工 | 区卫生健康委 | 各卫生院
64 | 大足区残疾人托养中心 | 续建 | 政府 | 养老 | 龙岗 | 2019-2020 | 龙岗街道修建占地7583平方米的残疾人托养中心 | 完工 | 区残联 | 区残联
65 | 龙岗街道老年养护院 | 续建 | 政府 | 养老 | 龙岗 | 2019-2020 | 修建占地17006平方米的老年养护院 | 完工 | 区残联 | 区残联
（九） | 社会治理及其他社会事业
66 | 大足区人民法院审判法庭建设项目 | 续建 | 政府 | 政法 | 棠香、智凤 | 2019-2020 | 总建筑面积32755平方米，审判业务技术用房21755平方米，地下停车库等配套工程11000平方米，以及土石方、围墙、道路、综合管网、绿化配套、信息化、精装修等工程 | 完工 | 区法院 | 区人民法院
67 | 智凤、铁山派出所及交巡支队万古大队业务用房建设 | 新建 | 政府 | 政法 | 相关乡镇 | 2020 | 新建智凤、铁山派出所，及交巡支队万古大队业务用房 | 完工 | 区公安局 | 区公安局
（十） | 园区（片区）基础设施
68 | 高标准农田建设（2019年） | 续建 | 政府 | 片区基础设施 | 相关镇街 | 2019-2020 | 建设高标准农田3.7万亩 | 完工 | 区农业农村委 | 区农业农村委
69 | 高标准农田建设（2020年） | 新建 | 政府 | 片区基础设施 | 相关镇街 | 2020-2021 | 建设高标准农田4.5万亩 | 完成20% | 区农业农村委 | 区农业农村委
70 | 全国农业产业强镇建设 | 续建 | 政府 | 片区基础设施 | 三驱 | 2020 | 现代农业公司培养玻璃育秧基地、基础设施建设 | 完工 | 农业农村委 | 三驱镇政府
71 | 隆平五彩田园景区配套设施建设 | 新建 | 政府 | 园区基础设施 | 拾万镇 | 2020-2021 | 建设占地900平方米、高25-30米观景台、举办隆平五彩田园会暨中国农民丰收节；启动5栋稻草民宿建设 | 建设占地900平方米、高25-30米观景台、举办隆平五彩田园会暨中国农民丰收节；启动5栋稻草民宿建设 | 市场物流园区 | 区雨林公司 | 国际文旅城项目
72 | 袁隆平院士专家工作站建设 | 新建 | 政府 | 园区基础设施 | 拾万镇 | 2020-2021 | 启动建设袁隆平院士专家工作站，并完善站内实验设备相应功能设施 | 启动建设袁隆平院士专家工作站 | 市场物流园区 | 区雨林公司

## 3
附件3
2020年度国资经营投资项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 （新建、续建、前期） | 投资 性质 | 所属 行业 | 建设 地点 | 建设周期 | 主要建设内容及规模 | 2020年形象进度 | 责任单位 | 业主（法人）单位 | 备注
[9 empty] | 单位名称 | 单位名称
一 | 合计
（一） | 交通
（二） | 市政设施
1 | 彭家院子片区开发及配套基础设施 | 续建 | 企业 | 市政 | 棠香 | 2019-2022 | 彭家院子片区开发及配套基础设施建设 | 配套基础设施完工，片区开发展开前期工作 | 区城管局 | 城投集团
2 | 棚改配套停车场建设 | 新建 | 企业 | 基础设施 | 龙岗 | 2020-20021 | 包括龙岗邮电局生态停车场，占地3亩，95个车位；龙岗包装厂机械停车场，占地4亩，建筑面积5000平方米，约160个停车位；德福街周边道路、管网及绿化及地下机械式立体停车库，约200个停车位 | 主体完工 | 区住房城乡建委 | 城投集团
3 | 大双公司海棠新城市政道路（龙景路延伸段、莲花观光路、新东观光路） | 新建 | 企业 | 市政 | 棠香 | 2020 | 龙景东路全长约1390米，道路宽36米；新东观光路长900米，宽24米；莲花观光路长1360米，宽24米。总道路占地面积105000平方米 | 完工 | 海棠新城开发区 | 大双实业发展有限公司
4 | 通星路二期 | 续建 | 企业 | 市政 | 经开区 | 2019-2020 | 约1175米，车行道、人行道、路灯、雨污水管网 | 完工 | 经开区建设局 | 重庆市宜居市政建设有限公司
5 | 铁路物流园北侧道路一期 | 续建 | 企业 | 市政 | 经开区 | 2020 | 道路长约410米，标准路福宽14米（人行道各3米，车行道8米）。建设内容包括道路、综合管网、人行道、路灯电缆及行道树建设等 | 完工 | 邮亭工业园区 | 开投集团
6 | 邮亭园区绿化二期建设 | 新建 | 企业 | 市政 | 经开区 | 2020 | 工业大道北侧绿化带单侧，邮福路两侧绿化带建设 | 完工 | 邮亭工业园区 | 开投集团
7 | 邮亭园区路灯二期建设 | 新建 | 企业 | 市政 | 经开区 | 2020 | 工业大道部分路灯线缆、邮福路（西侧路灯）、红林路部分路灯及电缆等建设 | 完工 | 邮亭工业园区 | 开投集团
（三） | 水电气讯
8 | 中水回用工程城区段（一期） | 续建 | 企业 | 水利 | 龙岗、棠香、智凤 | 2019-2020 | 管网部分：新建中水回用管道共计12620米；厂区部分：新建反硝化生物滤池1座，新建中水回用水池1座，新建风机及反冲洗间1座，新建加药间一座，新建配水泵房1座，现状加药间内增加加药管以及厂区内配套附属设施 | 完工 | 区水利局 | 区鑫发集团
9 | 乡镇水厂提质扩能工程 | 新建 | 企业 | 水利 | 大足区 | 2020 | 实施农村饮水安全巩固提升，铺设供水主管道、安装机电设备 | 完工 | 区水利局 | 区现代农业公司
10 | 十里110千伏输变电工程 | 续建 | 企业 | 电力 | 龙水 | 2018-2020 | 新建线路13.48公里，新增变电容量10万千伏安 | 完工 | 区经济信息委 | 国网重庆市电力公司大足供电分公司
11 | 雁鹅35千伏输变电工程 | 续建 | 企业 | 电力 | 回龙 | 2020-2021 | 新建线路27.96公里，新增变电容量2万千伏安 | 新建线路13.98公里，新增变电容量2万千伏安 | 区经济信息委 | 国网重庆市电力公司大足供电分公司
12 | 天然气利用工程 | 新建 | 企业 | 燃气 | 相关镇街 | 2020 | 大足城区、农村市场建设中、低压管线约2000公里 | 完工 | 区经济信息委 | 重庆胜邦燃气有限公司
13 | 通讯基础设施建设 | 新建 | 企业 | 通信 | 大足 | 2020 | 中国移动建设250个基站、800公里光缆、10000户家用宽带；中国电信光网全覆盖、移动网络新增覆盖；中国联通新建基站115个，新建光缆390公里；铁塔建设258个，建设30个通信机房 | 完工 | 区经济信息委 | 中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔公司
14 | 经开区燃气管线工程 | 新建 | 企业 | 燃气 | 经开区 | 2020 | PE D200-1000米，PE D200-650米，PE D110-150米，D219-900米（含省道顶管两处100米沿线赔偿） | 完工 | 经开区经发局 | 重庆大足燃气有限责任公司
15 | 双桥工业园区九曲花溪片区电力改造 | 新建 | 企业 | 电力 | 经开区 | 2020 | 九曲花溪水环境环保整治，35千伏天湖线电杆迁改新建电缆沟，拆安电缆，220千伏桥双南北线42号铁塔保护 | 完工 | 双桥工业园区 | 开投集团 | 应急工程
16 | 双桥经开区35KV天湖线高压电力杆线迁改 | 新建 | 企业 | 电力 | 经开区 | 2020 | 拆除35kV线路长1600米；新建双回电缆线路长2*1430米；新建双回路电缆终端杆1基 | 完工 | 双桥工业园区 | 重庆永能实业(集团)有限公司
（四） | 生态环保
17 | 城区污水处理厂配套雨污管网改造工程（濑溪河以南） | 续建 | 企业 | 生态环保 | 棠香、龙岗 | 2019-2020 | 大足城区濑溪河以南，双塔路以 西污水收集管网与相关配套综合管网的各项建设工作，采用 DN300~DN800 的高密度聚乙烯（HDPE）缠绕结构 壁 B 型管，改扩建污水管道长度合计 45千米。对大足老城区部分雨水、 电力、通信等综合管网实施保护和迁改工作 | 完工 | 区住房城乡建委 | 城投集团
18 | 城区污水处理厂三期扩建 | 续建 | 企业 | 生态环保 | 智凤 | 2019-2020 | 新增污水日处理能力3万吨 | 完工 | 区住房城乡建委，市水务资产公司 | 市水务资产公司
19 | 龙水污水处理厂提标升级改造 | 续建 | 企业 | 生态环保 | 龙水 | 2019-2020 | COD、总磷等主要出水水质指标达地表水准Ⅳ类要求 | 完工 | 区住房城乡建委，市水务资产公司 | 大足清溪水务公司
20 | 大湾生活垃圾填埋场老场封场及垂直防渗工程 | 续建 | 企业 | 生态环保 | 龙岗 | 2019-2020 | 垃圾堆体边坡整形、封场覆盖系统、渗沥液收集导排及处理系统、填埋气体收集导排及处理系统、地表水收集导排系统、封场道路工程、封场维护、生态修复及利用、辅助设施工程等，本次封场工程封场投影面积约7.9万平方米 | 完工 | 区城管局 | 城投集团
21 | 大邮路正大饲料片区东西侧排污管网工程 | 新建 | 企业 | 生态环保 | 经开区 | 2020 | 排水及相关土石方工程、附属构筑物工程等。规模：拟建污水管道全长约1760米，其中：DN800钢筋混凝土顶管600米、DN400双壁波纹管一般开挖管道1160米，排水检查井42座，顶管工作井4座，接收井5座 | 完工 | 经开区建设局 | 开投集团
22 | 经开区中小企业园至车桥路污水干管工程 | 新建 | 企业 | 生态环保 | 经开区 | 2020 | 排水及相关土石方工程、附属构筑物工程等。规模：拟建排水管道全长约1740米，其中：DN1000钢筋混凝土顶管1655米DN400一般开挖施工管道85米，排水检查井合计30座 | 完工 | 经开区建设局 | 开投集团
23 | 经开区污水管网系统末端收集管建设 | 新建 | 企业 | 生态环保 | 经开区 | 2020 | 双桥公园北门片区污水管网采用DN600钢筋混凝土Ⅱ级排水管1164米，污水检查井39座；双北中路延伸段污水管网采用DN800钢筋混凝土Ⅲ级管道1081米，DN800钢筋混凝土Ⅱ级管道504米，污水检查井32座，顶管工作井8座、接收井11座 | 完工 | 经开区建设局 | 开投集团
24 | 经开区C1线宇海段污水提升泵站 | 新建 | 企业 | 生态环保 | 经开区 | 2019-2020 | 污水提升泵站建设及配套工程 | 完工 | 经开区生态环境局 | 开投集团
25 | 经开区苦水河河流综合整治（大邮路至经开大道段） | 新建 | 企业 | 生态环保 | 经开区 | 2020 | 苦水河大邮路至经开大道段（约1060米）实施河流水环境综合治理，主要建设内容包括河道污染底泥清除工程、生态护坡工程、河道沿岸人工湿地建设工程、生态步道及护栏工程等 | 完工 | 邮亭工业园区 | 开投集团
26 | 经开区城区雨污水管网整治 | 新建 | 企业 | 生态环保 | 经开区 | 2020 | 对已检测的约100公里管网中存在功能性缺陷的部分管网进行冲洗清掏和修复治理，对已确认存在严重功能性缺陷的18千米管网进行改造重建 | 完工 | 经开区建设局 | 开投集团
27 | 大邮路沿线（双桥城区段）雨污管网及人行道工程 | 续建 | 企业 | 生态环保 | 经开区 | 2019-2020 | 改造大邮路（双桥城区段）排水管道（雨污管径为DN400-DN1300）和人行道，沿线全长约7千米。建设内容主要包括：土石方挖填、雨水管道敷设、拆除恢复工程、人行道路路砖和路缘石铺设、垫层铺筑、附属构筑物建设 | 完工 | 经开区建设局 | 重庆市宜居市政建设有限公司
28 | 双桥经开区重汽-黄桷片区安居工程道路、绿化及综合管网配套工程 | 续建 | 企业 | 生态环保 | 经开区 | 2019-2020 | 本项目含6个子项：1.重汽棚改片区重汽（川汽）厂转盘周边绿化工程；2.重汽棚改片区东环路-敬业路、奋进路、求实路道路改造工程；3.重汽棚改片区重汽改装厂桥中路道路改造工程；4.黄桷家园片区龙滩子污水管网改造工程；5.黄桷家园片区水井湾绿化工程；6.黄桷家园片区火炬路南段道路工程 | 完工 | 经开区建设局 | 重庆惠双实业有限公司
（五） | 文化及旅游
29 | 宝顶石刻景区功能提升 | 续建 | 企业 | 旅游 | 宝顶、龙岗 | 2019-2020 | 打造智慧旅游服务平台（一部手机游大足），旅游动线，新建停车场，修建道路宝顶环山公路至高观音段，其他配套设施；广大寺附件住户搬迁 | 完工 | 大足石刻研究院（大足石刻旅游开发区） | 旅游集团 | 国际文旅城项目
30 | 南北宋街商业街区提升 | 续建 | 企业 | 旅游 | 宝顶 | 2019-2020 | 南北宋街商业街区打造、市政设施及环境提升 | 完工 | 大足石刻研究院（大足石刻旅游开发区） | 旅游集团 | 国际文旅城项目
31 | 大足石刻游客中心 | 新建 | 企业 | 旅游 | 宝顶 | 2020-2021 | 总占地约433亩，设置游客综合服务中心、演艺中心、8D影院、大足石刻文物医院、博物馆展厅、信息化综合处理中心、设备用房及辅助功能区 | 总占地约433亩，设置游客综合服务中心、演艺中心、8D影院、大足石刻文物医院、博物馆展厅、信息化综合处理中心、设备用房及辅助功能区 | 大足石刻研究院（大足石刻旅游开发区） | 旅游集团 | 国际文旅城项目
32 | “十里景观十里城”城景融合项目（一期） | 新建 | 企业 | 旅游 | 棠香、智凤、宝顶 | 2020-2022 | 石刻大道、香山大道沿线规划编修；建设花卉苗木繁育基地，打造海棠文化、荷莲文化，建设美丽乡村；农房风貌改造，加快乡村宾馆、民宿建设，房车营地建设；化龙溪片区规划设计 | 建设花卉苗木繁育基地，打造海棠文化、荷莲文化，建设美丽乡村；推进农房风貌改造，加快乡村宾馆、民宿建设，探索房车营地建设。完成城景融合策划和石刻大道、香山大道沿线规划编修；推进化龙溪片区规划设计 | 大足石刻研究院（大足石刻旅游开发区） | 旅游集团 | 国际文旅城项目
33 | 龙水五金文化产业园 | 新建 | 企业 | 旅游 | 龙水 | 2020 | 占地面积120亩，建设精品建（构）筑物1500平方米,广场道路6600平方米,绿化面积57536平方米,水系面积16000平方米 | 完工 | 大足工业园区 | 区工业园区公司 | 国际文旅城项目
34 | 石马片区新时代文明实践中心 | 新建 | 企业 | 文化 | 石马 | 2020-2021 | 该项目净用地面积为30949平方米，其中整合便民服务中心450平方米、公共文化服务中心+体育公园+社区全民健身中心3600平方米、革命英烈褒扬馆800平方米、干部教育教学点1800平方米 | 主体完工 | 区文化旅游委、石马镇 | 旅游集团
35 | 双桥经开区天心桥片区综合旅游开发项目一期 | 新建 | 企业 | 旅游 | 经开区 | 2020 | 综合开发面积约6800亩，包括道路、管网、九曲花溪沿河环境综合整治工程、康养、科研、休闲旅游、高端住宅、城市综合商业体。一期为九曲花溪环境综合整治工程，水域长约3公里、水域面积约12万平方米、工程设计占地约40万平方米；主要包括河道整治、应急车道、巡河步道、卡口切坡土方、水电工程、绿化工程、商业体及儿童游乐及体育设施配套工程等 | 完成一期工程 | 开投集团 | 开投集团 | 原九曲花溪公园，国际文旅城项目
36 | 重汽博览馆项目 | 新建 | 企业 | 文化 | 经开区 | 2020 | 利用经开区市民文化中心-1F（原影剧院辅助用房、电影放映厅）改造为博览馆，展馆面积约4500平方米 | 完工 | 经开区建设局 | 经开区建设局 | 国际文旅城项目
（六） | 房地产开发
37 | 怀远公司工业园区房地产开发 | 续建 | 企业 | 房地产 | 龙水 | 2019-2022 | 续建大足工业园区四、五、六期安置房，占地319亩，建筑面积298764平方米，约1800套住房及门市；续建龙水五金市场群及大龙工业大道龙水城区段农民安置还房工程，用地面积217亩，建筑面积约173270平方米；新建园区经济适用房项目，用地面积约45亩，分A、B两个区建设，建筑面积37305.54平方米；新建龙水镇文化广场安置还房（幸湖佳苑），占地约44亩，建筑面积约8.7万平方米 | 继续建设工业园区四、五、六期安置房建设配套基础设施建设，龙水五金市场群及大龙工业大道龙水城区段农民安置还房完成房建主体和基础设施配套；园区经济适用房项目主体完工；龙水镇文化广场安置还房（幸湖佳苑）一期约5万平方米主体完工 | 大足工业园区 | 区工业园区公司、重庆龙水五金产业投资有限公司 | 园区还建房
38 | 城投集团房地产开发 | 新建 | 企业 | 房地产 | 龙岗、棠香、三驱、万古 | 2020-2022 | 包含龙岗仁何医院片区、龙岗烈士陵园片区、三驱粮站片区、万古水洞湾片区，总占地223.03亩，拆迁280户，拆迁面积48362.41平方米 | 采取货币化安置方式，完成280户，48000平方米的房屋拆迁 | 区住房城乡建委 | 城投集团 | 零星棚户区改造
39 | 龙水湖实业公司溜水社区房地产开发 | 新建 | 企业 | 房地产 | 玉龙镇 | 2020-2021 | 占地面积约23亩，建筑面积约2.1万平方米，主要建筑包括商业用房、住宅及配套设施，主要建设内容包含基础工程（含土石方）、主体结构工程、建筑装饰装修工程、建筑给排水工程、建筑电气工程、建筑保温节能工程、消防工程、室外基础设施及配套工程等 | 完成征地拆迁并开工建设 | 龙水湖度假区 | 区龙水湖实业公司 | 社区安置房
（七） | 教育
40 | 海棠新城职业教育城 | 续建 | 企业 | 教育 | 棠香 | 2019-2020 | 1号楼规划18个班540人，用地面积20.5亩，校舍面积13393平方米；2号楼规划48个班2160人，用地面积73.6亩，校舍面积36383平方米；3号楼规划60个班3000人，用地面积121亩，校舍面积51237平方米；4号楼新建校舍面积12100平方米，运动长地8000平方米，及附属工程、设施设备 | 1、2、3号楼完工；4号楼开工建设 | 海棠新城开发区 | 区大双公司
41 | 永晟公司职教培训中心 | 新建 | 企业 | 教育 | 万古 | 2020-2021 | 规划60个班3000人，新征地150亩，新建教学用房、实作用房、生活用房、运动场馆，及附属工程，总建筑面积约60000平方米 | 开工建设 | 大足高新区 | 永晟公司
（八） | 医疗卫生及养老
42 | 大足区老年养护中心 | 新建 | 企业 | 养老 | 三驱 | 2020-2021 | 建筑面积21250平方米，设置床位500张 | 完成主体 | 区民政局、三驱镇 | 区篆石公司 | 委托建设
（九） | 社会治理及其他社会事业
43 | 智慧城市建设（一期） | 续建 | 企业 | 其他 | 城区 | 2019-2020 | 结合大足民生实际、产业发展需求，重点在医疗、旅游、教育、石雕石材、五金等民生服务和特色产 业方面，打造亮点应用，形成示范带动，打造新型智慧城市。加快系统迁移上云和内部信息系统优化整合，将区级自建非涉密政务信息系统向云平台迁移，并进行优化整合 | 完工 | 区经济信息委 | 城投集团
44 | 八角庙农家超综合体 | 新建 | 企业 | 商贸 | 棠香 | 2020-2022 | 项目用地12613平方米，建设农加超综合市场、配套住房 | 开工建设 | 区商务委 | 城投集团 | 2019年上半年规委会决定暂缓实施，城投集团有意愿继续推进
45 | 综合批发市场 | 新建 | 企业 | 商贸 | 龙岗 | 2020-2022 | 计划占地200亩，一期130亩，二期70亩，建设农产品(果蔬、水产品、粮油干杂、花木等）综合批发市场 | 完成前期手续办理并开工建设 | 区商务委 | 重庆长途汽车运输（集团）有限公司
46 | 区治丧服务中心精装修及附属工程 | 新建 | 企业 | 其他 | 棠香 | 2020 | 装修及设施设备、水电、外部道路1.2公里、绿化 | 完工 | 区民政局 | 城投集团
47 | 双桥经开区巴灵公墓改扩建工程 | 新建 | 企业 | 其他 | 双桥 | 2020-2021 | 改造原巴灵公墓6667平方米，扩建墓地13340平方米，内部包含停车场、管理用房及绿化带 | 施工单位进场施工，完成改扩建50％ | 区民政局 | 城投集团
（十） | 园区（片区）基础设施
48 | 永晟公司园区基础设施建设 | 续建 | 企业 | 园区基础设施 | 万古 | 2019-2021 | A区场平约50万方土地整治，万兴社区约100万方土地整治；C区东面土地整治（场平）面积2.5平方公里，C区道路长度共计16.71千米；高新区污水处理厂截污干管6前面，管径DN600。C区莲花村、弹花村、凤顶村强弱电搬迁。高新区迎春灯饰、外立面灯饰、景观提升等；干道红绿灯工程；完善凤凰山公园配套设施；零星土石方工程 | 完成道路约4公里，完成场平土石方挖方150万方；截污干管完工；C区强弱电搬迁完成；灯饰及景观工程完工；红绿灯完工；凤凰山公园配套设施完工；零星土石方工程 | 大足高新区 | 区永晟公司
49 | 工业园区公司基础设施建设 | 续建 | 企业 | 园区基础设施 | 龙水 | 2018-2022 | 标准化厂房工程20万平方米；北一路支路1、2、3污水管网改造及配套工程全长1004米；土地整治3200亩，以及14公里城市主次干道；续建龙水新城污水二三级管网改造工程；城市道路绿化景观约10万平方米、整改园区内部零星绿地景观约200亩；新建约10千米长的城市绿道，面积约30万平方米；龙水镇五金模具城地表水污染整治；龙水10KV黎明开闭所土建工程。龙水镇棚改配套基础设施，背街小巷治理以及城市形象提升等 | 标准化厂房完成10万平方米主体建设，土地整治2000亩，园区主次干道启动7公里的前期审批手续，完成城市道路绿化景观约10万平方米，完成园区二三级管网改造工程，完成北一路支路1、2、3污水管网改造及配套工程；完成龙水镇五金模具城地表水污染整治 | 大足工业园区 | 重庆大足工业园区建设发展有限公司
50 | 工业园区公司微型企业产业园建设项目 | 续建 | 企业 | 园区基础设施 | 龙水 | 2018-2022 | 微型企业产业园约10.8万平方米 | 微型企业产业园(一期)完工6.2万平方米 | 大足工业园区 | 重庆大足工业园区建设发展有限公司 | 2019年招商项目
51 | 大双公司土地整治 | 续建 | 企业 | 片区基础设施 | 棠香、智凤 | 2019-2020 | 征地拆迁1187亩 | 完成征地及土地整治500亩 | 海棠新城开发区 | 大双实业发展有限公司
52 | 龙水湖实业公司整体城镇化建设 | 续建 | 企业 | 片区基础设施 | 龙水 | 2018-2022 | 本项目范围内拟新建11条市政道路（含桥梁）共10965米，其中：安置房东侧市政道路总长约1080米，路幅宽度18米，安置房南侧道路总长1270米、高桥路总长1187米、高桥路南侧道路348米、龙水二院东侧道路1035米、龙水二小东侧道路总长约676米、文家堡变电站北侧道路总长约960米、文家堡变电站东侧道路1126米、龙花路南侧道路总长约892米、龙水片区东南侧道路总长约254米、龙水片区南侧道路总长约2137米，道路路幅宽度均为24米，道路等级为城市次干路，路面为沥青砼路面。主要建设内容包括各道路路基工程、路面工程、人行道及路缘、行道树、截排水沟以及综合管网、照明工程、交通工程等配套工程 | 完成安置房东侧市政道路,高桥路、龙水二院东侧市政道路 | 龙水湖度假区管委会 | 区龙水湖实业公司
53 | 龙水湖实业公司新城中央金岛建设 | 新建 | 企业 | 片区基础设施 | 龙水镇、玉龙镇 | 2020-2023 | 1.城镇便民商业设施工程新建便民商业综合市场26633平方米、特色产品展示交易中心28681平方米、综合批发交易市场19120平方米、市民综合服务中心56468平方米（其中休闲活动中心30493平方米、康体运动中心 25975平方米）；2.城镇便民商业设施配套工程本项目实施三叉河河道整治工程和环境绿化工程，建设内容包括：实施三叉河河道疏浚 38610立方米，新建防洪护岸5400米、框格植草护坡25920平方米、防汛道路27000平方米，配套安装路灯照明设施154盏；实施环境绿化120164平方米；新建配套道路长3306米，宽24米，并沿新建道路建设综合管网工程3306米 | 完成征地拆迁并开工建设 | 龙水湖度假区管委会 | 区龙水湖实业公司
54 | 篆石公司石刻文创园区道路建设 | 新建 | 企业 | 园区基础设施 | 三驱 | 2020-2022 | 新建48条园区市政道路，总长约26公里，包括道路、桥梁、给排水、照明、燃气、通信、交通、绿化、景观及其他附属配套工程，旧城改造维修，长坪村、水星村文创园安葬用地配套设施，景观提升含采购时令花卉苗木石材用于装饰人行道及路口和道路两侧，灯饰工程等，园区内水、电、气、讯管网搬迁及安装，以及约500万方土石方工程等 | 完成双吉大道、玉宁大道、澳宝路、玄武路、花岗路等道路建设，旧城改造及景观升级，灯饰工作工程，水电气讯安装及部分土石方 | 三驱镇政府 | 区篆石实业公司 | 国际文旅城项目
55 | 篆石公司石刻文创园滨河公园及景观打造 | 新建 | 企业 | 园区基础设施 | 三驱 | 2020-2022 | 绿化总面积约330000平方米、道路景观面积约140000平方米、景观驳岸总长度约10千米、雕塑小品约40个、河道景观管理建筑面积约1200 平方米，含三驱镇建成区改造升级，非遗小镇、夜光公园、儿童乐园等项目，包括土建、装修装饰、绿化、消防等工程 | 完成部分河道、路段景观建设 | 三驱镇政府 | 区篆石实业公司 | 国际文旅城项目
56 | 篆石公司石刻文创园展览中心项目 | 新建 | 企业 | 园区基础设施 | 三驱 | 2020-2022 | 占地面积约33亩，建筑面积约37100平方米，计容面积（地上）约33000平方米，地下面积（车库及设备用房）约8150平方米。占地约10大足石刻研究院。占地约20亩的人才公寓 | 完成展厅部分楼主体建设，完成石刻研究院及人才公寓的前期工作 | 三驱镇政府 | 区篆石实业公司 | 国际文旅城项目
57 | 篆石公司石刻文创园安置点附属工程 | 新建 | 企业 | 基础设施 | 三驱 | 2020-2021 | 大桥村、双吉村、水星村、玉金社区约安置1000户。占地面积约260亩。含道路、给排水、照明、燃气、通信、交通、绿化、景观及其他附属配套工程等 | 完成路基及管网建设 | 三驱镇政府 | 区篆石实业公司 | 国际文旅城项目
58 | 篆石公司石刻文创园大师工作室 | 新建 | 企业 | 基础设施 | 三驱 | 2020-2022 | 占地面积约15亩，约20栋。建设内容包括土建工程、装修装饰工程、给排水、电气、消防、暖通等公用工程 | 完成部分主体建设 | 三驱镇政府 | 区篆石实业公司 | 国际文旅城项目
59 | 雨林公司农业园区核心区道路建设 | 新建 | 企业 | 园区基础设施 | 铁山 | 2020-2021 | 建设园区核心区长3.5千米，宽18米的产业大道、长1千米，宽18米的科研大道、长0.6千米宽18米甲三路及其他长度约5千米的支路建设 | 建设现代农业园区产业大道、科研大道、甲三路等相关道路 | 市场物流园区 | 区雨林公司
60 | 雨林公司农业园区核心区管网建设 | 新建 | 企业 | 园区基础设施 | 铁山 | 2020-2021 | 现代农业园区核心区电力、供水、燃气、通讯、污水等管网建设；预测核心区需水量为1.93万立方米/d，用电量负荷17493.63KW；电话需求量为7867门；年均日用气量为4542立方米 | 建设园区电力、供水、燃气、通讯、污水等管网设施，基本满足园区企业生产需求 | 市场物流园区 | 区雨林公司
61 | 雨林公司农业园区土地整治 | 新建 | 企业 | 园区基础设施 | 铁山、高升、拾万 | 2020-2022 | 在铁山、三驱、高升镇储备园区建设用地约2000亩，满足园区产业发展 | 在铁山镇整治土地800亩 | 市场物流园区 | 区雨林公司
62 | 雨林公司农业园区铁山镇域污水处理厂 | 新建 | 企业 | 园区基础设施 | 铁山 | 2020-2021 | 近期污水厂处理规模5000吨每天，远期总规模为15000吨每天，该项目征地面积为17993 平方米 (合26.99亩)，并预留扩建工程建设用地和深度处理建设用地20亩 | 启动规模为5000吨每天的污水厂建设 | 市场物流园区 | 区雨林公司
63 | 雨林公司农业园区核心区标准厂房建设 | 新建 | 企业 | 园区基础设施 | 铁山 | 2020-2022 | 现代农业园区核心区范围内约8万平方米标准厂房建设 | 建设标准厂房约2万平方米的标准厂房 | 市场物流园区 | 区雨林公司
64 | 开投集团土地整治 | 新建 | 企业 | 片区基础设施 | 经开区 | 2020 | 根据园区的发展及招商情况，在园区范围内进行约600亩土地整治 | 完工 | 邮亭工业园区 | 开投集团
65 | 双桥经开区企业服务中心内装修 | 新建 | 企业 | 园区基础设施 | 经开区 | 2020 | 室内硬装修及智能系统、消防修复 | 完工 | 开投集团 | 开投集团
66 | 双桥经开区电子产业园一期维修工程 | 新建 | 企业 | 园区基础设施 | 经开区 | 2020 | 屋面维修、排水管网改造、消防改造等 | 完工 | 开投集团 | 开投集团

## 4
附件4
2020年度社会投资项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 （新建、续建、前期） | 投资 性质 | 所属 行业 | 建设 地点 | 建设周期 | 主要建设内容及规模 | 2020年形象进度 | 责任单位 | 备注
单位名称
合计
一 | 工业
（一） | 双桥经开区
1 | 年产101万吨合金钢、普钢环保技改项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 经开区 | 2020 | 对原有电炉除尘系统、精炼炉除尘系统进行技术升级改造；新增袋式除尘一套（160万方/小时），降低外排颗粒物排放量及浓度；配套炼钢建设废钢预处理车间，新增厂房19950平方米，增加原料精细化，新增高密度打包机3台，剪切机4台，吸盘起重机7台以及配套附属工程 | 建成投产 | 邮亭工业园区
2 | 精机加工MPIM产线及配套污水处理站项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 经开区 | 2020 | 拟在F4新增一条MPIM产线对外壳进行表面处理；新增500台精机加工机台，其中在B3车间增加341台，F10车间159台；在B5镭雕车间新增9台剥漆机；新增MPIM产线产生的废水已超出公司原污水处理站的设计处理水量，拟在F3厂房后空地建设一间占地面积1900平方米，日处理水量750立方米的污水处理站 | 建成投产 | 邮亭工业园区
3 | 年处理60万吨废钢分拣、加工、配送项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 经开区 | 2019-2021 | 一期利用再生资源集团约20000平方米厂房，二期利用再生资源集团现有土地扩建50000平方米厂房 | 二期工程开工建设 | 邮亭工业园区
4 | 公路汽车物流园项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 经开区 | 2020-2021 | 项目一期租用再生资源投开公司100亩建停车场并投资0.3亿元购置商用车；二期新购地100亩，建设办公楼、国际标准物流仓库，总建筑面积不低于6.5万平方米 | 建成投产 | 邮亭工业园区
5 | 环保产业园深加工项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 经开区 | 2020 | 建设废节能灯即液晶背光源等物料无害化处理及资源化综合利用、动力电池及锂电池资源化综合利用系列厂房和装置 | 建成投产 | 邮亭工业园区
6 | 有机溶剂等综合利用及电子材料生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 经开区 | 2020 | 一期主要建设每年5万吨废有机溶剂、每年2万吨废酸、每年1万吨废包装容器综合利用系列厂房和装置。二期主要建设湿电子化学品等电子材料生产线 | 建成投产 | 邮亭工业园区
7 | 废矿物油回收处置 | 新建 | 社会 | 工业 | 经开区 | 2020-2021 | 建设年处理10万吨（两套5万吨，分两期建设）润滑油，2万吨油泥综合利用设备 | 一期投产 | 邮亭工业园区
8 | 年产500万平方米铝模板项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 经开区 | 2020 | 建设年生产500万平方米铝制品智能产业园（含研发、设备制造、铝制品深加工）项目,总建筑面积不低于10万平方米 | 建成投产 | 邮亭工业园区
9 | 大足洗选厂重组项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 经开区 | 2020 | 原煤洗选深加工90万吨项目 | 一期投产 | 邮亭工业园区
10 | 智伦电镀园并购项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 经开区 | 2020 | 收购重庆智伦电镀有限公司股权，并承诺进行技术改造和日常运营 | 技术改造完成 | 邮亭工业园区
11 | 年处理15万吨废电路板项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 经开区 | 2020 | 建设年处理15万吨线路板、锡渣、锂电池、显示屏等废弃物综合利用项目 | 建成投产 | 邮亭工业园区
12 | 汽车综合物流园项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 经开区 | 2020 | 建设办公用房6000平方米、国际标准物流仓库（具备保税港功能）1万平方米、物流停车场30000平方米。打造集货运仓储物流、汽车和轮胎销售、汽车维修保养、金融服务、线上线下交易、商贸配套等为一体的汽车综合物流园区 | 建成投用 | 邮亭工业园区
13 | 年产50万吨干粉砂浆项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 经开区 | 2020 | 建设干粉沙浆生产线，年产50万吨水泥沙浆 | 建成投产 | 邮亭工业园区
14 | 生物油脂资源再生项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 经开区 | 2020 | 建设年产30万吨生物柴油项目 | 一期投产 | 邮亭工业园区
15 | 废钢破碎尾料综合利用项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 经开区 | 2020 | 建设年处理能力10万吨废钢破碎尾料综合利用生产线，含破碎磁选、有色金属分选和非金属资源化处置系统 | 建成投产 | 邮亭工业园区
16 | 废轮胎绿色生态循环利用项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 经开区 | 2020 | 建设年处理20万吨绿色生态综合利用项目 | 一期投产 | 邮亭工业园区
17 | 4万辆汽车纵衬梁生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 经开区 | 2020 | 新建6000平方米厂房，建设40000辆汽车纵衬梁毛坯及成品生产线 | 完工 | 双桥工业园区
18 | 重汽专用车迁建及升级改造项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 经开区 | 2020 | 项目共建设5幢（180米*48米）厂房和相关配套用房，总建筑面积约4.5万平方米，引进智能化设备约30台套，建设年产9500辆专用车生产线 | 完工 | 双桥工业园区
19 | 君杰机械加工扩能项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 经开区 | 2020 | 汽车变速箱零部件生产线 | 完工 | 双桥工业园区
20 | 智能制造及汽车零部件项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 经开区 | 2020 | 汽车制动鼓、轮毂、环保设备及新能源汽车新材料研发生产基地 | 完工 | 双桥工业园区
21 | 河南骏通专用汽车产业园项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 经开区 | 2020 | 一期新建厂房、办公楼、辅助用房等，总建筑面积6万平方米，建设年产2万辆工程车（自卸车）智能制造生产线；二期新建厂房6万平方米，建设1万辆半挂车智能制造生产线 | 一期投产 | 双桥工业园区
22 | 重庆盛泰智慧光电城自建项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 经开区 | 2019-2020 | 地面积约100亩，总建筑面积9万平方米。其中地上建筑为主厂房、军民融合厂房、精加工厂房、动力楼、回收库房、污水处理站及公共建筑。地下建筑为设备用房（纯水池及消防水池） | 基本完工 | 双桥工业园区、开投集团
23 | 自助洗车生产线项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 经开区 | 2020 | 建设自助洗车设备生产线 | 完工 | 双桥工业园区
24 | 达小丰汽车配件扩能项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 经开区 | 2020 | 建设空滤器支架、进气管支架、增压器进气钢管支架、粗滤器支架、变速器连接支架等汽车零部件生产线 | 完工 | 双桥工业园区
25 | 智能化装备平台生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 经开区 | 2020 | 建设生产加工车间8000平方米，办公楼及配套设施2000平方米，购买剪板机、折弯机等设备15台套，形成年产450套集语音报站、多媒体广告、触摸屏查询、太阳能、乘客休息亭等为一体的智能化公交站台生产能力 | 完工 | 双桥工业园区
26 | 先友二期（新能源低速电动车项目） | 新建 | 社会 | 工业 | 经开区 | 2020 | 项目占地（艾诺斯以西）50亩，建设年产10万套新能源低速电动车驱动系统生产线和年产3万台新能源低速电动车生产线，包括电机生产线、变速器生产线、控制器生产线、后桥生产线及原有摩托车配件迁入等 | 建成投产 | 双桥工业园区
（二） | 大足高新区
27 | 快星专用车及新能源车 | 续建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2019-2021 | 专用车及新能源车整车制造厂房代建部分 | 主体完工 | 大足高新区
28 | 聚力成氮化镓外延片产业化和芯片产线 | 续建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2018-20203 | 氮化镓外延片产业化和芯片产线10余条 | 部分厂房试生产 | 大足高新区
29 | 快科电梯生产（一期） | 续建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2019-2021 | 带钢结构积木式一体化电梯、乘客电梯、载货电梯、医用电梯等 | 开始厂房主体施工 | 大足高新区
30 | 科瑞奇新材料 | 续建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2019-2020 | 专用设备生产线10余条 | 主体基本完工 | 大足高新区
31 | 白龙马新能源电动车 | 续建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2019-2020 | 汽车零部件生产线约条 | 主体基本完工 | 大足高新区
32 | 汽车零部件生产 | 新建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2020-2021 | 钢材加工、配送(不含运输);金属材料(不含稀贵金属)、汽车零配件(不含发动机)、摩托车零配件(不含发动机)、普通机械配件加工、销售;仓储服务(不含危险品);汽车零部件加工、配送(不含运输);普通货运 | 主体建设 | 大足高新区
33 | 旅游观光火车及轨道建设 | 续建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2019-2022 | 旅游观光轨道设计、施工、旅游观光轨道维护、改造、传统钢轮式旅游观光列车、齿轮观光列车、空中列车、轻型城市轨道交通列车的研发、设计、生产 | 投产 | 大足高新区
34 | 宇秀新能源汽车配件及摩托车配件生产 | 续建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2019-2021 | 设备感应器、传感器、控制系统、新材料智能感应产品 | 厂房部分投产 | 大足高新区
35 | 共恒摩托车配件生产 | 续建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2019-2021 | 年产100万套摩托车配件生产线 | 厂房部分投产 | 大足高新区
36 | 如新燃气设备生产安装项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2020-2021 | 燃气设备生产安装 | 主体建设完成 | 大足高新区
37 | 锦大富厂房自建项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2020-2022 | 建设用地76亩，生产环保新材料、精品纸盒、精品纸箱等 | 启动主体建设 | 大足高新区
38 | 欧美尼电子元器件生产 | 续建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2020 | 光电耦合器、MOS管、二极管等电子元器件 | 试生产 | 大足高新区
39 | 晋荣机械生产 | 新建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2020-2022 | 年产摩托车配件280万件，汽车配件900万件 | 完成临设施工 | 大足高新区
40 | 重归通用机械配件生产 | 新建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2020-2021 | 生产摩托车配件300万件，汽车配件100万件 | 开工建设 | 大足高新区
41 | 森楠汽摩配件生产 | 新建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2020-2022 | 生产摩托车配件300万件，汽车配件100万件 | 完成临设施工 | 大足高新区
42 | 鸿宇汽摩配件生产 | 新建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2020-2022 | 摩托车发动机变速箱150万套，汽车空调配件200万件 | 临设施工 | 大足高新区
43 | 机器人伺服系统研发 | 新建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2020 | 机器人伺服系统驱动器及软件开发 | 投产 | 大足高新区
44 | 新达安科技 | 新建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2020-2022 | 设备感应器、传感器、控制系统、新材料智能感应产品 | 投产 | 大足高新区
45 | 踔越智能装备 | 新建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2020 | 高精机床用控制系统，高精机床用测量仪器，高精机床改造，高精机床生产，工业化生产整厂自动化升级改造，机器手研发生产 | 投产 | 大足高新区
46 | 海尔电器配套 | 新建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2020-2021 | 年产海尔家电配套模具500套、冰箱风道总成100万套、滑轨80万套、除霜横梁总成100万套、下前梁总成、小梁总成120万套 | 完成厂房部分主体施工 | 大足高新区
47 | 华鑫森电梯包装 | 新建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2020-2021 | 木箱、木制托盘、钢编箱 | 完成厂房部分主体施工，调试生产 | 大足高新区
48 | 杰豹新能源电动车 | 新建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2020 | 新能源三轮车 | 投产 | 大足高新区
49 | 新禧新能源电动车 | 新建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2020-2022 | 电动车、助力车的制造、加工 | 完成厂房部分主体施工 | 大足高新区
50 | 华中智能装备配套 | 新建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2020-2021 | 电线电缆、高低压电器成套设备、机电成套设备、工业电气产品 | 试生产 | 大足高新区
51 | 育田瑞玄发电机齿轮及配件研发生产 | 新建 | 社会 | 工业 | 万古 | 202-2022 | 离合器、机械配件、电子配件、发电机齿轮及配件、汽车配件、摩托车配件等 | 完成厂房部分主体施工 | 大足高新区
52 | 万斯泰新型材料生产 | 新建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2020 | 电动开门机、建筑外墙铝单板、市政铝合金花箱、铝合金防护隔离栏、铝合金凉亭、休憩长廊、 | 试生产 | 大足高新区
53 | 建泽电梯包装 | 新建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2020-2021 | 电梯外包装（木箱、木制托盘、刚编箱） | 部分投产 | 大足高新区
54 | 重庆红星稀土高新材料 | 新建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2020-2022 | 年产1万吨稀土高新材料 | 基础施工 | 大足高新区
55 | 国彩环保新材料科技 | 新建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2020-2022 | 水性、胶印印刷包装 | 完成厂房部分主体施工 | 大足高新区
56 | 重庆红星新材料 | 新建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2020-2022 | 9万吨锶盐系列产品 | 基础施工 | 大足高新区
57 | 灿煜新型金属复合材料 | 新建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2020-2021 | 医疗器械、航空航天器材、新能源汽车、消费性电子产品等的高端铝合金、金属复合材料及高精密不锈钢新型材料 | 主体建设过半 | 大足高新区
58 | 欧镁芯半导体研发生产 | 续建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2019-2020 | 日产400万二极管、200万个整流器、500万套电子通框架 | 试生产 | 大足高新区
59 | 双叕高速连接端口 | 新建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2020-2021 | type-c线端板端接口，汽车连接器和防水连接器，SAS系列连接器接口 | 完成厂房部分主体施工，调试生产 | 大足高新区
60 | 百帆自动化设备自建项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2020-2021 | 自动化生产线设计、制造；工装、检具及非标准设备的设计、制造；自动化设备及配件的设计、制造 | 主体建设 | 大足高新区
61 | 医药设备研发生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2020-2021 | 医药设备的研发生产，药物药剂的检验检测 | 基础施工 | 大足高新区
62 | 王子环保包装项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2020-2021 | 新型高强度包装纸制品；包装装潢印刷品印刷；包装产品的测试 | 完成厂房部分主体施工 | 大足高新区
63 | 越戈汽车电子项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2020-2021 | 汽车仪表、摩托车电子仪表、SMT贴片、速度传感器、胎压计等 | 临设施工 | 大足高新区
64 | 精密模具研发制造项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 万古 | 2020-2022 | 年产100万套精密模具 | 基础施工 | 大足高新区
（三） | 大足工业园区
65 | 中南巨隆航空铝制板生产 | 续建 | 社会 | 工业 | 龙水 | 2019-2020 | 占地100亩，建设12条铝制板生产线，购买金属（金属塑料）年产铝单板50万平方米、涂装铝4000吨、铝塑板800万平方米、航空板200万平方米、PVC板等 | 全面建成 | 大足工业园区
66 | 好年华智能整体家居生产 | 续建 | 社会 | 工业 | 龙水 | 2019-2020 | 占地76亩，建设年产1万套智能整体家居生产线，年产1.7万套智能整体家居 | 全面建成 | 大足工业园区
67 | 长宝田农机制造 | 续建 | 社会 | 工业 | 龙水 | 2019-2020 | 占地25亩，建设多功能脱粒机、风选机等3条农机生产线 | 全面建成 | 大足工业园区
68 | 富跃新型防火卷帘门及智能电机生产 | 续建 | 社会 | 工业 | 龙水 | 2019-2020 | 建设新型防火卷帘门、智能电机及配件生产线 | 全面建成 | 大足工业园区
69 | 肖氏厨具生产 | 续建 | 社会 | 工业 | 龙水 | 2019-2020 | 占地10亩，建设新型厨具生产线 | 全面建成 | 大足工业园区
70 | 秉宥航空零部件生产 | 续建 | 社会 | 工业 | 龙水 | 2019-2020 | 占地12亩，建设航空零部件生产线 | 全面建成 | 大足工业园区
71 | 粤龙LED照明灯具生产 | 续建 | 社会 | 工业 | 龙水 | 2019-2020 | 投资0.8亿元，用地25亩，建设LED照明灯具生产线 | 全面建成 | 大足工业园区
72 | 刘建专用汽车生产项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 龙水 | 2019-2020 | 建设0.2万辆专用汽车生产线 | 全面建成 | 大足工业园区
73 | 铭佰非标自动化设备及模具制造生产 | 续建 | 社会 | 工业 | 龙水 | 2019-2020 | 投资0.7亿元，用地20亩，建设非标自动化设备及模具制造生产项目 | 全面建成 | 大足工业园区
74 | 和安汽车零部件生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 龙水 | 2020-2021 | 用地30亩，建设汽车零部件生产线 | 厂房及配套房主体基本建成 | 大足工业园区
75 | 集成电路焊机生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 龙水 | 2020-2021 | 用地30亩，建设集成电路焊机生产基地 | 厂房及配套房主体基本建成 | 大足工业园区
76 | 五金标准件生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 龙水 | 2020 | 用地30亩，建设五金标准件生产线 | 全面建成 | 大足工业园区
77 | 新型材料生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 大足工业园区 | 2020-2021 | 用地50亩建设热塑性聚氨酯薄膜的研发、生产及销售基地 | 办理前期相关手续和开工建设 | 大足工业园区
78 | 仓储式钢材交易市场项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 大足工业园区 | 2020-2021 | 用地80亩，建设30000平方米的仓储式交易市场 | 主体完成80% | 大足工业园区
79 | 家具五金生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 大足工业园区 | 2020 | 建设4条家具五金生产线，主要生产家具滑轨 | 建成投产 | 大足工业园区
80 | 汽车钢板弹簧生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 大足工业园区 | 2020 | 建设年产8万吨汽车钢板弹簧生产线 | 建成投产 | 大足工业园区
81 | 汽车零部件生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 大足工业园区 | 2020 | 主要生产汽车翻转支架总成、空滤器支架总成等汽车零部件 | 建成投产 | 大足工业园区
82 | 塑料制品生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 大足工业园区 | 2020 | 主要生产塑料凳、塑料箱等 | 建成投产 | 大足工业园区
83 | 五金加工生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 大足工业园区 | 2020 | 主要生产空调外机支架、农机结构件、电力横担等 | 建成投产 | 大足工业园区
84 | 建材生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 大足工业园区 | 2020 | 租赁园区内企业厂房2000平方米，建设建材生产项目 | 建成投产 | 大足工业园区
85 | 铝单板生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 大足工业园区 | 2020-2021 | 计划用地40亩，建设铝单板生产项目 | 开工建设 | 大足工业园区
86 | 新材料家居用品生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 大足工业园区 | 2020-2021 | 计划用地100亩，建设新材料家居用品生产项目 | 完成部分主体 | 大足工业园区
87 | 龙水五金中高端批发市场 | 新建 | 社会 | 工业 | 大足工业园区 | 2020-2022 | 规划新建设约12万平方米、改建约8万平方米规模的龙水五金中高端批发市场，包括交易市场，智能仓储、物流平台等物业形态 | 完成部分主体 | 大足工业园区
88 | 大足电商产业园 | 新建 | 社会 | 工业 | 大足工业园区 | 2020 | 建设100家电商规模的电商产业园 | 建成投产 | 大足工业园区
89 | 农用收割机及后置旋耕机生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 大足工业园区 |  | 计划用地100亩，建设农用收割机及后置旋耕机生产项目 | 开工建设 | 大足工业园区
90 | 大足中德五金科技产业园 | 新建 | 社会 | 工业 | 龙水 | 2021-2022 | 用地200亩，计划引进不低于3家德国五金高科技企业建设大足中德五金科技产业园项目，预计年产值12亿元以上 | 将刀柄、五金件和五金刀具智能制造两个项目开工建设 | 大足工业园区
91 | 百环管业竹缠绕复合压力管生产（中铁十八局） | 新建 | 社会 | 工业 | 龙水 | 2020-2021 | 用地192亩，投资5.1亿元，建设竹缠绕复合管生产项目 | 办理前期相关手续 | 大足工业园区
（四） | 大足石刻文创园
92 | 西部石雕石材产业园建设项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 三驱 | 2020-2025 | 建设集石材加工、批发、设计、施工于一体的石雕石材以及建材销售产业园，总建筑面积约50万平方米 | 完成一期展示区及厂房主体建设 | 三驱镇政府
93 | 連山艺术基地项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 三驱 | 2020-2023 | 占地面积约100亩，建设内容为加工+旅游+文创的雕塑艺术基地 | 完成部分厂房基础及主体建设 | 三驱镇政府
94 | 达富石材加工交易园区 | 新建 | 社会 | 工业 | 三驱 | 2020-2023 | 建设及石材加工、雕刻、展览、培训、设计、批发、施工于一体的石材加工交易园区 | 开工建设 | 三驱镇政府
95 | 现代雕刻艺术基地 | 新建 | 社会 | 工业 | 三驱 | 2020-2023 | 石材加工、文创产品设计 | 完成基础工程建设 | 三驱镇政府
96 | 汉福雕刻艺术产业园 | 新建 | 社会 | 工业 | 三驱 | 2020-2023 | 石材加工、文创产品设计 | 完成基础工程建设 | 三驱镇政府
97 | 三角梅培育展示基地 | 新建 | 社会 | 工业 | 三驱 | 2020-2021 | 园林设计、花卉培育 | 基本完成主体 | 三驱镇政府
98 | 文创产业基地 | 新建 | 社会 | 工业 | 三驱 | 2020-2023 | 建设文创产品设计、加工、展示中心等 | 完成前期工作及部分厂房基础 | 三驱镇政府
二 | 房地产开发
99 | 富士达·豪洋凯成 | 续建 | 社会 | 房地产 | 棠香 | 2013-2022 | 房地产开发 | 6万方 | 区住房城乡建委
100 | 尚城半岛 | 续建 | 社会 | 房地产 | 棠香 | 2019-2021 | 3、10、12、4、5、6、7号楼及商业13-4号，面积69680.88平方米 | 3、10、12、4、5、6、7号楼及商业13-4号，面积69680.88平方米 | 区住房城乡建委
101 | 港城·铜锣湾 | 续建 | 社会 | 房地产 | 棠香 | 2019-2023 | 4#、5#、16#-23#楼 143000平米 | 洋房4#、5#楼，高层1幢共计50000平方米 | 区住房城乡建委
102 | 辰耀.龙腾湾 | 续建 | 社会 | 房地产 | 大足 | 2019-2020 | 二期7、4号楼，8917平方米 | 二期7、4号楼，8917平方米 | 区住房城乡建委
103 | 梧桐悦府 | 新建 | 社会 | 房地产 | 棠香 | 2020-2021 | 二期1、4号高层及商业6号、8号楼,9号车库，环境及配套设施69000平方米 | 二期1-4号楼及商业6号、8号楼,9号车库，69000平方米 | 区住房城乡建委
104 | 海棠香国历史文化风情城 | 续建 | 社会 | 房地产 | 棠香 | 2011-2022 | 建设规模约110万方，用地面积约514亩。洋房和高层住宅，商业，古建筑等。 | 2020年计划新开工面积约10万方；竣工交付住宅面积约11万方。 | 区住房城乡建委
105 | 绿地海棠湾 | 续建 | 社会 | 房地产 | 棠香、智凤 | 2012-2022 | 住宅352821、商业24020、车库59061 | 12号楼及部分车库21000平方米 | 区住房城乡建委
106 | 俊豪·圣玺府 | 续建 | 社会 | 房地产 | 棠香 | 2018-2022 | 总建筑面积约60万平方米，由小高层、洋房、商铺、地下车库组成 | 一期约30万平方米的安装工程施工；二期约30万平方米主体工程施工 | 区住房城乡建委
107 | 万古风情商业中心 | 续建 | 社会 | 房地产 | 万古 | 2017-2022 | 一期.二期103687平方米 | 二期13.14号楼，10125平方米 | 区住房城乡建委
108 | 集美江山 | 续建 | 社会 | 房地产 | 棠香 | 2018-2021 | 1#-15#楼，1-1#商业，14-1#商业、门岗及地下车库 | 4#-10#主体建设以及其他主体已完工的砌体工程和外墙装饰 | 区住房城乡建委
109 | 金科·集美天宸 | 新建 | 社会 | 房地产 | 棠香 | 2020-2021 | 1#-12#楼，S1#.S2#.S3#商业 | 4#-5#/8#-10#主体建设以及其他主体已完工的砌体工程和外墙装饰 | 区住房城乡建委
110 | 锦绣南山 | 续建 | 社会 | 房地产 | 龙岗 | 2019-2022 | 二期8、9号楼及车库，100000平方米 | 商住3.8 | 区住房城乡建委
111 | 大足蘭园 | 新建 | 社会 | 房地产 | 大足 | 2020-2023 | 二期、三期住宅 |  | 区住房城乡建委
112 | 智凤街道房地产开发 | 新建 | 社会 | 房地产 | 智凤 | 2020 | 登云、普安片区改造，新建安居房屋8000平方米 | 完工 | 区住房城乡建委、智凤街道
113 | 金桂.锦绣龙都项目 | 续建 | 社会 | 商贸地产 | 龙水 | 2019-2020 | 用地61513平方米建住房及大型生活购物中心 | 全面建成 | 大足工业园区
114 | 观山府 | 新建 | 社会 | 房地产 | 龙水 | 2019-2024 | 主要为住宅以及与之配套的市政排水（雨水、污水）管网、道路路灯、市政绿化、消防、环保、节能、工程 | 完工并达到预售 | 龙水湖度假区
115 | 云琅台 | 新建 | 社会 | 房地产 | 龙水 | 2019-2022 |  | 完工并达到预售 | 龙水湖度假区
116 | 桃李春风 | 续建 | 社会 | 房地产 | 龙水 | 2019-2024 |  | 完工并达到预售 | 龙水湖度假区
117 | 云璟台 | 续建 | 社会 | 房地产 | 龙水 | 2019-2024 |  | 完工并达到预售 | 龙水湖度假区
118 | 大龙湾酒店群 | 新建 | 社会 | 房地产 | 龙水 | 2020-2024 | 酒店改造以及与之配套的市政排水（雨水、污水）管网、道路路灯、市政绿化、消防、环保、节能、工程 | 完工并达到对外开放 | 龙水湖度假区
119 | 五星级酒店 | 新建 | 社会 | 房地产 | 龙水 | 2020-2024 | 主要为酒店以及与之配套的市政排水（雨水、污水）管网、道路路灯、市政绿化、消防、环保、节能、工程 | 完工并达到对外开放 | 龙水湖度假区
120 | 非遗小镇 | 新建 | 社会 | 房地产 | 龙水 | 2020-2024 | 主要为文化旅游产业以及与之配套的市政排水（雨水、污水）管网、道路路灯、市政绿化、消防、环保、节能、工程 | 完工并达到对外开放 | 龙水湖度假区
121 | 巴岳西湖康养酒店室内装修工程 | 续建 | 社会 | 房地产 | 经开区 | 2018-2020 | 巴岳西湖康养酒店室内装修工程装修面积24660平方米，（215个房间，430张床位，含水电安装、消防安装等设施设备投入） | 完工 | 经开区建设局
122 | 康桥名邸 | 续建 | 社会 | 房地产 | 经开区 | 2016-2020 | 14.9万平方米开发项目 | 完工 | 经开区建设局
123 | 万人和广场(原方形广场) | 续建 | 社会 | 房地产 | 经开区 | 2019-2021 | 5万平方米开发项目 | 主体完工 | 经开区建设局
124 | 康养地产项目 | 新建 | 社会 | 房地产 | 经开区 | 2020-2022 | 该项目占地330亩，总建筑面积22万平方米，2020年计划建设3.4万平方米 | 一期土建完工 | 经开区建设局
125 | 千叶中央广场 | 续建 | 社会 | 房地产 | 经开区 | 2020-2022 | 建筑面积约10万平方米，2020年计划建设5万平方米 | 二期主体完工 | 经开区建设局
三 | 现代农业、服务业及其他
（一） | 现代农业
126 | 重庆四季香海芳香产业 | 续建 | 社会 | 农业 | 高升、棠香 | 2016-2022 | 建设芳香植物规模种植基地1万亩、芳香花海核心观光区1200亩、农产品加工中心（加工厂）2.5万平方米、科研基地3.1万平方米 | 农产品加工中心投入生产运营；根据工厂产能适度扩大规模种植区；启动核心观光区建设；加大产品研发力度；建设市场营销团队；完成科研基地项目建设规划 | 区农业农村委
127 | 大足冬菜精品加工园 | 续建 | 社会 | 农业 | 龙水 | 2019-2020 | 计划使用土地430亩，其中集体经营性建设用地入市30亩，租用400亩。建设大足冬菜精品加工园，建中冬菜生产车间、包装车间、冷库、常温库、办公楼、科研楼及种植培训中心以及展示厅等 | 冬菜储存基地，机械设备，展厅体验区装饰装修 | 区农业农村委
128 | 大足生态蚕桑综合开发示范基地（重庆市蚕科院大足分院） | 续建 | 社会 | 农业 | 中敖 | 2019-2022 | 1、重庆市蚕科院大足分院； 2、生态蚕桑综合开发基地； 3、休闲农业庄园； 4、科普教育基地 | 办公及科研楼修建、科研设备购置、生产车间建设、生产设备购置 | 区农业农村委
129 | 玉博生态农业园 | 续建 | 社会 | 农业 | 珠溪 | 2017-2020 | 农耕体验、休闲观光、旅游度假的生态农业园 | 完工 | 区农业农村委
130 | 黑山羊种质资源保护利用 | 续建 | 社会 | 畜牧 | 石马 | 2019-2020 | 土建8211平方米，绿化600平方米，购置仪器设备75台（套、辆） | 完工 | 区畜牧渔业发展中心
131 | 雷竹生态农业科技园 | 续建 | 社会 | 林业 | 龙水镇 | 2016-2022 | 发展雷竹2065亩，完成园区基础设施建设 | 完成园区内基础设施建设 | 区林业局
132 | 生物有机肥厂建设项目 | 新建 | 社会 | 农业 | 中敖 | 2020-2022 | 投资2亿元，建设年产30万吨生物有机肥厂，主要建生产车间25000平方米、仓库15000平方米，科研中心2000平方米、办公用房等附属设施6000平方米 | 投资8000万元，完成土地入市交易，办理相关手续，主要的生产车间、仓库开工建设 | 区农业农村委
133 | 柠檬种植和加工项目 | 新建 | 社会 | 农业 | 高升 | 2020-2022 | 拟投资0.5亿元，流转土地1000亩建设柠檬种植基地，柠檬加工生产车间建设地面积 15 亩，拟建设柠檬加工厂房10000平方米 | 在高升镇流转土地1000亩，种植柠檬，建设柠檬种植基地 | 区农业农村委
134 | 无毒营养液生产项目 | 新建 | 社会 | 农业 | 三驱 | 2020-2022 | 拟投资1.5亿元，总用地面积 10亩，建设无毒营养液生产厂1个，拟建设厂房6000平方米 | 完成土地的交易和前期手续办理等，生产车间等厂房开工建设 | 区农业农村委
135 | 大足融慧·天耀花汇城 | 新建 | 社会 | 农业 | 铁山镇域 | 2020-2025 | 一期种植四季观赏花，打造农业旅游观光园，建设森林天然氧吧公园和中药材研发加工生产基地；二期建设食宿接待度假服务生活区，打造农副产品特色一条街；三期开发生态健康医疗养老社区 | 流转土地约5000亩并进行土地整治苗木种植；启动占地约50亩的柠檬冻干厂建设 | 市场物流园区
136 | 富葛加工中心项目 | 新建 | 社会 | 农业 | 铁山镇域 | 2020-2022 | 建设富葛加工中心100亩，项目总建筑面44000平方米，其中综合服务楼建筑面积8000平方米，加工车间26000平方米，仓储物流区10000平方米 | 开展加工中心规划设计、土地平整、仓储物流区建设等 | 市场物流园区
137 | 葛根科研中心项目 | 新建 | 社会 | 农业 | 铁山 | 2020-2021 | 建设科研中心，其中科研大楼3000平方米，中试车间2000平方米，培训大楼3000平方米，创新孵化中心2000平方米，环境绿化、停车场、道路5000平方米，葛根基因库16亩，科研仓库40亩 | 开展科研中心建设的规划设计、土地平整、科研仓库等建设 | 市场物流园区
138 | 大足动植物园 | 新建 | 社会 | 林业 | 龙岗 | 2020-2022 | 预定占地面积6000亩，建成集旅游观光市民健身、文化交流、休闲娱乐、科普教育、野生动物救助、动物观赏、民族风情体验、饮食文化传播、购物于一体的大型综合性项目 | 先行制作景观及小型动物观赏区，20-30处观赏区域，品种设定为20-30个品种 | 区林业局
（二） | 现代服务业
139 | 智能云结算平台（众包云）项目 | 新建 | 社会 | 服务业 | 经开区 | 2020 | 引进众包领域人力资源结算中心，搭建智能云结算平台 | 完工 | 双桥工业园区
140 | 大宗物资总部结算项目 | 新建 | 社会 | 服务业 | 经开区 | 2020 | 建设钢铁、煤炭等大宗物资总部结算中心 | 完工 | 双桥工业园区
141 | 众参云智能大数据平台项目 | 新建 | 社会 | 服务业 | 经开区 | 2020 | 以众参云APP为载体，在双桥经开区投资开发云智能大数据资源平台，提供基于互联网技术的资源大数据信息管理 | 完工 | 双桥工业园区
142 | 苏宁易购 | 新建 | 社会 | 服务业 | 经开区 | 2020 | 覆盖传统家电、3C电器、日用百货等品类的新一代B2C网上购物平台 | 完工 | 经开区经发局
143 | 贝之昇儿童游乐 | 新建 | 社会 | 服务业 | 经开区 | 2020 | 建设儿童游乐园 | 完工 | 经开区经发局
144 | 渝西财富中心餐饮综合体项目 | 新建 | 社会 | 服务业 | 经开区 | 2020 | 建设餐饮美食城 | 完工 | 经开区经发局
（三） | 其他
145 | 龙水湖环湖公园建设 | 新建 | 社会 | 旅游 | 龙水 | 2020-2021 | 新建步行道12.5公里，增设体育建设场地设施、文化体验项目 | 完成白鹤岛段3.63公里道路建设 | 龙水湖度假区
146 | 第二人民医院迁建工程 | 续建 | 社会 | 医疗 | 龙水 | 2018-2020 | 项目占地面积46666平方米（约70亩），一期总建筑面积48984.2平方米，地上建筑面积：36098.8平方米，地下车库及设备用房12885.4平方米 | 完工 | 区卫生健康委
147 | 南北宋街投资合作运营 | 新建 | 社会 | 旅游 | 宝顶 | 2020-2021 | 大足石刻宝顶景区南北宋街商业打造 | 完成南北宋街商铺装修并对外营业 | 区文化旅游委
148 | 回龙镇灵鹤山公益性公墓 | 续建 | 社会 | 社会事业 | 回龙 | 2019-2021 | 管理用房、停车场、墓位、绿化、道路 | 完工 | 区民政局

## 5
附件5
2021-2022年度滚动投资计划项目表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 （新建、续建、前期） | 投资 性质（政府、政府引导、社会） | 项目性质 | 所属 行业 | 建设 地点 | 建设周期 | 主要建设内容及规模 | 2020年前期工作进度 | 责任单位 | 业主（法人）单位 | 备注
[10 empty] | 单位名称 | 单位名称
| 2021-2022年储备项目 | 合计
| 政府及政府引导项目 | 小计
基础设施等
1 | 大足至永川高速公路 | 前期 | 政府引导 | 收费道路 | 交通 | 龙石镇、珠溪镇、经开区 | 十四五 | 新建大足龙石至永川双石高速公路，全长约40公里。 | 完成可研编制等 | 区交通局
2 | 三环铜永高速雍溪互通连接道扩宽工程 | 前期 | 政府 | 公益性 | 交通 | 雍溪镇 | 十四五 | 升级改造为一级公路，全长2.3公里 | 完成前期工作 | 区交通局
3 | S106智金路改造 | 前期 | 政府 | 公益性 | 交通 | 雍溪镇 | 十四五 | 升级改造为一级公路，全长20公里 | 完成可研编制等 | 区交通局
4 | 渝蓉高速公路高升互通 | 前期 | 政府 | 公益性 | 交通 | 高升镇 | 2021-2022 | 渝蓉高速公路省界收费站改造为服务区，增设高升互通，主线约1.03公里，匝道长度约为1.85公里 |  | 区交通局
5 | 国际文旅城石刻景区连接线 | 前期 | 企业 | 经营性 | 旅游 | 龙岗、棠香、宝顶 | 2020-2023 | 新建宝顶至北山快速通道，长约12公里、宽18米。道路起于宝顶镇倒庙新院子，经通远村、鸡公岭、棠香人家后缘通过，经苏家生活馆，牛角冲接入龙岗互通；道路在苏家生活馆分线，经谭家湾接入累丰路 | 完成前期工作 | 区交通局 | 旅游集团 | 国际文旅城项目
6 | 大足区场镇雨污管网建设工程 | 前期 | 政府投资 | 公益性 | 基础设施 | 各镇街 | 2021.1-2022.12 | 随镇街道路、新建项目等，同步配套建设镇街雨污水管网 | 开展前期工作，条件成熟提前施工 | 区住房城乡建委 | 城投集团
7 | 大足区老旧小区改造项目 | 前期 | 政府投资、政府引导 | 公益性 | 基础设施 | 相关镇街 | 2021.1-2022.12 | 对建成于2000年以前，公共设施落后影响居民基本生活、居民改造意愿强烈的住宅小区进行升级改造。2022年底前基本完成存量老旧小区改造提升，并形成持续改造提升的长效机制 | 完成群众民意调查，立项等前期工作 | 区住房城乡建委
8 | 海绵城市建设 | 前期 | 政府投资 | 公益性 | 生态环保 | 龙岗、棠香 | 2021.1-2022.12 | 随新建项目同步建设海绵城市 | 开展前期工作，条件成熟提前施工 | 区住房城乡建委
9 | 帝豪名都周边市政道路 | 前期 | 政府 | 公益性 | 基础设施 | 龙岗 | 2021.1-2022.12 | 帝豪名都南侧道路长202米，宽18米，中间道路长202米、宽18米，北侧道路长22米，宽18米 | 启动征地拆迁等前期工作 | 区住房城乡建委 | 城投集团
10 | 人民医院北侧市政道路 | 前期 | 政府 | 公益性 | 市政 | 棠香 | 2020-2021 | 位于人民医院与梧桐悦府小区之间，道路全长约430米,宽16米 | 完成征地拆迁工作 | 区住房城乡建委 | 城投集团
11 | 大足区"绿荫碧岸'城市绿道系统及沿途景观提升打造 | 前期 | 政府 | 公益性 | 基础设施 | 龙岗、棠香 | 2021-2022 | 建设城市绿道系统示范段，该项目分三期实施，具体实施方案根据设计方案最终确定。 | 完成设计工作 | 区住房城乡建委 | 区住房城乡建委
12 | 水丰110千伏输变电工程 | 前期 | 政府 | 经营性 | 电力 | 棠香 | 2020-2022 | 新建线路30.09公里，新增变电容量10万千伏安 | 完成前期工作 | 区经济信息委 | 国网重庆市电力公司大足供电分公司
13 | 西山林场玉龙老街至禅乐寺森林防火通道工程 | 前期 | 政府 | 公益性 | 交通 | 西山林场 | 2021 | 项目路线全长5.42公里，路基宽度为4.5米，水泥混凝土路面 | 完成前期工作 | 区林业局 | 区西山林场
14 | 大足区石雕公园 | 前期 | 政府 | 公益性 | 旅游 | 棠香 | 2021-2023 | 项目占地约1000亩，设置办公管理区、石雕艺术展示区、石雕体验区、摩崖石刻游览区、滨水休闲区等 | 完成前期工作 | 区委宣传部 | 旅游集团 | 国际文旅城项目
15 | 新南观光大道 | 前期 | 政府 | 经营性 | 基础设施 | 棠香 | 2021 | 道路占地面积53400米2，全长约890米，道路宽60米 | 完成前期工作 | 海棠新城开发区 | 大双实业发展有限公司
16 | 新南观光支路 | 前期 | 政府 | 经营性 | 基础设施 | 棠香、智凤 | 2021 | 道路占地面积13008米2，全长约813米，道路宽16米 | 完成前期工作 | 海棠新城开发区 | 大双实业发展有限公司
17 | 菡萏观光支路 | 前期 | 政府 | 经营性 | 基础设施 | 智凤 | 2021 | 道路占地面积26240米2，全长约1640米，道路宽16米，为城市支路 | 完成前期工作 | 海棠新城开发区 | 大双实业发展有限公司
18 | 荷花观光路 | 前期 | 政府 | 经营性 | 基础设施 | 智凤 | 2021 | 道路全长1033米，宽24米，为城市支路 | 完成前期工作 | 海棠新城开发区 | 大双实业发展有限公司
19 | 圣迹西路南延伸旅游路 | 前期 | 政府 | 经营性 | 基础设施 | 棠香、智凤 | 2021 | 道路占地面积约7008米2，全长约292米，道路宽度为24米，为城市支路 | 完成前期工作 | 海棠新城开发区 | 大双实业发展有限公司
20 | 圣迹东路南延伸旅游路 | 前期 | 政府 | 经营性 | 基础设施 | 棠香、智凤 | 2021 | 道路占地面积约7032平方米，全长约293米，道路宽度为24米，为城市支路 | 完成前期工作 | 海棠新城开发区 | 大双实业发展有限公司
21 | 海棠新城人才公寓和商务综合楼 | 前期 | 政府 | 经营性 | 基础设施 | 棠香、智凤 | 2021 | 占地面积60亩，100000平方米 | 完成前期工作 | 海棠新城开发区 | 大双实业发展有限公司
22 | 天宫河城市公园 | 前期 | 政府 | 经营性 | 基础设施 | 棠香、智凤 | 2021-2022 | 占地500亩 | 完成前期工作 | 海棠新城开发区 | 大双实业发展有限公司
23 | 海棠新城综合枢纽配套项目工程 | 前期 | 政府 | 经营性 | 基础设施 | 棠香、智凤 | 2021-2022 | 占地4500亩 | 完成前期工作 | 海棠新城开发区 | 大双实业发展有限公司
24 | 永晟实业发展有限公司标准厂房（三期）建设项目 | 前期 | 政府 | 经营性 | 园区基础设施 | 万古 | 2021-2022 | 建设厂房10万方 | 征地拆迁及办理建设手续 | 大足高新区 | 区永晟公司
25 | 永晟公司科技研博中心建设（二期） | 前期 | 企业 | 经营性 | 园区基础设施 | 万古 | 2021 | 总建筑面积5万余方 | 完成征地及前期手续 | 大足高新区 | 区永晟公司
26 | 园区标准厂房建设项目 | 前期 | 政府 | 经营性 | 房建 | 龙水 | 2021.12-2022.12 | 建设标准厂房30万平方米，及配套市政管网和内部绿化建设 | 开展前期工作，条件成熟提前施工 | 大足工业园区 | 重庆大足工业园区建设发展有限公司
27 | 大足石刻文创园非遗小镇 | 前期 | 政府 | 经营性 | 文化 | 三驱 | 2021-2023 | 占地面积约150亩，建设内容包括建设内容包括土建工程、装修装饰工程、绿化工程、给排水、电气、消防、暖通等公用工程 | 完成前期工作 及平场 | 三驱镇政府 | 区篆石实业公司
28 | 大足石刻文创园儿童传统文化乐园 | 前期 | 政府 | 经营性 | 基础设施 | 三驱 | 2021-2022 | 占地面积约30亩，建设内容包括装修装饰工程、绿化工程、给排水、电气、消防、暖通等公用工程及游乐、安保设施采购安装 | 完成基础实施 建设 | 三驱镇政府 | 区篆石实业公司
29 | 大足石刻文创园人才公寓建设项目 | 前期 | 政府 | 经营性 | 基础设施 | 三驱 | 2021-2022 | 占地面积约25亩。建筑面积2万余方，约200套公寓房。建设内容包括土建工程、装修装饰工程、总图工程、绿化工程、给排水、电气、消防、暖通等公用工程 | 完成主体封顶 | 三驱镇政府 | 区篆石实业公司
30 | 大足石刻文创园安置房建设项目 | 前期 | 政府 | 经营性 | 保障房 | 三驱 | 2021-2023 | 占地面积约30亩，建筑面积4万余方，约300户拆迁安置 | 完成车库及 基础建设 | 三驱镇政府 | 区篆石实业公司
31 | 大足石刻文创园污水处理厂建设项目 | 前期 | 政府 | 经营性 | 生态建设 | 三驱 | 2021-2023 | 占地约60亩，一期污水处理能力5000万方/日，二期扩至10000万方/日处理能力。建设内容包括污水处理厂土建、设备及约3.5千米管网建设等 | 完成前期工作 及平场 | 三驱镇政府 | 区篆石实业公司
32 | 现代农业园区公路桥 | 前期 | 政府 | 公益性 | 农业 | 三驱 | 2021.01-2021.12 | 连接铁桥与长坪的产业大道，宽8米，长30米的桥面草油路 | 开展前期工作 | 市场物流园区 | 区鑫发集团
农林水利等
33 | 高标准农田建设（2021－2022年） | 前期 | 政府 | 公益性 | 农业 | 相关镇街 | 2021.9－2023.7 | 建设高标准农田9万亩，其中2021年4.5万亩，2022年4.5万亩 | 完成前期手续办理并推送市级部门 | 区农业农村委 | 区农业农村委
34 | 大足区胜天湖水库滩涂湿地生态开发建设工程 | 前期 | 政府引导 | 公益性 | 水利 | 胜天湖水库区域 | 2021-2025 | 生态建设滩涂湿地1500亩，包括湿地修复工程、湿地植物配置工程、湿地基础设施及其配套工程等 | 启动项目规划 | 区水利局 | 重庆市大足区胜天湖水利开发有限公司
35 | 大足区朝阳水库 | 前期 | 政府 | 公益性 | 水利 | 棠香街道 | 2021-2022 | 总库容146万立方米，建成后可有效缓解下游河道及规划的“棠香人家”人口聚集区防洪压力 | 开展前期工作 | 区水利局 | 重庆市大足区鑫发建设集团有限公司
36 | 篮子沟水库 | 前期 | 政府 | 公益性 | 水利 | 双桥经开区 | 2021-2023 | 新建小（2）型水库，总库容21万立方米 | 开展前期工作 | 区水利局 | 重庆市大足区鑫发建设集团有限公司
37 | 玉河水库扩建工程 | 前期 | 政府 | 公益性 | 水利 | 中敖 | 2021-2022 | 小（2）型水库扩建为小（1）型水库，总库容228万立方米 | 开展前期工作 | 区水利局 | 区鑫发集团
38 | 大足区黄木沟水库扩建工程 | 前期 | 政府 | 公益性 | 水利 | 拾万镇 | 2021-2023 | 由小（2）型水库扩建为小（1）型水库，总库容195万立方米 | 开展前期工作 | 区水利局 | 重庆市大足区鑫发建设集团有限公司
39 | 大足区淮远河中型灌区 | 前期 | 政府 | 公益性 | 水利 | 国梁镇、雍溪镇等 | 2021-2022 | 在雍溪、古龙、万古、拾万等镇街实施中型灌区节水配套改造工程 | 开展前期工作 | 区水利局 | 重庆市大足区水务工程管理站
40 | 大足区农村供水保障工程 | 前期 | 政府 | 公益性 | 水利 | 全区 | 2021-2025 | 实施老旧工程改造，新建小型集中供水工程、管网延伸工程及能力建设 | 开展前期工作 | 区水利局 | 重庆市大足区水务工程管理站
41 | 大足区国梁中部灌区 | 前期 | 政府 | 公益性 | 水利 |  | 2021-2022 | 在国梁、古龙等镇街实施中部灌区节水配套改造工程 | 开展前期工作 | 区水利局 | 重庆市大足区水务工程管理站
42 | 大足区水系连通及农村水系综合整治工程 | 前期 | 政府 | 公益性 | 水利 |  | 2021-2025 | 农村中小河流治理及水系连通 | 开展前期工作 | 区水利局 | 重庆市大足区水务工程管理站
社会民生等
43 | 荣誉军人休养院 | 前期 | 政府 | 经营性 | 社会事业 | 棠香 | 2021-2022 | 占地面积12714平方米，总建筑面积21250平方米，建设500张床位的荣誉军人休养院 | 完成前期手续 | 区卫生健康委 | 区人民医院 | 项目争取未成功，调整到项目前期
44 | 公共卫生中心 | 前期 | 政府 | 公益性 | 社会事业 |  | 2021-2023 | 建筑面积20000平方米，设置床位300张 | 开展可行性等研究 | 区卫生健康委
45 | 大足区人民医院医养结合中心建设项目 | 前期 | 政府引导 |  | 社会事业 | 棠香街道 | 2021-2023 | 总建筑面积32000平方米，床位2000 | 完成前期手续办理 | 区卫生健康委 | 区人民医院
46 | 重庆市大足区中医院医养中心建设工程 | 前期 | 政府引导 |  | 社会事业 | 龙岗街道 | 2021 | 本项目总用地面积约3700平方米，其中医养大楼建筑面积约9200平方米，新建医养大楼西区（老干部局离休院）占地面积1600平方米。改建医养大楼东区5184平方米 | 完成前期手续，完成招标并确定施工单位 | 区卫生健康委 | 区中医院
47 | 智凤卫生院米粮弥陀社区卫生服务站建设工程 | 前期 | 政府 |  | 社会事业 | 智凤街道 | 2021 | 智凤卫生院米粮弥陀社区卫生服务站各500平方米 | 完成前期手续办理 | 区卫生健康委 | 智凤卫生院
48 | 智凤卫生院中医康复中心建设 | 前期 | 政府 |  | 社会事业 | 智凤街道 | 2021 | 改建设智凤卫生院中医康复中心2000平方米 | 完成前期手续办理 | 区卫生健康委 | 智凤卫生院
49 | 龙水城区五金街片区改造工程（一期）C地块 | 前期 | 企业 | 经营性 | 保障房 | 龙水 | 2019-2025 | 占地218亩，建筑面积38万平方米 | 全面完成征地拆迁，完善规划设计 | 区住房城乡建委 | 城投集团
50 | 双创孵化园 | 前期 | 政府引导 |  |  | 区人力社保局 | 2021—2023 | 双创孵化园 | 完成前期手续办理 | 区人力社保局
教育
51 | 龙岗中学教学楼扩建工程 | 前期 | 政府 | 公益性 | 教育 | 棠香 | 2021 | 新征地约6亩，新建校舍7500平方米，新建地下车库及设备用房4000平方米，及附属工程、设备设施 | 完成前期工作 | 区教委 | 城投集团
52 | 沙桥小学教学楼及食堂建设工程 | 前期 | 政府 | 公益性 | 教育 | 龙水 | 2021 | 新征地5.4亩，新建综合楼、食堂、地下车库共计6880平方米，及附属工程、设备设施 | 完成前期工作 | 区教委 | 城投集团
53 | 双路幼儿园扩建工程 | 前期 | 政府 | 公益性 | 教育 | 双路 | 2021 | 新建校舍约5040平方米,新建地下车库及设备用房2000平方米，及附属工程、设备设施 | 完成前期工作 | 区教委 | 城投集团
54 | 龙水实验中学学生宿舍和食堂建设工程 | 前期 | 政府 | 公益性 | 教育 | 龙水 | 2021 | 新建学生宿舍3500平方米，学生食堂1600平方米，新建地下车库及设备用房4000平方米 | 完成前期工作 | 区教委 | 城投集团
55 | 铁山小学教学楼建设工程 | 前期 | 政府 | 公益性 | 教育 | 铁山 | 2021 | 新建教学综合楼约3500平方米、运动场约3000平方米，及附属工程、设备设施 | 完成前期工作 | 区教委 | 城投集团
56 | 拾万实验学校扩建工程 | 前期 | 政府 | 公益性 | 教育 | 拾万 | 2021 | 新征地约7亩，修建校舍3000平方米，新建地下车库及设备用房3000平方米，及附属工程、设备设施 | 完成前期工作 | 区教委 | 城投集团
57 | 大足中学实验教学楼及厕所建设工程 | 前期 | 政府 | 公益性 | 教育 | 龙岗 | 2021 | 建设实验教室和厕所建设工程总面积约为4000平方米，及附属工程、设备设施 | 完成前期工作 | 区教委 | 城投集团
58 | 珠溪小学迁建工程 | 前期 | 政府 | 公益性 | 教育 | 珠溪 | 2021-2022 | 新建校舍面积12100平方米，运动场地8000平方米，及附属工程、设备设施。 | 征地拆迁及办理建设手续 | 区教委 | 城投集团
59 | 双桥中学扩建工程 | 前期 | 政府 | 公益性 | 教育 | 双桥 | 2021-2022 | 新征用地面积约80亩，新建教学用房、辅助用房、地下车库、运动场馆，总建筑面积约45000平方米，及附属工程、设备设施。 | 征地拆迁及办理建设手续 | 区教委
60 | 昌州小学运动场馆建设工程 | 前期 | 政府 | 公益性 | 教育 | 棠香 | 2021-2022 | 新征用地24亩，用于建设运动场馆，及附属工程、设备设施 | 征地拆迁及办理建设手续 | 区教委 | 城投集团
61 | 西禅小学扩建工程 | 前期 | 政府 | 公益性 | 教育 | 龙岗 | 2021-2022 | 新征地约25亩，新建教学用房、生活用房、运动场馆，总建筑面积约8000平方米，及附属工程、设备设施。 | 征地拆迁及办理建设手续 | 区教委 | 城投集团
62 | 龙水二小扩建工程 | 前期 | 政府 | 公益性 | 教育 | 龙水 | 2021-2022 | 新征地约24亩，新建教学用房、生活用房、运动场馆，总建筑面积约8000平方米，及附属工程、设备设施。 | 征地拆迁及办理建设手续 | 区教委 | 城投集团
63 | 大围小学扩建工程 | 前期 | 政府 | 公益性 | 教育 | 龙水 | 2021-2022 | 新征地8亩，新建教学楼2100平方米，运动场，及附属工程、设备设施。 | 征地拆迁及办理建设手续 | 区教委 | 城投集团
64 | 田家炳中学扩建二期工程 | 前期 | 政府 | 公益性 | 教育 | 棠香 | 2021-2022 | 新建教学用房、运动场馆,总建筑面积约12000平方米，及附属工程、设备设施。 | 办理建设手续 | 区教委 | 城投集团
65 | 三驱小学食堂及运动场建设工程 | 前期 | 政府 | 公益性 | 教育 | 三驱 | 2021-2022 | 新征地12亩，新建食堂1500平方米，新建运动场7500平方米，及附属工程、设备设施。 | 征地拆迁及办理建设手续 | 区教委 | 城投集团
66 | 智凤中学扩建工程 | 前期 | 政府 | 公益性 | 教育 | 智凤 | 2021-2022 | 新建校舍约3000平方米，及附属工程、设备设施。 | 征地拆迁及办理建设手续 | 区教委 | 城投集团
67 | 珠溪中心幼儿园改造工程 | 前期 | 政府 | 公益性 | 教育 | 珠溪 | 2021-2022 | 改造幼儿园面积3000平方米，新建食堂、活动场地，及附属工程、设备设施。 | 办理建设手续 | 区教委 | 城投集团
68 | 三驱第二幼儿园建设工程 | 前期 | 政府 | 公益性 | 教育 | 三驱 | 2021-2022 | 新征用地15亩，新建教学及辅助用房5039平方米，运动场，及附属工程、设备设施。 | 征地拆迁及办理建设手续 | 区教委
69 | 昌州初级中学建设工程 | 前期 | 政府 | 公益性 | 教育 | 棠香 | 2022-2023 | 征地120亩，总建筑面积约52000平方米，及附属工程、设备设施。 | 征地拆迁及办理建设手续 | 海棠新城开发区 | 海棠新城开发区
70 | 海棠三小建设工程 | 前期 | 政府 | 公益性 | 教育 | 棠香 | 2022-2023 | 海棠三小规划48个班2160人，征地60亩，总建筑面积约24200平方米，及附属工程、设备设施。 | 征地拆迁及办理建设手续 | 海棠新城开发区 | 海棠新城开发区
71 | 大足一中扩建二期工程 | 前期 | 政府 | 公益性 | 教育 | 龙水 | 2022-2023 | 新征地20亩，新建教学用房、运动场馆，总建筑面积约17000平方米，及附属设施、设备设施。 | 征地拆迁及办理建设手续 | 区教委 | 城投集团
72 | 顺龙小学扩建工程 | 前期 | 政府 | 公益性 | 教育 | 龙水 | 2022-2023 | 新征地7亩，新建校舍3600平方米,及附属工程，及附属设施、设备设施。 | 征地拆迁及办理建设手续 | 区教委 | 城投集团
73 | 石马小学扩建工程 | 前期 | 政府 | 公益性 | 教育 | 石马 | 2022-2023 | 新征地10亩，新建教学楼2880平方米、运动场6000平方米，及附属工程、设备设施。 | 征地拆迁及办理建设手续 | 区教委 | 城投集团
74 | 拾万镇中心幼儿园改造工程 | 前期 | 政府 | 公益性 | 教育 | 拾万 | 2022-2023 | 改造原拾万小学校区为拾万镇中心幼儿园，改造面积为3000平方米，及附属工程、设备设施。 | 办理建设手续 | 区教委 | 城投集团
75 | 回龙镇中心幼儿园建设工程 | 前期 | 政府 | 公益性 | 教育 | 回龙 | 2022-2023 | 新征地6亩，新建校舍2700平方米，活动场地，及附属工程、设备设施。 | 办理建设手续 | 区教委 | 城投集团
社会治理等
76 | 警务训练基地等业务技术用房建设项目 | 前期 | 政府 | 公益性 | 社会事业 | 城区 | 2021-2025 | 警务训练基地25000平方米、车管所业务用房4000平方米、刑事科学技术用房3500平方米、（含DNA实验室建设）、执法办案中心3000平方米 | 前期准备，完成可研报告 | 区公安局 | 区公安局
77 | 三驱、珠溪、中敖派出所业务用房建设 | 前期 | 政府 | 公益性 | 政法 | 相关乡镇 | 2021 | 新建三驱、珠溪、中敖派出所业务用房建设 | 完成前期工作 | 区公安局 | 区公安局
78 | 刑侦等警种业务技术用房 | 前期 | 政府 | 公益性 | 社会事业 | 城区 | 2021-2025 | 交巡警支队用房5700平方米、刑侦、经侦、打假、情报、网安、禁毒等业务支队用房11700平方米 | 前期准备，完成可研报告 | 区公安局 | 区公安局
79 | 大足区禁毒宣传教育基地建设 | 前期 | 政府 | 公益性 | 社会事业 | 城区 | 2021-2025 | 建立大足区禁毒宣传教育基地 | 开展前期工作，条件成熟提前施工 | 区公安局 | 区公安局
80 | 视频侦查技术实验室建设 | 前期 | 政府 | 公益性 | 社会事业 | 城区 | 2021-2025 | 拟新建二级视频侦查技术实验室，具备综合研判、图像处理、检验鉴定、数据储存、物证保管五个功能区共计需占地约350平方米,并需购置实验室应配备所需装备。 | 开展前期工作，条件成熟提前施工 | 区公安局 | 区公安局
81 | 实验室设备 | 前期 | 政府 | 公益性 | 社会事业 | 城区 | 2021-2025 | 物证保全系统升级扩建、勘验器材更新、照相机、录像机、无人机、搜索照明光源、激光足迹扫描仪）、脱落细胞搜索仪、智勘系统、现勘系统维护升级、电子物证升级设备更新，紫外宽光谱照相系统、定向反射照相系统、502手印熏显柜、茚三酮手印熏显柜、体式显微镜、生物显微镜等 | 开展前期工作，条件成熟提前施工 | 区公安局 | 区公安局
82 | 重庆市大足区公共安全视频监控建设联网应用建设 | 前期 | 政府 | 公益性 | 社会事业 | 城区 | 2021-2025 | 对雪亮工程及公安信息化系统进行运行维护 | 开展前期工作，条件成熟提前施工 | 区公安局 | 区公安局
83 | 5G移动警务终端终端和无线快速布防体系建设 | 前期 | 政府 | 公益性 | 社会事业 | 城区 | 2021-2025 | 5G移动警务终端终端和无线快速布防体系建设 | 开展前期工作，条件成熟提前施工 | 区公安局 | 区公安局
84 | 创新警务应用建设 | 前期 | 政府 | 公益性 | 社会事业 | 城区 | 2021-2025 | 围绕大数据、移动警务和视频应用等方向，开展警务“微改革”和科技“微创新”应用研发。 | 开展前期工作，条件成熟提前施工 | 区公安局 | 区公安局
85 | 大足区看守所智慧监所建设 | 前期 | 政府 | 公益性 | 社会事业 | 城区 | 2021-2025 | 升级改造看守所智能设备及系统和监所监控设施设备等八大系统维护 | 开展前期工作，条件成熟提前施工 | 区公安局 | 区公安局
86 | 大足区智慧交通建设 | 前期 | 政府 | 公益性 | 社会事业 | 城区 | 2021-2025 | 更新交通指挥中心服务器等硬件及软件、对各类交通违法抓拍镜头进行增设、在城市高层建筑上安装高清监控镜头、对城区主要道路交通情况进行实时监控 | 开展前期工作，条件成熟提前施工 | 区公安局 | 区公安局
87 | 网上督察系统建设 | 前期 | 政府 | 公益性 | 社会事业 | 城区 | 2021-2025 | 对各基层派出所执法办案场所、法制、刑侦办案督察 | 开展前期工作，条件成熟提前施工 | 区公安局 | 区公安局
88 | 5G电子围栏及网络侦控、电子物证实验室建设 | 前期 | 政府 | 公益性 | 社会事业 | 城区 | 2021-2025 | 5G电子围栏及网络侦控、电子物证实验室建设 | 开展前期工作，条件成熟提前施工 | 区公安局 | 区公安局
89 | 警务训练基地等业务技术用房建设项目 | 前期 | 政府 | 公益性 | 社会事业 | 城区 | 2021-2025 | 警务训练基地25000平方米、车管所业务用房4000平方米、刑事科学技术用房3500平方米、（含DNA实验室建设）、执法办案中心3000平方米 | 开展前期工作，条件成熟提前施工 | 区公安局 | 区公安局
90 | 刑侦等警种业务技术用房 | 前期 | 政府 | 公益性 | 社会事业 | 城区 | 2021-2025 | 交巡警支队用房5700平方米、刑侦、经侦、打假、情报、网安、禁毒等业务支队用房11700平方米 | 开展前期工作，条件成熟提前施工 | 区公安局 | 区公安局