## 汇总表 (hidden)
总概算表
工程名称：龙石镇污水处理厂扩容提标工程 金额单位：万元
序号 | 工程或费用名称 | 概算造价 |  |  |  | 占总投资额 （%） | 备注
|  | 建筑 工程费 | 安装工程费 | 其他项目费 | 合计
一 | 工程费用 | 195.31 | 191.47 |  | 386.78
1.1 | 大足区龙石镇污水处理厂扩容提标工程 | 195.31 | 191.47 |  | 386.78
1.1.1 | 设备房 | 33.06 |  |  | 33.06
1.1.2 | 调节池、污泥脱水间 | 42.13 |  |  | 42.13
1.1.3 | 组合池 | 90.48 |  |  | 90.48
1.1.4 | 滤布滤池、消毒池、出水渠 | 11.78 |  |  | 11.78
1.1.5 | 拆除工程 | 5.39 |  |  | 5.39
1.1.6 | 工艺设备 |  | 107.25 |  | 107.25
1.1.7 | 电气工程 |  | 84.22 |  | 84.22
1.1.8 | 道路、绿化工程 | 12.47 |  |  | 12.47
二 | 工程建设其他费用 |  |  | 71.68 | 71.68 |  | （一）+（二）
（一） | 与项目建设有关的其他费用 |  |  | 71.68 | 71.68
1 | 建设单位管理费 |  |  | 7.74 | 7.74 |  | 按照2021概算编规计取
2 | 工程勘察费 |  |  | 3.34 | 3.34 |  | 已有合同约定
3 | 项目论证费 |  |  | 3 | 3 |  | 已有合同约定
4 | 工程设计费 |  |  | 16.72 | 16.72 |  | 已有合同约定
5 | 施工图审查费 |  |  | 0.73 | 0.73 |  | 按渝价[2013]423号文计取
6 | 招投标代理费 |  |  | 2.11 | 2.11 |  | 按照2021概算编规计取
7 | 工程招投标交易服务费 |  |  | 0.32 | 0.32 |  | 按渝价[2016]232号文计列
8 | 工程建设保险费 |  |  | 1.16 | 1.16 |  | 按照2021概算编规计取
9 | 环境评价费 |  |  | 1.93 | 1.93 |  | 按照2021概算编规计取
10 | 工程建设监理费 |  |  | 12.76 | 12.76 |  | 按照2021概算编规计取
11 | 场地准备及临时设施费 |  |  | 3.87 | 3.87 |  | 按照2021概算编规计取
12 | 工程造价咨询费 |  |  | 6.07 | 6.07
12.1 | 工程量清单及组价编制、审核费 |  |  | 4.24 | 4.24 |  | 按渝价[2013]428号文计取
12.2 | 工程量清单结算审核费 |  |  | 1.83 | 1.83 |  | 按渝价[2013]428号文计取
13 | 迁电费用 |  |  | 10 | 10 |  | 暂定
14 | 安全生产保障费 |  |  | 1.93 | 1.93 |  | 按工程建安费*0.5%计取
三 | 预备费用 |  |  | 22.92 | 22.92
1 | 基本预备费 |  |  | 22.92 | 22.92 |  | （一+二-土地费用）*5%
四 | 建设项目总概算 |  |  | 481.38 | 481.38

## 对比
附件2
概算对比表
工程名称：龙石镇污水处理厂扩容提标工程 金额单位：万元
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 概算送审造价 |  |  |  | 概算审核造价 |  |  |  | 调整值 | 备注
|  |  | 建筑工程费 | 安装工程费 | 其他项目费 | 合计 | 建筑工程费 | 安装工程费 | 其他项目费 | 合计
一 | 工程费 | 万元 | 196.22 | 218.53 |  | 414.75 | 195.31 | 191.47 |  | 386.78 | -27.97
1.1 | 大足区龙石镇污水处理厂扩容提标工程 | 万元 | 196.22 | 218.53 |  | 414.75 | 195.31 | 191.47 |  | 386.78 | -27.97 |  | 大足区龙石镇污水处理厂扩容提标工程送审金额为414.75万元，审定金额为386.78万元，审减金额为27.97万元。主要原因是。
1.1.1 | 设备房 | 万元 | 35.04 | 0 |  | 35.04 | 33.06 | 0 |  | 33.06 | -1.98 |  | 设备房送审金额为35.04万元，审定金额为33.06万元，审减金额为1.98万元。主要原因是。
1.1.2 | 调节池、污泥脱水间 | 万元 | 45.96 | 0 |  | 45.96 | 42.13 | 0 |  | 42.13 | -3.83 |  | 调节池、污泥脱水间送审金额为45.96万元，审定金额为42.13万元，审减金额为3.83万元。主要原因是。
1.1.3 | 组合池 | 万元 | 94.93 | 0 |  | 94.93 | 90.48 | 0 |  | 90.48 | -4.45 |  | 组合池送审金额为94.93万元，审定金额为90.48万元，审减金额为4.45万元。主要原因是。
1.1.4 | 滤布滤池、消毒池、出水渠 | 万元 | 14.9 | 0 |  | 14.9 | 11.78 | 0 |  | 11.78 | -3.12 |  | 滤布滤池、消毒池、出水渠送审金额为14.9万元，审定金额为11.78万元，审减金额为3.12万元。主要原因是。
1.1.5 | 拆除工程 | 万元 | 5.39 | 0 |  | 5.39 | 5.39 | 0 |  | 5.39 | 0 |  | "
1.1.6 | 工艺设备 | 万元 | 0 | 117.83 |  | 117.83 | 0 | 107.25 |  | 107.25 | -10.58 |  | 工艺设备送审金额为117.83万元，审定金额为107.25万元，审减金额为10.58万元。主要原因是。
1.1.7 | 电气工程 | 万元 | 0 | 88.1 |  | 88.1 | 0 | 84.22 |  | 84.22 | -3.88 |  | 电气工程送审金额为88.1万元，审定金额为84.22万元，审减金额为3.88万元。主要原因是。
1.1.8 | 道路、绿化工程 | 万元 | 0 | 12.6 |  | 12.6 | 12.47 | 0 |  | 12.47 | -0.13 |  | 道路、绿化工程送审金额为12.6万元，审定金额为12.47万元，审减金额为0.129999999999999万元。主要原因是。
二 | 工程建设其他费用 | 万元 |  |  | 75.34 | 75.34 |  |  | 71.68 | 71.68 | -3.66 |  | 工程建设其他费用送审金额为75.34万元，审定金额为71.68万元，审减金额为3.66万元。主要原因是。
（一） | 与项目建设有关的其他费用 |  |  |  | 75.34 | 75.34 |  |  | 71.68 | 71.68 | -3.66
1 | 建设单位管理费 | 万元 |  |  | 8.29 | 8.29 |  |  | 7.74 | 7.74 | -0.55 | 按照2021概算编规计取 | 建设单位管理费送审金额为8.29万元，审定金额为7.74万元，审减金额为0.55万元。主要原因是按照2021概算编规计取。
2 | 工程勘察费 | 万元 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 已有合同约定 | 工程勘察费送审金额为0万元，审定金额为3.34万元，审增金额为3.34万元。主要原因是已有合同约定。
3 | 项目论证费 | 万元 |  |  | 5.98 | 5.98 |  |  | 3 | 3 | -2.98 | 已有合同约定 | 项目论证费送审金额为5.98万元，审定金额为3万元，审减金额为2.98万元。主要原因是已有合同约定。
4 | 工程设计费 | 万元 |  |  | 17.52 | 17.52 |  |  | 16.72 | 16.72 | -0.8 | 已有合同约定 | 工程设计费送审金额为17.52万元，审定金额为16.72万元，审减金额为0.8万元。主要原因是已有合同约定。
5 | 施工图审查费 | 万元 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 按渝价[2013]423号文计取 | 施工图审查费送审金额为0万元，审定金额为0.73万元，审增金额为0.73万元。主要原因是按渝价[2013]423号文计取。
6 | 招投标代理费 | 万元 |  |  | 3.2 | 3.2 |  |  | 2.11 | 2.11 | -1.09 | 按照2021概算编规计取 | 招投标代理费送审金额为3.2万元，审定金额为2.11万元，审减金额为1.09万元。主要原因是按照2021概算编规计取。
7 | 工程招投标交易服务费 | 万元 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 按渝价[2016]232号文计列 | 工程招投标交易服务费送审金额为0万元，审定金额为0.32万元，审增金额为0.32万元。主要原因是按渝价[2016]232号文计列。
8 | 工程建设保险费 | 万元 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 按照2021概算编规计取 | 工程建设保险费送审金额为0万元，审定金额为1.16万元，审增金额为1.16万元。主要原因是按照2021概算编规计取。
9 | 环境评价费 | 万元 |  |  | 6.42 | 6.42 |  |  | 1.93 | 1.93 | -4.49 | 按照2021概算编规计取 | 环境评价费送审金额为6.42万元，审定金额为1.93万元，审减金额为4.49万元。主要原因是按照2021概算编规计取。
10 | 工程建设监理费 | 万元 |  |  | 13.69 | 13.69 |  |  | 12.76 | 12.76 | -0.93 | 按照2021概算编规计取 | 工程建设监理费送审金额为13.69万元，审定金额为12.76万元，审减金额为0.93万元。主要原因是按照2021概算编规计取。
11 | 场地准备及临时设施费 | 万元 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 按照2021概算编规计取 | 场地准备及临时设施费送审金额为0万元，审定金额为3.87万元，审增金额为3.87万元。主要原因是按照2021概算编规计取。
12 | 工程造价咨询费 | 万元 |  |  | 10.24 | 10.24 |  |  | 6.07 | 6.07 | -4.17 |  | 工程造价咨询费送审金额为10.24万元，审定金额为6.07万元，审减金额为4.17万元。主要原因是。
12.1 | 工程量清单及组价编制、审核费 | 万元 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 按渝价[2013]428号文计取
12.2 | 工程量清单结算审核费 | 万元 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 按渝价[2013]428号文计取
13 | 迁电费用 | 万元 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 0 | 暂定 | "
14 | 安全生产保障费 | 万元 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 按工程建安费*0.5%计取 | 安全生产保障费送审金额为0万元，审定金额为1.93万元，审增金额为1.93万元。主要原因是按工程建安费*0.5%计取。
三 | 预备费用 | 万元 |  |  | 20.74 | 20.74 |  |  | 22.92 | 22.92 | 2.18 | 按渝价[2013]428号文计取
1 | 基本预备费 | 万元 |  |  | 20.74 | 20.74 |  |  | 22.92 | 22.92 | 2.18 | （一+二-土地费用）*5% | 基本预备费送审金额为20.74万元，审定金额为22.92万元，审增金额为2.18万元。主要原因是（一+二-土地费用）*5%。
四 | 建设项目总概算 | 万元 |  |  |  | 510.83 |  |  |  | 481.38 | -29.45

## Sheet3 (hidden)
序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审增、减金额 | 审增、减率
1 | 工程费用 | 414.75 | 386.78 | -27.97 | -6.744%
2 | 工程其他费用 | 75.34 | 71.68 | -3.66 | -4.858%
3 | 预备费 | 20.74 | 22.92 | 2.18 | 10.51%
4 | 合计 | 510.83 | 481.38 | -29.45 | -5.765%

## Sheet1 (hidden)
项目名称 | 送审金额 | 审核金额 | 审增、减（+/-）金额 | 审增、减（+/-）率
工程费用 | 414.75 | 386.78 | -27.97 | -6.744%
工程建设其他费用 | 75.34 | 71.68 | -3.66 | -4.858%
预备费 | 20.74 | 22.92 | 2.18 | 10.51%
合计 | 510.83 | 481.38 | -29.45 | -5.765%

## Sheet2 (hidden)
序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审核金额 | 审增、减金额 | 审增、减率
1 | 工程费用 | 414.75 | 386.78 | -27.97 | -6.744%
2 | 工程其他费用 | 272.7 | 71.68 | -201.02 | -73.71%
3 | 预备费 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 专项费用 | 0 | 0 | 0 | /
5 | 合计 | 3425.64 | #REF! | #REF! | #REF!