大足农委发〔2024〕101号

重庆市大足区农业农村委员会

重庆市大足区财政局

关于再次申报大足区2023年成品油价格调整对渔业补助资金项目的通知

各镇街人民政府（办事处）：

大足区2023年成品油价格调整对渔业补助资金水产繁育推广中心项目，前期按照项目流程已下达给鲸智（重庆）智慧农业科技有限公司实施，因该公司放弃项目建设，经区委农业农村工委研究同意，再次公开申报大足区2023年成品油价格调整对渔业补助资金项目。请各镇街加大宣传，按照项目申报要求，积极组织符合条件的经营主体开展项目申报，现将申报有关事项通知如下：

一、申报对象

全区范围内从事水产养殖的养殖企业、专业合作社等新型经营主体和养殖户、社会化服务组织、农村集体经济组织，并在市场监管部门办理市场主体登记。

二、申报条件

（一）在国家注册登记机关依法注册登记并运行。（附营业执照和企业法人身份证复印件并加盖鲜章）

（二）养殖用地权属。（附流转合同，剩余有效期不少于5年）

（三）养殖用地符合国家耕地管理相关要求。

（四）项目自筹配套资金比例不低于总投资额的20%。（附承诺函）

（五）有规范的财务管理制度。

（六）三年内无不良信用记录和涉税违法行为。（附承诺函或查询记录）

（七）近两年内未出现水产品安全事故。（附承诺函或查询记录）

三、项目内容

（一）建设内容

水产种业能力建设。实施水产养殖新品种引进，强化优异水产种质创制和利用。开展大宗养殖种类商品化育种联合攻关，鼓励适于不同养殖模式和环境的优质、高效、多抗、平安水产养殖新品种。重点支持水产供种能力建设，以鱼、虾、蟹、贝、藻类为重点，完善保种、育种、扩繁、防疫等基础设施条件。强化企业创新主体地位，支持种业企业整合现有育种力量和资源，培育1-2家育繁推一体化领军企业。

（二）建设期限

2024年10月—2024年12月

（三）项目补助资金及用途

水产繁育推广中心项目。重点支持水产种业的保种、育种、扩繁等能力建设。支持项目1个，补助标准：50万元/个。

四、申报程序

（一）业主申报。各镇街按照业主自愿申报的原则，组织辖区内符合项目申报条件的业主进行申报，做好建设内容的规划和投资金额的预算。

（二）镇街初审。各镇街组织对业主编报的《实施方案》进行初步审核，符合申报条件的业主由镇街填写汇总表，签字盖章后报送区农业农村委。

（三）项目评审公示。区农业农村委按照项目管理程序组织专家组对项目进行评审、公示及上报备案。

五、申报要求

（一）符合项目实施条件的经营主体等单位结合发展实际，科学拟建项目，形成实施方案，自愿申报，不得代编代报和重复申报。

（二）建设地址、产业发展必须符合大足区养殖水域滩涂规划，同一项目的建设内容不能重复享受其他财政补助资金。

（三）按照“原建不补、不建不补、先建后补”原则，严禁虚报建设内容，骗取、套取财政资金，项目审批后严禁擅自更改建设业主、建设地点和建设内容等项目内容。

（四）取得项目补助的经营主体，必须按照实施方案内容，加快建设进度，保证建设质量并在规定时间（2024年12月15日前）完成项目建设。

（五）项目建设完成后，项目经营主体及时提交验收申请（12月20日前），12月25日前区农业农村委会同区财政局对项目进行验收，验收合格后由区财政局将资金拨付至经营主体。未通过验收的，在整改合格后再据实拨付资金。

（六）申报对象纳入党员干部亲属涉权事项公开制度监管，严格按要求提供相关信息。

六、报送要求

（一）需提交的申报材料

1.项目实施方案。纸质件（一式五份）和电子件必须一致（否则不予受理），申报对象对项目的真实性、合规性、准确性负责，镇街负连带监管责任。

2.相关资质证明材料：营业执照、法人身份证、银行账号、用地协议等证明符合申报条件的材料（复印件加盖鲜章）各1份。

（二）报送时间

2024年11月12日下午18:00前，逾期视为自动放弃、不再受理，责任自负。

（三）联系方式

区农业农村委渔业科，棠香街道二环南路897号，邮政编码：402360；联系人：曾进，联系电话：43785369。

附件：1.项目实施方案（格式）

2.承诺书

重庆市大足区农业农村委员会           重庆市大足区财政局

2024年11月5日

（此件主动公开）

附件1

行（产）业分类：水产

大足区2023年成品油价格调整对渔业

补助资金项目

项目名称：

项目实施单位：

通讯地址：

邮政编码：

联 系 人：              职务/职称：

办公电话：              手机：

项目主管部门：

联 系 人：              职务/职称：

办公电话：              手机：

填制日期：

重庆市大足区农业农村委员会 制

一、项目所涉产业发展现状（或工作开展情况）

（上年度实施此项目单位应简单总结项目实施情况）

二、项目任务计划

（一）项目任务来由（背景）

（二）建设地点及规模

（三）项目内容（分项具体说明，既要有定性表述，又要有定量数据）

（四）建设进度

（五）项目推进及管理措施

（六）项目绩效目标（含项目带动能力，直接经济、社会、生态效益等）

（七）其他

三、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

（二）资金具体用途和投资标准

（三）市级项目资金及资金使用环节（要具体说明财政资金使用支持环节、补助标准和额度等）

（四）其他

四、组织保障措施

五、项目实施单位情况

（一）单位性质、隶属关系、职能（业务）范围

（二）财务收支和资产状况

（三）有无不良记录（财政部门及审计机关处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）

（四）实施该项目现有条件（包括自筹资金的筹措方案）

六、相关单位情况及参与事项

表一

项目主要人员与任务分工

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务/职称 | 项目任务分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表二

项目申报意见表

| 项目单位 意 见 | 本单位对以上内容的真实性和准确性负责，特申请立项。 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 镇街人民政府意见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 区县农业行政主管部门意见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 市级复核评审意见 | 评审负责人签名： 年 月 日 |
| 备 注 |  |

附件2

承诺书

区农业农村委：

我单位在申报大足区2023年成品油价格调整对渔业补助资金项目中，郑重承诺，项目自筹配套资金比例不低于总投资额的20%；有规范的财务管理制度；三年内无不良信用记录和涉税违法行为，未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中；近两年内未出现水产品质量安全事件；对提交各项材料的真实性、有效性负责；按照方案时间节点完成建设内容。我方对以上承诺负全部法律责任。

申报单位名称

法定代表人

年   月   日

（此页无正文）

重庆市大足区农业农村委员会办公室            2024年11月5日印发