附件5

重庆市大足区卫生健康委

2020年度项目资金绩效自评报告

- 一、基本情况

- （一）预算项目情况分析

1.项目基本情况

2020年区卫生健康委年初预算项目33个，年中追加项目10个，项目调整到医疗卫生单位14个，年末决算项目29个，项目资金总额207422902.8元。2020年卫生健康委项目均已完成。

2.项目组织情况分析

为全面完成2020年卫生健康项目，我委成立了项目工作领导小组，主要领导担任组长，分管领导任副组长，业务科室负责人和下属单位主要负责人任成员，确保了项目工作组织有力。

- 3.项目管理情况分析

- 为加强项目管理，区卫生健康委项目管理做到“二早”。一是“早计划”。我委根据市卫生健康委项目实施方案和区委、区政府重点工作任务，提前组织相关科室和下属单位对项目工作科学分析，提早谋划。二是“早推进”。项目计划提前下发到实施单位，各单位结合业务工作制定周计划、月计划，提前将惠民、利民的政策、措施落地见效。

- 资金投入情况分析

- 1.项目资金到位情况分析

- 2020年项目资金到位207422902.8元，到位率100%。主要包含：非公组织党组织书记考核奖励津贴28000元，人才专项培训经费30000元，离岗乡村医生养老保险和医疗补助1825320元，村卫生室药品实施零差价销售补助4000000元，乡村医生工作补助3951600元，基层医疗卫生信息系统建设欠款670000元，基本公共卫生服务第三方评价106739元，新冠肺炎疫情防控经费14326987.01元，爱国卫生病媒生物防治2181311.99元， 爱国卫生专项经费105316.11元，计划生育服务25702511.69元，健康赶场宣教74400元，病残儿童鉴定经费64680元，出生缺陷二级干预工程1052117元，创卫攻坚经费900000元，健康扶贫基金9600000，应急物资保障体系建设补助资金1380000元，二院第4批新增政府债券资金120000000元，重大疫情防控救治体系建设21563000元等。

- 2.项目资金执行情况分析

- 2020年项目资金支付207422902.8元，支付率100%。资金按照《重庆市大足区卫生健康委员会卫生健康专项资金管理暂行办法》、《重庆市大足区卫生健康委员会财务管理制度》规定使用、核算，无违纪违规情况。

- 3.项目资金管理情况分析

- 为确保项目的顺利推进和全面完成工作任务，资金管理主要突出了“两抓”：一抓资金到位。为确保财政资金落实，我委及时按批复下达资金计划及时拨付资金，确保资金到位。二抓资金管理。一是认真贯彻落实国家和市、区关于财政资金管理制度。加强财务管理，规范资金拨付、使用。二是按照项目实施方案，明确资金的使用范围、标准及会计核算方法。三是加强资金的申请和拨付流程管理，保证了资金的真实、合规、准确。

二、绩效评价基本情况

- （一）绩效评价目的

本次绩效评价是对我委2020年项目支出进行客观、公正的综合评价、检验、考核。评价财政支出是否达到预期目标，为规范财政资金预算编制和加强财政资金的管理使用，提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。对于规范和加强财政资金管理，建立健全激励和约束机制，提高资金使用效益，全面提升专项资金使用绩效水平具有重要作用。

本次评价旨在核查财政资金预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，以进一步促进卫生健康工作的顺利实施；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，推进财政资金科学化、精细化管理，以不断提高资金管理水平和使用效益。

- 绩效目标完成情况分析。

- 1. 居民健康档案。强化居民健康档案规范性、真实性，提升档案质量。全区常住居民78.86万人，建立电子居民健康档案726654份，电子建档率92.14%；动态记录档案492606份，动态使用率67.15%。报送市级全民健康信息平台规范化电子健康档案742015份，规范化电子健康档案报送率94.09%。均达到了上级要求90%和60%的任务指标。

2. 健康教育。制定年度计划，完成年度总结，组织开展业务培训。与项目宣传及卫生健康相关主题活动结合，多形式开展居民健康教育。共发放健康教育印刷资料686种、350039份，播放影音资料390种、9218次、44447.5小时，设置健康教育宣传栏314块、内容更新2094次，举办健康教育知识讲座1827次、覆盖44647人次；开展知识讲座及公众健康咨询（包含中医）305场，覆盖25742人次。全区居民健康素养水平达到34.08%。通过加大宣传力度，在很大程度上改变了一些群众不良卫生行为习惯。

3. 预防接种服务。截至2020年12月份，全区儿童累计建立预防接种证66779人，建证率100%。卡介苗接种6201人，接种率98.95%；脊灰疫苗全程接种6680人，接种率为98.29%；乙肝疫苗全程接种6675人，接种率98.61%；百白破疫苗接种6473人，接种率为98.19%；麻疹疫苗接种8706人，接种率为98.35%；乙脑接种7495人，接种率为98.71%；流脑全程接种6160人，接种率为98.36%；甲肝疫苗接种8940人，接种率为98.25%。所有疫苗的接种率均达95%以上。

4. 0-6岁儿童健康管理。结合预防接种和产后访视项目为常住人口中0~6岁儿童提供基本保健服务，落实0~6岁儿童眼保健和视力检查有关工作，开展儿童肥胖筛查和健康指导。辖区内0~6岁儿童数61341人，接受1次及以上随访的0~6岁儿童数56259人，儿童健康管理率91.72%；辖区内活产数6073人，新生儿访视人数5757人，新生儿访视率94.80%。

- 5. 孕产妇健康管理。按照《规范》要求开展孕产妇健康管理，并规范落实产后访视工作。辖区内活产数6073人，孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数5696人，早孕建册率93.79%；产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇人数5725人，产后访视率94.27%。

- 6. 老年人健康管理。对辖区65岁以上老年人进行登记管理，开展疾病预防、自我保健等健康指导，提供符合规范要求的健康体检，确保体检表真实、完整、无误。辖区内65岁及以上常住居民数118000人，接受健康管理人数83443人，老年人健康管理率70.71%。

7. 慢性病患者健康管理服务。以家庭医生服务为抓手，强化慢性病综合防控机制。对确诊慢性病患者进行登记管理，定期进行随访，开展免费健康体检及用药、饮食等健康指导。辖区内高血压患者应管理人数55900人，已管理的高血压患者人数56580人，高血压患者管理任务完成率达到100%及以上，高血压患者规范管理率71.29%，管理人群血压控制率73.37%。辖区内糖尿病患者应管理人数19300人，已管理的糖尿病患者人数19537人，糖尿病患者管理任务完成率达到100%及以上，糖尿病患者规范管理率74.19%，管理人群血糖控制率75.58%。

8. 严重精神障碍患者管理。持续巩固基层医警联合管理服务，对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访、康复指导和免费自愿体检。辖区登记在册的确诊严重精神障碍患者人数5200人，管理率92.6%；辖区内按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数4176人，严重精神障碍患者规范管理率80.31%。

9. 肺结核患者健康管理服务。按照《结核病防治规划实施工作指南》和《基本公共卫生服务项目结核病健康管理服务规范》相关要求，对肺结核患者进行治疗管理。辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数238人，已管理的肺结核患者人数238人，肺结核患者管理率100%；同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数191人，按照要求规则服药的肺结核患者人数189人，肺结核患者规则服药率98.95%。

10. 中医药健康管理服务。对65岁及以上常住居民、0-36个月儿童开展中医体质辨识和针对性中医药健康管理服务。辖区内65岁及以上常住居民数118000人，接受中医药健康管理服务65岁及以上居民数77636人，老年人中医药健康管理率65.79%；辖区内应管理的0-36个月儿童数24550人，接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童16251人，0-36个月儿童中医药健康管理服务率66.20%。

11. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理。有序开展传染病报告与处置工作，各网络直报单位运行正常，未出现迟报漏报现象。各基层医疗卫生机构按照卫生应急管理有关法律、法规和国家规范要求，开展突发公共卫生事件管理。我区登记传染病病例数4438例，传染病报告率100%，传染病报告及时率100%；报告突发公共卫生事件相关信息数4个，突发公共卫生事件报告率100%。全年无重大突发公共卫生事件发生。无甲类传染病报告，无重大疫情暴发流行。

12. 卫生监督协管。建立卫生计生监督协管工作制度，规范开展卫生计生监督协管服务工作。严格人员聘任和协管资格管理，建立医疗机构、生活饮用水、学校等机构本底台账，制定非法行医巡查线路。全年协助开展的实地巡查次数7133次，异常情况报告数383例，卫生计生监督协管信息报告率100%。

13. 家庭医生签约服务。发挥家庭医生团队优势，整合服务内容，明确团队成员职责，推进基层医防融合。扎实履约，提升家庭医生签约服务知晓率。全区常住人口78.86万人，常住人口签约人数195625人，签约率24.8%；在家且有签约意愿的建卡贫困户和计划生育特殊家庭签约全覆盖。

14.计划生育补助。补助奖励扶助人数8888人；补助特别扶助新增对象1198人；补助农村独生子女四级残疾家庭扶助37人；补助计划生育手术并发症特别扶助84人。扶助资金及时、足额、便捷地发放到群众手中，取得了良好的社会效果。

- 15.国家卫生区创建。四害控制指标蝇密度控制≥96.5，鼠密度控制≥96。区内人居环境得到明细改善，人民群众获得感，幸福感明显提升。

16.新冠疫情防控。用17天时间实现新增确诊病例零增长，50天时间实现确诊病例、疑似病例“双清零”。累计集中隔离500余人，筛查发热病人1.4万余名，核酸检测14万余人次。64名医务人员圆满完成援外抗疫任务。

17.基层医疗机构能力提升。完善公共卫生服务体系及重大疫情防控、应急物资保障等机制，配置彩超、DR37台，增强基层医疗机构服务能力。

18.健康扶贫。农村贫困人口在区内区级医院居民医保住院报销比例提高10%；重特大病、慢病贫困患者住院合规费用自付比例<20%,补助兑现率100%。

- （三）效益评价情况

区卫生健康委全面贯彻落实“外防输入、内防扩散”要求，坚持“四早”“四集中”原则，用17天时间实现新增确诊病例零增长，50天时间实现确诊病例、疑似病例“双清零”。全力做好医疗救治和重点人员隔离管控，累计集中隔离500余人，筛查发热病人1.4万余名，核酸检测14万余人次。64名医务人员圆满完成援外抗疫任务。常态化疫情防控各项措施抓实抓细，应急指挥体系始终保持运行状态，扎实开展冬春季疫情防控应急实战演练。“六项准备”全面到位，2日内全员核酸检测可实现。冷链物品、医疗机构防控机制健全，重点区域、环节坚持“人、物、环境”同防。完善公共卫生服务体系及重大疫情防控、应急物资保障等机制，充分运用抗疫特别国债资金增强基层防控能力。基本公共卫生服务提质增效，全区人均预期寿命78.09岁；重点慢性病早死率实现逐年下降；孕产妇死亡率为0；婴儿死亡率3.95‰；严重精神障碍患者规范管理率91.43%、规律服药率72.91%；落实免疫规划疫苗接种，八苗接种率均在90%以上。促进3岁以下婴幼儿照护服务发展，4家托育机构完成备案，其中2家具有示范效应。健康教育触角更深延伸，居民健康素养水平达34.08%，超过全市、全国平均水平。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效评价是以评价资料定性和指标定量相结合，兼顾对项目目标群体的调查、访谈等因素，而做出的综合结论。大足卫生健康委员会2020年度部门项目支出绩效，达到既定的任务目标，成效较好，综合评价得分为“优秀”。评价结果将报告区项目资金绩效评价管理部门并按程序公开。